|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 学术活动业务经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市社会科学界联合会 | | | | 实施单位 | | 北京市社会科学界联合会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 811.54 | 811.54 | 764.94382 | | 10 | | 94.26% | | 9.4 |
| 其中：当年财政拨款 | | 811.54 | 811.54 | 764.94382 | | — | | 94.26% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2024年底前完成学术前沿论坛、北京中青年社科理论人才“百人工程”学者论坛、北京自然科学界和社会科学界联席会议论坛等19场论坛、研讨会等学术活动，开展19个学科学术发展报告研究，开展北京社科基金青年学术带头人项目首批项目结项和第二批项目评审立项工作。通过组织开展学术论坛、年度学科学术发展报告项目、青年学术带头人项目，切实夯实市社科联市社科规划办学者、学术、学会的“三学”基石，更好地推动理论创新和首都学术繁荣。 | | | | | 完成学术前沿论坛、北京中青年社科理论人才“百人工程”学者论坛、北京自然科学界和社会科学界联席会议等16场论坛、研讨会等学术活动，完成18个学科学术发展报告研究，开展北京社科基金青年学术带头人项目首批项目结项和第二批项目评审立项工作。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办学术会议 | | ≥7场 | 4场 | 5 | | 3 | | 计划与实际执行存在偏差 | |
| 资助高质量社会组织学术交流活动 | | ≥12场 | 12场 | 5 | | 5 | |  | |
| 完成学科发展报告 | | ≥19项 | 18项 | 5 | | 4.7 | | 计划与实际执行存在偏差 | |
| 完成青年学术带头人项目课题结项 | | ≥60项 | 43项 | 5 | | 3.6 | |
| 完成青年学术带头人项目课题评审立项 | | ≥100项 | 99项 | 5 | | 4.9 | |
| 质量指标 | 符合引领学科发展、促进学术繁荣的要求 | | 符合 | 符合 | 10 | | 9 | | 通过该项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间 | |
| 时效指标 | 按照年度计划执行 | | ≤2024年 | 2024年 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | | ≤811.54万元 | 764.94382万元 | 10 | | 9 | | 计划与实际执行存在偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 实现对社科界的学术引领和学风示范，推动学术性基础学科学会健康发展，服务首都经济社会发展大局 | | 优 | 良好 | 20 | | 18 | | 通过该项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间 | |
| 可持续影响指标 | 促进和助力社科学科学术的发展 | | 优 | 良好 | 10 | | 8 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社科学者满意度 | | ≥90% | 95% | 10 | | 9 | | 满意度调查资料需进一步完善 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 88.6 | |  | |