|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市习中心、市中特中心工作经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市社会科学界联合会 | | | | 实施单位 | | 北京市社会科学界联合会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 33.5221 | 33.5221 | 17.904344 | | 10 | | 53.41% | | 5.3 |
| 其中：当年财政拨款 | | 33.5221 | 33.5221 | 17.904344 | | — | | 53.41% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障日常工作运转顺畅，召开首都当代中国马克思主义论坛，按时印刷文集汇编、制作日常需要的各类纸张。 | | | | | 举办首都当代中国马克思主义论坛·2024，编印《理论文章汇编2023（上、中、下册）》，印制维持日常工作需要的各类纸张，每年向研究基地快递文件近千份。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 首都当代中国马克思主义论坛 | | ≥1场 | 1场 | 10 | | 10 | |  | |
| 三报一刊合集 | | ≥1册 | 1册 | 10 | | 10 | |  | |
| 发送文件 | | ≥1000件 | 992件 | 10 | | 9.9 | |  | |
| 质量指标 | 印刷文集汇编、制作日常需要的各类纸张 | | 符合 | 符合 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | ≤2024年 | 2024年 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 实际支出工作经费 | | ≤33.5221万元 | 17.904344万元 | 10 | | 6.1 | | 计划与实际执行存在偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保障日常工作运转顺畅 | | 优 | 良好 | 20 | | 18 | | 通过该项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 有关部门满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | | 8 | | 满意度调查资料需进一步完善 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 87.3 | |  | |