|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 首都高端智库试点单位建设工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市社会科学界联合会 | | | | 实施单位 | | 北京市社会科学界联合会 | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 109.44 | 109.44 | | 101.423 | | | 10 | | 92.67% | | 9.3 |
| 其中：当年财政拨款 | | 109.44 | 109.44 | | 101.423 | | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 推动14家首都高端智库试点单位建设工作，按照管理制度，组织第三方开展首都高端智库试点单位预算评审、年度考核及三年综合评估。 | | | | | | 完成14家智库预算评审、年度考核及三年综合评估，举办首都高端智库市情培训5场，组织开展智库调研5次。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展调研、培训等各项工作 | | 16次 | | 12次 | | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 开展首都高端智库试点单位三年综合评估工作 | | 14家 | | 14家 | | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 对首都高端智库试点单位2024年预算进行“二合一”论证 | | 14家 | | 14家 | | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 开展首都高端智库试点单位2023年度考核 | | 14家 | | 14家 | | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 推动批准认定的14家首都高端智库试点单位建设工作 | | 符合 | | 符合 | | 20 | | 18 | | 通过该项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间 | |
| 时效指标 | 按年度工作计划完成 | | ≤2024年 | | 2024年 | | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | | ≤109.44万元 | | 101.423万元 | | 10 | | 9 | | 计划与实际执行存在偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为相关部门提供高质量的决策咨询服务 | | 优 | | 良好 | | 20 | | 15 | | 通过该项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满度指标 | 相关部门满意度 | | ≥88% | | 88% | | 10 | | 8 | | 满意度调查资料需进一步完善 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 89.3 | |  | |