北京市社会科学界联合会

《中国特色社会主义研究》杂志编辑发行

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

## （一）项目概况

**1.项目背景**

《中国特色社会主义研究》杂志编辑发行业务经费项目（以下简称“该项目”）由北京市社会科学界联合会社科发展研究中心（以下简称“北京市社科联社科发展研究中心”）组织实施。《中国特色社会主义研究》杂志是由北京市社会科学界联合会、北京市哲学社会科学规划办公室（以下简称“市社科联、市社科规划办”）主管，北京市中国特色社会主义理论体系研究中心、北京市科学社会主义学会联合主办的马克思主义理论学科期刊、国家社科基金资助期刊。

作为学术理论阵地，《中国特色社会主义研究》杂志始终秉持科学性、理论性、思想性、学术性和创新性，立足中国实际，聚焦中国问题，彰显中国特色。在探索中国道路、总结中国经验、完善中国制度的过程中，致力于构建中国理论话语体系，坚持和发展马克思主义，深入研究阐释中国特色社会主义理论体系，着力打造中国特色社会主义理论研究与传播的思想高地。

《中国特色社会主义研究》杂志自2012年入选国家社科基金资助期刊以来‌，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导‌，严格落实意识形态工作责任制‌。通过强化选题策划、设立重点专栏、刊发专家理论文章及组织学术研讨‌，深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想研究阐释‌，持续巩固马克思主义在意识形态领域指导地位‌。《中国特色社会主义研究》杂志注重发表兼具学术价值、历史纵深、文化内涵与社会意义的成果‌，积极助力构建中国自主知识体系‌。2024年《中国特色社会主义研究》杂志全年出版中文刊6期及增刊1期。

**2.项目内容**

该项目坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本，深入贯彻落实习近平文化思想和全国宣传思想文化工作会议精神。在全面落实意识形态工作责任制的基础上，始终坚持正确的政治方向、学术导向和价值取向。通过系统加强选题策划、创新设置重点栏目、重点编发名家名作等方式，集中刊发关于习近平新时代中国特色社会主义思想的深度研究成果，着重对这一重要思想开展整体性、系统性、学理性的研究阐释。同时，紧密围绕党和国家中心任务与战略部署，积极推进学术创新与知识传播，不断增强期刊吸引力、持续提升管理效能、切实提高社会影响力，致力于打造具有权威性的马克思主义理论期刊。

2024年，该项目坚持以党的创新理论为引领，在重大主题研究阐释方面充分发挥权威期刊的示范引领作用；通过高质量建设国家重点专栏，实现学术价值与社会价值的双提升；秉持质量立刊、制度办刊原则，坚守以质选文、以刊育人的办刊理念。该项目全年共出版中文刊6期及增刊1期。

**3.资金投入和使用情况**

（1）资金投入情况

该项目按照部门预算编制要求，结合以往工作情况，申报预算128.894400万元。2024年2月，预算批复该项目年度预算125.999800万元。

| **序号** | **明细** | **预算金额（万元）** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 劳务费 | 51.425000 |
| 2 | 委托业务费 | 16.790400 |
| 3 | 科研类差旅费 | 14.074400 |
| 4 | 培训费 | 1.000000 |
| 5 | 印刷费 | 26.350000 |
| 6 | 邮电费 | 4.360000 |
| 7 | 绩效奖金 | 12.000000 |
| 8 | 其他商品和服务支出 | 0.000000 |
| **总计** | | **125.999800** |

（2）资金使用情况

截至2024年12月31日，该项目2024年实际支出74.100488万元，结余51.899312 万元，资金支出率58.81%。其中，财政资金支出率74.39%，国家社会科学基金学术期刊资助经费支出率44.40%。资金支出范围包括稿费、印刷、编辑培训、杂志邮寄费等。

## （二）项目绩效目标

编辑出版发行2024年《中国特色社会主义研究》杂志中文刊6期，增刊1期。提升刊物质量，扩大刊物的影响力，提高刊物转载引用率，保持在马克思主义类学术期刊的排名前列。对繁荣发展首都哲学社会科学起到了重要推进作用，协助促进社科基金成果转化，不断发掘优质社科理论研究成果，扶持青年专家学者学术成长。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效工作情况

**1.绩效评价目的**

一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验项目支出预期目标实现程度，考核项目支出效率和综合效果；三是为以后年度加强相关项目管理提供参考依据。

**2.绩效评价对象和范围**

《中国特色社会主义研究》杂志编辑发行业务经费项目，项目资金125.999800万元，其中财政拨款60.548900万元，国家社会科学基金学术期刊资助经费65.450900万元。

**3.绩效评价原则和方法**

评价工作组遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，运用公众评判法、比较法和因素分析法相结合的绩效评价方法，对该项目预先制定的目标进行绩效评价。

**4.评价指标体系、评价标准**

评价工作组按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，结合项目特点，统一确定了绩效评价项目的绩效评价指标体系。

主要包括决策、过程、产出、效益四个方面，满分100分。一是决策指标（10分），主要评价绩效目标、决策依据和决策程序及资金投入情况；二是过程指标（20分），主要评价预算管理、资金到位、财务管理、组织机构、制度建设和过程控制；三是产出指标（40分），主要评价产出数量、质量、时效及成本等指标的实现情况；四是效益指标（30分），主要评价项目实现效果、可持续影响等内容。

## **（二）绩效****评价工作过程**

为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作，主要程序如下：

**1.组建评价工作组**

按照工作要求和该项目特点，组建评价工作组，根据项目实际情况遴选相关业务专家、绩效管理专家和财务专家共5名组成专家组。评价工作组对每名成员的职责及分工进行了明确，并对工作组全体人员和专家进行了培训。

**2.调研、收集资料**

评价工作组按照相关要求进行了现场调研，收集相关资料并听取项目单位的工作汇报，对所收集的资料进行核实和全面分析，对缺失的资料要求项目单位及时补充；对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。并组织业务专家对现场进行了踏勘。

**3.研究制定指标体系**

评价工作组根据项目实际情况，细化评价指标，明确评价标准，最终确定项目评价指标体系。

1. **召开专家评价会**

评价工作组会同项目单位完成评价会资料的准备工作，于2024年4月24日召开专家评价会。评价会上，专家与项目单位按要求进行了充分讨论和沟通，对该项目的绩效情况进行评价和打分，并出具评价意见。

**5.撰写绩效评价报告**

评价工作组在专家评价会结束后，汇总专家打分和评价意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作。经与项目单位沟通反馈后，形成评价报告终稿。

三、综合评价情况及评价结论

该项目支出绩效评价得分83.92分，其中项目决策12.96分，项目过程24.86分，项目产出26.10分，项目效益20.00分，绩效评定结论为“良”，具体情况见下表：

**《中国特色社会主义研究》杂志编辑发行业务经费**

**项目支出绩效评价结论表**

| **评价内容** | **分值** | **评价得分** |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 15 | 12.96 |
| 项目过程 | 30 | 24.86 |
| 项目产出 | 30 | 26.10 |
| 项目效益 | 25 | 20.00 |
| **综合得分** | **100** | **83.92** |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

**1.项目立项情况**

《中国特色社会主义》杂志是北京市社科联社科发展研究中心职能的重要组成部分。《中国特色社会主义》杂志多年来在宣传党和政府的指导思想、大政方针，以及在机关干部的理论武装和学校师生的思想教育方面发挥了积极作用，取得了良好的社会效果。《中国特色社会主义》杂志现为全国中文核心期刊、中文社会科学引文索引来源期刊、中国人文社会科学核心期刊，并曾多次获得北京市优秀期刊。2012年入选国家社科基金资助期刊。市社科联、市社科规划办按照部门预算管理程序，将该项目继续纳入年度部门预算。

评价分析：该项目立项依据较为充分，符合中央和北京市相关政策，能够深入研究、宣传和阐释习近平新时代中国特色社会主义思想。同时，能够按照北京市财政局项目管理办法、部门预算编制通知等相关要求，申报部门预算，基本符合全面预算绩效管理要求。

**2.绩效目标情况**

（1）目标合理性分析

该项目年度目标为：加强习近平新时代中国特色社会主义思想研究宣传阐释，围绕党的二十大精神、党的创新理论、重大实践问题、重要时间节点等设置一批研究课题。

评价分析：该项目设定的绩效目标依据较为充分，能够考虑项目的客观实际，该项目预期的产出效益和效果基本符合项目实际情况。

（2）指标明确性分析

该项目通过设置清晰、可衡量的指标值，增强了指标的明确性，如数量指标设置了“编辑、出版、发行《中国特色社会主义研究》增刊1期≥每期800册”“编辑、出版、发行《中国特色社会主义研究》中文刊6期，每期3500册≥21000册”；质量指标设置了“出版刊物符合出版标准”；时效指标设置了“项目完成时限≤2024年12月”等。同时，项目目标任务数与年度计划数相对应。

评价分析：该项目设定的绩效目标依据较为充分，能够结合项目客观实际，与实际工作具有相关性；项目预期产出效益和效果基本符合项目实际情况。该项目对绩效指标进行了细化和量化，但实际完成情况与预期目标存在一定差距，如增刊数量，实际完成1600册，预期指标为800册；中文刊6期，每期实际完成2800册，预期指标为每期3500册，应提高指标设置的精准度。

（二）项目过程情况

**1.项目资金管理情况**

为进一步规范项目经费的管理，保障资金安全、高效运行，提高资金使用效益，该项目资金按照《北京市社科联、北京市社科规划办预算管理办法》的要求，合理编制项目预算，依据《北京市社科联、北京市社科规划办经费支出管理办法》的要求进行项目经费支出管理，遵照资金支出审批程序和审批责任，提高资金使用效率，控制资金风险。

同时，该项目按照《北京市社科联关于审稿费标准的规定》进一步规范审稿费发放，保证出版等各项工作的正常运行。一是稿酬执行国家有关办法规定，原则上按照不超过300元/千字标准执行；二是一般审稿费按照不超过 200 元/篇标准执行；三是专家审稿费一般按照不超过12元/千字标准执行（初审费按照不超过审稿费的三分之一标准执行）。

此外，由于该项目资金涉及国家社会科学基金学术期刊资助经费，该项目资金支出执行全国哲学社会科学工作办公室印发的《国家社会科学基金学术期刊资助管理办法》相关规定。资金独立核算、专款专用的管理制度。

评价分析：该项目预算资金管理符合相关规定，专项经费经过预算评审。同时，市社科联资金支出能够按照规定程序执行，资金使用合理，支出凭单、发票等附件较为齐全，未发现资金挪用、截留等严重违规情况。但是，该项目实际支出与预算存在较大差异，建议统筹考虑资金，提升预算精准度。

**2.项目组织实施情况**

该项目由北京市社科联社科发展研究中心《中国特色社会主义研究》编辑部负责组织实施工作，并按照年度工作计划执行。具体情况如下：

（1）项目准备阶段（2024年1-2月）

该项目坚持以党的创新理论为引领，深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，学习贯彻习近平文化思想。年初，编辑部研究制定了选题指南，设置了近50个议题，涵盖马克思主义、哲学、经济学、政治学、社会学、法学、党史党建等学科。该项目聚焦于加强战略性、前瞻性、基础性理论问题研究，推动重大现实问题研究和实践经验总结，坚持正确的政治方向、学术导向和价值取向。选文用文力求具有原创性、开拓性和较高的学术思想价值，或具有现实性、针对性和较强的决策参考价值。选题指南和投稿须知通过杂志、网站、公众号等形式面向社会发布，诚邀专家学者撰稿，特别是高端研究人员撰写的学术水平较高的优质稿件，以始终保持杂志较高的学术水准和思想内涵。编辑部按照出版要求，申请当年6期期刊的出版条码和增刊核准通知单及出版条码。

（2）项目实施阶段（2024年1-12月）

①该项目围绕党和国家的重大决策部署、热点问题和重大活动，积极策划、组织、实施和创新主题出版，显著提升了学术影响力。主要体现在以下两个方面：

一是坚持运用习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，以及贯穿其中的马克思主义立场、观点和方法，拓展研究的深度和广度，推进该思想的体系化和学理化研究。通过不断深化理论研究和阐释，从学术基础、实践导向、国际视野和历史维度等方面入手，深刻把握重要思想观点的理论依据、现实基础和发展脉络，深入揭示其中蕴含的道理、学理和哲理。同时，组织学者对党和国家事业发展中的重大理论和实践问题开展深入研究，这些研究涉及长远、全局和根本性问题；

二是坚持运用多学科的知识、方法和手段，对马克思主义中国化时代化的最新理论成果进行学理阐释和学术建构，努力推出具有思想厚度、学理深度和视野宽度的研究成果。从经济、政治、文化、社会、生态等角度，以及哲学、党的建设、历史、意识形态和国际等视角，深入阐发习近平新时代中国特色社会主义思想作为科学严谨、内涵丰富、博大精深的理论体系。特别是从新时代治国理政的实践层面，揭示这一思想的实践伟力；

②开设“学习贯彻党的二十大精神”专题栏目，确定一批重点研究选题，组织专家学者深入研究并撰写一批有分量的理论文章，交流研究成果，深化思想认识，拓展对党的二十大和二十届三中全会精神阐释的深度和广度。2024年6期专题栏目，共计刊发了《社会主义现代性的历史逻辑与价值规定》等12篇具有学术、历史、文化和社会意义的作品，有力推进了中国自主的知识体系和理论范式的构建。

③推进“政策话语”与“学术话语”的对话和交流，引导学术界探究经济社会改革发展中的问题、现象和规律，从不同角度、不同层次发挥知识服务和引导经济社会正向发展的作用。该项目坚持问题意识和问题导向，拓展重大理论和现实问题的讨论空间。通过选题方向的设置，引导学者深入挖掘和思考，述学立论。文章的实践意义和社会价值不断凸显，受到有关决策部门的高度重视，起到了引领学术服务决策的积极作用。

④杂志编辑参加了北京市社科联学术前沿论坛，其中包括“中国式现代化的哲学探讨”“中国式现代化与超大城市治理论坛”“人口规模巨大的中国式现代化”“中国式现代化与社会学创新发展”“大历史观视域下中国式现代化进程与中华民族现代文明”“中国式现代化与人的现代化”等学术研讨会。此外，杂志编辑还受邀参加了中国社会学会2024年学术年会和中国人口学会2024年学术年会。通过这些活动，编辑们及时了解学术动态，介绍杂志的专栏选题，并积极邀约名家名作。

根据项目的年度进展、出版规定以及编辑出版流程，编辑部每两月出版1期杂志。2024年，该项目按计划出版了6期杂志和1期增刊。

（3）项目验收阶段（2024年10月-2025年1月）

根据《国家社会科学基金学术期刊资助管理办法》，全国哲学社会科学工作办公室对资助学术期刊开展年度考核。编辑部依据《国家社科基金资助学术期刊年度考核评价指标体系（试行）》，从引领力、创新力、影响力、管理力四个方面如实填写考核信息采集表。其中，重点撰写资助学术期刊在聚焦党和国家中心任务和战略部署、开展学术创新创造、探索特色化建设、促进知识交流传播、遵守资助学术期刊管理制度等方面取得的成绩和成效。

全国哲学社会科学工作办公室组织学科领域专家、办刊专家和学术评价研究专家，对资助学术期刊填报的信息进行审核评价。2024年《中国特色社会主义研究》杂志年度考核获得优秀等级。

评价分析：2024年《中国特色社会主义研究》编辑部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕党和国家重大决策部署，高质量完成6期正刊和1期增刊出版工作。通过设置专题栏目、组织学术研讨、推动学科交叉研究，刊发了一批具有理论深度和实践价值的优秀成果，在年度考核中获评优秀等次，为构建中国特色哲学社会科学体系作出积极贡献。但是，该项目实施方案中，对项目实施单位、主管单位、主办单位以及外审专家资源的相关职责划分不够清晰。

**3.项目管理情况**

（1）项目管理制度建设情况

结合实际工作需要，该项目遵守相关学术规范和编辑出版规范，不断提高组稿、审稿、编辑、校对、设计等工作水平，推动编辑工作制度化、精细化。该项目坚持选题论证制度、匿名审稿制度、“三审三校”制度和专家审读制度，实施责任编辑负责制与栏目负责制相结合的制度，严格执行采编流程。同时，该项目严把论文质量关，对拟选用稿件进行学术不端检测，坚决制止和杜绝抄袭等学术腐败行为以及急功近利的浮躁学风。进一步强化匿名审稿制，实行双向匿名评审，从源头上严把质量关，确保优质稿件的选用。

此外，编辑团队严格遵守编、排、校制度与标准，本着对读者、作者高度负责的态度，严细认真、反复推敲，力求做到正确恰当、不出纰漏，优化与提升期刊质量，努力奉献一本高质量、高品位、高水准的品牌学术期刊。

（2）项目日常管理情况

①该项目认真贯彻落实中央、市委及市社科联、市社科规划办关于全面从严治党和意识形态工作的决策部署，在市社科联、市社科规划办党组的领导下，始终坚持党管媒体原则，牢牢把握“两个巩固”根本任务，增强“四个意识”，确保正确办刊方向。

编辑部紧密结合杂志廉政风险防控点，细化责任分工，层层压实责任，扎实推进党风廉政建设。及时传达学习中央、市委和上级党组织关于全面从严治党的工作要求，全体编辑恪守职业操守，严以律己，致力于打造严肃、规范、干净的学术期刊。

在编辑出版过程中，始终坚持质量第一原则，严格执行学术规范和出版流程，实行责任到人、相互监督的工作机制，以制度保障办刊质量。

②该项目能够遵守《出版管理条例》《期刊出版管理规定》《中华人民共和国广告法》等法律法规，坚持规范出版。特别声明不以任何名义收取版面费，并在杂志扉页公开举报电话，主动接受社会监督，切实维护期刊公信力和品牌形象。经年度检查，期刊年检合格且社会效益评价良好。

评价分析：市社科联、市社科规划办制定了较为完善的财务和业务管理制度。在项目实施过程中，该项目能够执行学术规范和出版流程，落实选题论证、匿名审稿、“三审三校”等制度，严把质量关，杜绝学术腐败，提升期刊品质。在日常管理中，落实全面从严治党要求，坚持党管媒体，推进党风廉政建设，规范出版，接受监督，确保年检合格。但是，该项目合同管理不够严谨，存在合同倒签问题。同时，该项目相关重要业务管理办法未正式印发，需要加强内部管理制度的有效性。

（三）项目产出情况

**1.项目预期目标完成情况**

由于2024年《中国特色社会主义》杂志订阅数量减少，本着厉行节约、避免浪费的原则，该项目减少了印刷数量。2024年共出版《中国特色社会主义》杂志中文刊6期，每期印刷2800册；另出版增刊1期，印刷1600册。

评价分析认为，该项目实际完成情况与预期目标存在一定差距。该项目预期数量指标“编辑、出版、发行《中国特色社会主义研究》增刊1期，每期800册”的实际完成率达200%，设定指标的偏离值较大。同时，预期数量指标“编辑、出版、发行《中国特色社会主义研究》中文刊6期，每期3500册”的全年完成率为80%。

**2.项目质量完成情况**

2024年，该项目坚持服务“国之大者”，坚持学风严谨、学术质量、学术资政，聚焦学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，着力深化体系化、学理化研究阐释。在研究选题方面，关注具有理论意义与实践意义的“真问题”，在推动学术创新与理论创新的同时，回应现实关切；在研究情境方面，坚持理论与实际紧密联系，从实践中发现新问题并提出新观点，提炼有学理性的新理论，概括有规律性的新实践，推介有原创性的中国实践智慧，推进自主知识体系构建。同时，以重点专栏建设带动杂志整体质量提升，不断提升文章研究的实践意义和社会价值。2024年全年所刊发的文章未出现任何政治导向和意识形态问题，期刊年检合格，国家资助期刊考核优秀。

评价分析：2024年该项目服务“国之大者”，聚焦思想研究，推动学术创新，提升杂志质量，考核优秀。该项目完成质量较好，能够保障政治方向、学术导向及价值取向正确。

**3.项目实施进度情况**

根据年度工作安排，该项目各项工作能够按时完成。 2024年《中国特色社会主义》杂志按期出版6期中文刊，全年出版增刊1期。

评价分析：2024年《中国特色社会主义研究》编辑部按照项目实施方案和工作计划推进各项工作，确保各阶段任务有序开展。在项目准备阶段，编辑部于2024年1-2月完成了选题指南制定、投稿渠道开通等基础性工作；在实施阶段，通过专题策划、学术研讨、组稿约稿等方式，高质量完成了6期正刊和1期增刊的编辑出版任务；在验收阶段，顺利通过全国哲学社会科学工作办公室组织的年度考核。截至2024年12月底，该项目已基本完成年初制定的工作任务，实现了预期效果。

**4.项目经济性情况**

该项目能够按照《北京市社科联、北京市社科规划办经费支出管理办法》（京社科联、社科规划办内发〔2019〕5号）、《北京市社科联关于审稿费标准的规定》（京社科联内发〔2018〕22号）、《国家社会科学基金学术期刊资助管理办法》等要求规范使用项目资金。同时，由于2024年《中国特色社会主义》杂志订阅数量减少，本着厉行节约、避免浪费原则，该项目减少了印刷数量，结余了部分印刷费用。

评价分析：该项目预算编制经过预算评审，预算内容与项目内容较为匹配，各项课题均有明确的支持标准，资金到位率100%。

（四）项目效益情况

**1.项目社会效益**

（1）该项目坚持以党的创新理论为引领，深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，学习贯彻习近平文化思想。通过制定发布年度选题指南，主动策划选题，加强战略性、前瞻性、基础性理论问题研究，推动重大现实问题研究和实践经验总结。项目始终坚持正确的政治方向、学术导向和价值取向，选文用文力求具有原创性、开拓性和较高的学术思想价值，提供具有现实性、针对性以及较强参考价值的决策建议。

（2）该项目精心打造国家首批哲学社会科学期刊重点专栏“中国式现代化理论与实践”。围绕“中国式现代化”主题，立足新时代新征程的历史方位，关注具有学理价值与实践意义的“真问题”，强化对中国式现代化进程的发展轨迹、基本规律与一般经验的系统研究，明确其目标定位、发展方略、操作指向与具体路径。项目不断推出具有学术意义、历史意义、文化意义和社会意义的作品，推进构建中国自主的知识体系和理论范式。

（3）该项目坚持以人取文和以文取人相结合，不仅深入追踪理论学术界资深专家学者的新思想、新研究，而且自觉向思想敏锐、充满活力、功底扎实的中青年理论工作者全面开放，提供一个宽松、平等的学术交流平台。在推动青年人才培养方面，加大选取具备较高学术水平、选题新颖、观点创新、理论性强的学术新作，以实现以刊育人的目标。

2.项目可持续影响

《中国特色社会主义研究》杂志自创刊以来，以清晰的定位、鲜明的特色、稳定的风格、平实的文风和深邃的内容蜚声学界，承担起研究阐释、资政育人的重要任务，在思想理论研究阵地发挥引领和导向作用。该项目能够持续将《中国特色社会主义研究》杂志打造成为马克思主义理论权威期刊、全国社科理论一流名刊，使其成为中国特色社会主义理论研究与传播的高地。

评价分析认为，该项目能够坚持党的创新理论引领，围绕中国式现代化等重大主题，推出原创性、前瞻性研究成果，促进学术与政策对话，服务国家决策。通过打造重点专栏、培育青年学者，构建自主知识体系，提升期刊学术影响力。《中国特色社会主义研究》杂志能够持续发挥理论引领作用，巩固马克思主义研究阵地，推动中国特色社会主义理论创新与实践发展，社会效益较好，可持续影响深远。但该项目支撑社会效益的相关资料不够完整，需要进一步收集和整理，以便更准确地衡量项目的价值和成果。同时，该项目在读者满意度调查方面存在不足，对读者满意度调查和分析的资料不够充分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目主要经验及做法

2018年，《中国特色社会主义》杂志开展全国读者、作者调研，调研对象一致认为“刊物的优势是现实感强、学理性强、整体水平高。最大特色是学术性与政治性的结合。这体现在刊物选用的文章都是立足中国国情、研究中国问题、总结中国经验的，原创性的理论思考与实践结合得很紧密，既坚持用马克思主义方法论来研究阐释现实问题，又始终保持对中国现实问题全方位的观照”。该项目主要举措包括：一是坚守出版导向，坚持学理性与实践性相结合，以学理化、体系化研究阐释党的创新理论；二是加强选题策划，增强学术品质，提升内容质量；三是坚持质量立刊，完善制度体系，提升管理质量，维护公信力和品牌形象；四是增强编辑学术素养，追求“匠人精神”，打造“四力型”队伍；五是强化受众意识，推进媒介融合，提升传播力和影响力。

（二）存在的问题及原因分析

**1.绩效指标设置不够准确。**实际完成情况与预期目标存在一定差距，杂志发行数量与计划存在偏差，应提高指标设置的精准度。

**2.项目管理精细化有待进一步提升。**该项目涉及国社科期刊资助资金，应统筹好各来源项目资金，确保项目资金支出率提升。进一步完善杂志发行发放台账管理机制，加强统计分析。加强对读者满意度调查和资料的留存。

六、相关建议

## （一）科学设置绩效目标

建议科学、合理设置总体绩效目标，细化、量化各分项绩效指标，提高绩效目标设定的科学性、合理性、可衡量性。时效指标明确各阶段性任务的时间节点，建议对近几年年杂志的发行和征订使用等情况进行分析，优化指标设置，确保任务按计划完成，提高目标达成率。

## （二）进一步完善管理制度，提高精细化管理水平

建议及时修订、完善相关业务制度，对“三审三校”各环节作出清晰、统一的界定。细化台账管理，加强中文刊和增刊发放征订的统计分析，确保数据完整准确。推进数字化建设。加强服务对象满意度调查相关工作，注重读者满意度资料的收集和分析，为提升项目质量提供依据。

七、其他需要说明的问题

无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目指标体系及专家评价情况表** | | | | | | |
|
| 项目名称：《中国特色社会主义研究》杂志编辑发行业务经费 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级 指标** | **三级指标** | **四级指标** | **分值** | **评价得分** | **专家意见** |
| **决策 （15分）** | 项目立项 （5分） | 立项依据充分性 （3分） | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 | 0.6 | 0.60 |  |
| 项目立项符合行业发展规划和政策要求 | 0.6 | 0.54 | 相关资料可进一步归集 |
| 项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需 | 0.6 | 0.60 |  |
| 项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则 | 0.6 | 0.60 |  |
| 项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 | 0.6 | 0.60 |  |
| 立项程序规范性 （2分） | 项目按照规定的程序申请设立 | 0.5 | 0.50 |  |
| 审批文件、材料符合相关要求 | 0.5 | 0.50 |  |
| 事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 | 1.0 | 0.90 |  |
| 绩效目标 （6分） | 绩效目标合理性 （3分） | 项目有绩效目标 | 1.0 | 0.96 | 绩效目标设置不够细化 |
| 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性 | 1.0 | 0.82 | 匹配性需要加强 |
| 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平 | 0.5 | 0.44 |  |
| 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 | 0.5 | 0.36 | 准确性需要提升 |
| 绩效指标明确性 （3分） | 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 | 1.0 | 0.82 |  |
| 通过清晰、可衡量的指标值予以体现 | 1.0 | 0.84 | 效益指标定性不够具体 |
| 与项目目标任务数或计划数相对应 | 1.0 | 0.74 |  |
| 资金投入 （4分） | 预算编制科学性 （2分） | 预算编制经过科学论证 | 0.5 | 0.46 |  |
| 预算内容与项目内容匹配 | 0.5 | 0.48 |  |
| 预算额度测算依据充分，按照标准编制 | 0.5 | 0.36 |  |
| 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配 | 0.5 | 0.32 | 预算编制准确性需要提升 |
| 资金分配合理性 （2分） | 预算资金分配依据充分 | 1.0 | 0.86 |  |
| 资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应 | 1.0 | 0.66 |  |
| **过程 （30分）** | 资金管理 （15分） | 资金到位率 （5分） | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。财政资金到位的足额性 | 5.0 | 4.60 |  |
| 预算执行率 （5分） | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。项目预算资金按照计划执行 | 5.0 | 2.60 | 预算执行率低 |
| 资金使用合规性 （5分） | 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 | 2.0 | 1.90 |  |
| 资金的拨付有完整的审批程序和手续 | 1.0 | 0.90 |  |
| 符合项目预算批复或合同规定的用途 | 1.0 | 0.86 |  |
| 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 1.0 | 1.00 |  |
| 组织实施 （15分） | 管理制度健全性 （7分） | 已制定或具有相应的财务和业务管理制度 | 3.5 | 3.00 |  |
| 财务和业务管理制度合法、合规、完整 | 3.5 | 2.50 |  |
| 制度执行有效性 （8分） | 遵守相关法律法规和相关管理规定 | 2.0 | 1.90 |  |
| 项目调整及支出调整手续完备 | 2.0 | 2.00 |  |
| 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档 | 2.0 | 1.70 | 项目验收的材料需完善；重注绩效资料的收集和整理 |
| 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位 | 2.0 | 1.90 |  |
| **产出 （30分）** | 产出数量 （9分） | 实际完成率 （9分） | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100% | 9.0 | 6.50 | 实际与计划存在偏差 |
| 产出质量 （7分） | 质量达标率 （7分） | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100% | 7.0 | 6.80 |  |
| 产出时效 （7分） | 完成及时性 （7分） | 项目产出按照实施方案及时完成 | 7.0 | 6.80 |  |
| 产出成本 （7分） | 成本节约率 （7分） | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100% | 7.0 | 6.00 |  |
| **效益 （25分）** | 项目效益 （25分） | 社会效益 （10分） | 对繁荣发展首都哲学社会科学起到了重要推进作用，协助促进社科基金成果转化，不断发掘优质社科理论研究成果，扶持青年专家学者学术成长 | 10.0 | 8.20 | 项目实施过程中应注重绩效资料的收集和整理；专业影响力和国际传播力情况有待提升 |
| 可持续影响 （10分） | 可持续影响及其程度 | 10.0 | 8.20 |
| 满意度 （5分） | 预期服务对象对项目实施的满意度 | 5.0 | 3.60 | 满意度相关材料需要进一步收集 |
| **合计** | | | | **100.0** | **83.92** |  |