北京市社会科学界联合会、北京市哲学社会科学规划办公室2024年度

部门整体绩效评价报告

# 一、部门概述

- （一）机构设置及职责工作任务情况

1.部门机构设置

北京市社会科学界联合会（以下简称“市社科联”）是中共北京市委领导下的人民团体，是北京市社会科学界的联合组织，是党和政府联系北京市社会科学工作者的桥梁和纽带。2019年2月，市社科联机关与市社科规划办合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。

2.职责工作任务情况

市社科联、市社科规划办主要职责是在市委宣传部领导下，从事以下工作内容：

（1）组织开展北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心理论研究、宣传阐释工作；

（2）依法对北京市社会科学类学术性社会组织进行业务指导和管理；

（3）组织、推动北京市哲学社会科学学术团体、研究机构开展学术研究活动和国内外学术交流；

（4）促进北京市哲学社会科学学术团体、研究机构与实践工作部门、社会科学界与自然科学界之间的联系和协作；

（5）组织、推动开展北京市社会科学普及活动，宣传普及社会科学知识；

（6）开展相关决策咨询服务工作，促进社会科学理论研究成果转化；

（7）反映北京市社会科学界的意见和要求，维护社会科学界的正当权益；

（8）统筹规划、组织协调北京市社会科学基金项目研究工作，编制研究规划并组织实施；

（9）组织编辑、出版发行北京市哲学社会科学研究与普及的书刊资料，承担哲学社会科学理论著作出版资助协调工作；

（10）组织开展北京市哲学社会科学优秀成果评奖工作；

（11）承担北京市中国特色社会主义理论体系研究中心日常工作；

（12）承担首都高端智库建设试点的相关工作。

- （二）部门整体绩效目标设立情况

1.绩效目标设立依据

市社科联、市社科规划办目标设立从加强思想建设、引领发展方向，加强智库建设、服务中心工作，加强平台建设、增强体系支撑，加强品牌建设、提升工作质量等四个方面出发，全面贯彻落实全国、全市宣传思想文化工作会议部署，以政治建设为统领，发挥好桥梁纽带作用，持续打造首都思想理论高地，做优做强首都新型高端智库，用好社科基金项目、优秀社科成果评奖、学术活动、出版资助等平台抓手，提升组织服务首都哲学社会科学工作能力和水平，将习近平文化思想贯彻落实到首都哲学社会科学工作各方面全过程，为建设中国特色社会主义先进文化之都贡献首都社科智慧和力量。

2.目标与职责任务匹配情况

市社科联、市社科规划办部门整体支出绩效目标是依据市编办确定的主要职责，结合市社科联、市社科规划办年度工作计划、政策要求以及年度主要工作任务设立，反映市社科联、市社科规划办使用部门预算资金在年度履职中预期达到的总体产出和效果。绩效目标与部门职责及年度重点工作匹配情况如下：

2024年北京市社会科学界联合会部门整体支出产出和效果指标

| 活动 | 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《中国特色社会主义研究》杂志编辑发行 | 效益指标社会效益指标对繁荣发展首都哲学社会科学起到了重要推进作用，协助促进社科基金成果转化 | 定性 | 不断发掘优质社科理论研究成果，扶持青年专家学者学术成长 | 项 |
| 学会管理 | 效益指标社会效益指标扶持社会组织维持日常工作运转，更好地服务社会；通过工作开展交流培训等，提高社会组织服务管理水平 | 定性 | 扶持社会组织维持日常工作运转，更好地服务社会；通过工作开展交流培训等，提高社会组织服务管理水平 | 项 |
| 北京市社会科学基金项目规划类、决策类课题研究 | 产出指标质量指标开题通过率 | ≥ | 90 | % |
| 开展学术活动 | 产出指标数量指标举办学术会议 | ≥ | 7 | 场 |
| 首都高端智库建设 | 产出指标数量指标智库研究成果转化运用情况 | ≥ | 150 | 篇 |
| 首都高端智库建设 | 产出指标数量指标智库研究报告 | ≥ | 84 | 篇 |
| 北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究 | 产出指标数量指标发表理论文章 | ≥ | 200 | 篇 |
| 社科普及活动 | 产出指标数量指标科普活动举办数量 | ≥ | 4 | 项 |
| 成果鉴定结项 | 产出指标数量指标结项项目数 | ≥ | 400 | 项 |
| 北京市社会科学基金项目规划类、决策类课题研究 | 产出指标数量指标北京社科基金决策咨询课题数量 | ≤ | 258 | 项 |
| 北京市社会科学基金项目规划类、决策类课题研究 | 产出指标数量指标2024年规划项目资助数量 | ≥ | 367 | 项 |
| 北京市社会科学基金项目规划类、决策类课题研究 | 产出指标数量指标2024年规划项目资助数量 | ≥ | 307 | 项 |

3.目标合理性

市社科联、市社科规划办部门整体支出绩效目标的编制与单位预算、职责、支出内容等实现有效衔接，与年度重点任务关系、与履职内容相对应，能够有效覆盖重点领域重点工作，绩效目标设置科学合理。

# 二、当年预算执行情况

市社科联、市社科规划办2024年全年预算数24943.61万元，其中，基本支出预算数5066.70万元；项目支出预算数19876.91万元。全年支出21970.51万元，其中，基本支出4767.07万元，项目支出17203.44万元。预算执行率为88.30%。

# 三、整体绩效目标实现情况

## （一）产出完成情况分析

1.产出数量

2024年度纳入部门预算管理的项目39个，截至2024年12月31日，重点项目均能够按照计划实施完毕。

市社科联、市社科规划办部门预算支出绩效管理意识逐年增强，通过各项目的实施，较好的完成了部门预期既定的目标，但相关部室部分项目相关资料的归集、总结不够充分，需进一步加强资料管理，做好项目绩效完成情况的总结与分析，更好的呈现项目实施后的效益效果。

2.产出质量

市社科联、市社科规划办2024年度重点项目按照相关管理规定开展，在项目实施过程中采取了一定的质量控制措施，从而保障项目工作质量。

市社科联、市社科规划办重点工作质量完成较好。各项目能够按照计划组织实施，且通过执行相关质量控制措施，项目产出质量得到了一定的保障。

3.产出进度

市社科联、市社科规划办按照财政支出进度的要求，结合部门实际情况，根据年度工作安排，重点项目均于2024年12月31日前实施完毕。

2024年度市社科联、市社科规划办重点项目工作任务按计划进行，基本完成既定工作目标。建议进一步加强项目工作计划，注重项目实施进度把控，对项目实施过程开展有效跟踪，进一步提升项目产出效率。

4.产出成本

根据《中华人民共和国预算法》《北京市预算监督审查管理条例》《行政单位财务规则》《事业单位财务规则》《北京市市级基本支出预算管理办法》《北京市市级项目支出预算管理办法》《北京市社科联、北京市社科规划办经费支出管理办法》《北京市社科联、北京市社科规划办预算管理办法》等相关文件要求，市社科联、市社科规划办按照年初部门预算批复的内容控制资金支付，并建立预算执行情况内部报告制度。同时，通过预算内控系统实现预算指标执行的控制，防止无预算或超预算问题发生。在项目执行过程中，通过招标采购、市场询价、遴选比价等一系列成本控制措施，对项目产出成本进行把控。

2024年度市社科联、市社科规划办在项目执行过程中，建立内部控制体系，财务数据清晰，资金使用、执行流程及手续较为规范。

## （二）效果实现情况分析

1.社会效益情况分析

2024年度市社科联、市社科规划办各项目的实施产生了一定的社会效益，主要体现为：

“首都高端智库试点单位建设工作经费”项目，通过积极推动市委、市政府批准认定的14家首都高端智库试点单位建设工作，完成市委、市政府及首都高端智库理事会布置的决策咨询研究任务，编辑《首都高端智库报告》报送市领导，并组织开展首都高端智库试点单位预算评审、年度考核及三年综合评估，以高质量的研究成果为北京建设国际一流的和谐宜居之都贡献力量；

“北京市社会科学基金规划项目课题经费”项目，高质量高标准完成北京市社科基金规划项目课题指南编制和评审立项工作，围绕党的二十大精神、中国式现代化、京津冀协同发展、人类命运共同体等主题，汇聚力量，整合资源，积极调动中央在京和市属科研单位的积极性，深入推动理论创新，注重发挥北京社科基金项目示范引导作用，促进项目研究多出优秀成果，培养优秀人才，为促进首都社会经济的发展、推动首都哲学社会科学事业繁荣发展贡献力量；

“学术活动业务经费”项目，通过完成学术前沿论坛、北京中青年社科理论人才“百人工程”学者论坛、北京自然科学界和社会科学界联席会议高峰论坛等19场论坛、研讨会等学术活动，开展19个学科学术发展报告研究、北京社科基金青年学术带头人项目首批项目结项和第二批项目评审立项工作，以及学术论坛、年度学科学术发展报告项目、青年学术带头人项目，能够扩大社科研究的影响力，为理论创新、学术发展提供平台，实现对社科界的学术引领和学风示范，推动学术性基础学科学会健康发展，服务首都经济社会发展大局；

“北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心课题研究经费”项目，通过完成《建设实施方案》中部署的各项工作，加强习近平新时代中国特色社会主义思想研究宣传阐释，围绕党的创新理论、重大实践问题、重要时间节点等设置一批研究课题，为习近平新时代中国特色社会主义思想在京华大地落地生根、形成生动实践作出贡献，不断发掘优质社科理论研究成果，并扶持青年专家学者学术成长。

2024年度市社科联、市社科规划办开展的各项工作，特别是重点项目，具有较好的社会意义和影响。各项目的实施，提升社科科研解决实际问题的能力，促进首都社会经济的发展，为更好地服务市委、市政府中心工作、促进学科发展发挥积极作用。同时，通过宣传推介社科研究成果，宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想，为繁荣发展北京市哲学社会科学做出了积极贡献。

2.可持续影响情况分析

2024年，市社科联、市社科规划办积极开展各项工作，实现了良好的可持续影响，始终坚持加强思想建设，引领发展方向。进一步统筹资源、健全机制、完善政策，不断深化理论研究阐释，推进理论宣传普及，扩大社会影响，努力建设全国一流的习近平新时代中国特色社会主义思想研究机构，在研究宣传阐释党的创新理论方面发挥领军作用。加强智库建设，服务中心工作。推进首都高端智库与北京市哲学社会科学研究基地贯通，增强首都高端智库服务首都发展能力，推动首都新型智库高质量发展，多产出高水平研究成果。

加强平台建设，增强体系支撑。发挥社科基金项目、社科学术交流、社科普及和社会组织四个平台作用，在引领发展方向、提高学术水平、提高服务质量、科学规范管理上着力，不断增强学术体系支撑能力，不断提升社科工作水平。加强品牌建设，提升工作质量。持续强化《中国特色社会主义研究》、北京市哲学社会科学优秀成果奖、北京市哲学社会科学理论著作资助出版、《成果要报》和《首都高端智库报告》的品牌效应，充分发挥各个品牌在首都社科学术领域的导向作用，引领北京市哲学社会科学工作再上新台阶。

市社科联、市社科规划办发挥自身职能作用，为习近平新时代中国特色社会主义思想在京华大地落地生根、形成生动实践作出贡献，积极助力首都哲学社会科学繁荣发展，促进社科基金成果转化，不断发掘优质社科理论研究成果。

3.服务对象满意度

2024年度市社科联、市社科规划办各项目，结合各项目实施内容，设置了服务对象满意度指标，主要体现为：

“北京市社会科学基金规划项目鉴定结项工作费”项目，服务对象满意度≥90%”；“市社科联常委会、全委会建设”项目，服务对象满意度≥90%”；“北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究基地资助经费”项目，服务对象满意度≥90%”；“社科普及业务活动”项目，服务对象满意度≥90%”等。

市社科联、市社科规划办结合各项目实施情况，针对不同的服务对象设定了不同的服务对象满意度指标，并完成了各项目的满意度调查工作。

# 四、预算管理情况分析

## （一）财务管理

1.财务管理制度健全性

市社科联、市社科规划办根据有关要求，结合单位实际情况制定了预算管理、经费支出管理、采购管理、合同管理、公务卡管理等方面管理制度，实施内部控制管理，各项制度相对健全，为部门资金使用管理提供有效制度保障。

2024年度市社科联、市社科规划办按照国家法律法规和市财政局相关要求执行部门预算。同时，为进一步规范项目经费管理，保障资金运行安全，提高资金使用效益，市社科联、市社科规划办结合项目需求及实际情况制定多项内部财务管理制度，部门资金管理制度较为完善。

2.资金使用合规性和安全性

市社科联、市社科规划办资金使用严格按照国家财经法规、市财政局有关制度办法以及单位各项制度规定执行。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规性较好。预算执行中，严格按照政府采购管理制度和流程执行。为进一步提高公务支出的透明度，制定了《北京市社科联、北京市社科规划办公务卡管理实施细则》，执行公务卡强制结算目录。会计核算方面，专款专用，项目资金在统一会计账簿中按照项目明细单独核算，会计凭证资料保存完整、装订规范。

市社科联、市社科规划办资金管理制度较为完善。在资金使用过程中，认真贯彻执行国家行政法规、方针政策，资金使用合理，支出凭单、发票等附件齐全，未发现资金挪用、截留等严重违规情况。

3.会计基础信息完善性

市社科联、市社科规划办会计基础信息较为完善，会计凭证、财务报表、相关账簿、文件、记录等会计信息完备。按照批复的预算内容做好账务设置和账务管理，依法、合理、规范使用财政资金，控制成本，提高投资效益；建立健全内部财务管理制度，对项目开展过程中的各项财产物资及时做好原始记录；及时掌握项目进度、定期进行财产物资清查，保证日常支出记录的完整性，并进行准确的核算；相应的财务凭证和财务账簿齐全，按照规定向有关部门报送财务报表。

市社科联、市社科规划办会计基础信息较为完善，会计信息准确可靠，资产运营安全，财务效益良好，能够保证会计基础管理工作做到实处。

## （二）资产管理

市社科联、市社科规划办严格落实财政部《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》及《北京市行政事业单位固定资产管理暂行办法》等相关规定，每年对固定资产进行全面盘点清查一次，确保做到账、卡、物相符。加强对资产的有效管理，维护资产安全，保证资产完整。

市社科联、市社科规划办结合部门实际情况，及时进行固定资产清点，并定期更新、核对和上传数据，有效维护了资产安全。同时，加强对设备使用情况的统计和分析，不断规范资产采购、出入库和使用管理。

## （三）绩效管理

按照市财政关于预算绩效管理工作的统一部署，市社科联、市社科规划办结合单位实际情况，制定了《市社科联、市社科规划办2025年绩效工作实施方案》，积极落实全过程预算绩效管理工作。一是对纳入2024年部门预算管理的所有填报绩效目标的项目开展绩效自评工作，实现绩效自评“全覆盖”，选定1个项目开展重点评价，同步开展部门整体绩效评价工作。二是继续开展成本预算绩效分析，充分利用成本绩效分析形成的成果，强化支出标准对预算核定的约束作用。三是组织对纳入绩效管理的所有项目上半年执行情况实施绩效监控。对项目的绩效目标实现程度及预算执行情况开展绩效监控，提高预算执行效力和项目资金使用效率。对偏离绩效目标项目和预期无效项目及时采取措施予以纠正。四是严格落实事前绩效评估，对新增项目开展事前绩效评估，并将评估结果作为预算安排的重要依据，有效提升新增项目立项决策的科学化水平。

市社科联、市社科规划办注重绩效管理理念，制定了部门绩效管理制度，已形成事前有评估、事中有监控、事后有评价的绩效管理模式，不断强化绩效理念并逐步融入预算编制、执行、公开全过程，将降成本、提效益的理念贯穿于各项工作当中。

## 结转结余率

根据市社科联、市社科规划办部门决算报表，2024年度结转和结余3107.226082万元，2024年度全年支出预算数25077.733143万元，结转结余率为12.39%。

## 部门预决算差异率

市社科联、市社科规划办部门2024年年初支出预算数24881.296083万元，2024年支出决算数21970.507061万元，预决算差异率为11.70%。

五、总体评价结论

## （一）评价得分情况

2024年度市社科联、市社科规划办部门整体支出绩效评价综合得分89.66分，其中，当年预算执行情况17.66分，整体绩效目标实现情况54.50分，预算管理情况17.50分。

## 存在的问题及原因分析

2024年市社科联、市社科规划办高度重视绩效管理工作，通过对纳入2024年部门预算管理的所有填报绩效目标的项目开展绩效自评及重点评价、成本预算绩效分析、绩效监控等工作，对照预算申报时确定的项目内容、绩效目标和实施计划进行重点跟踪检查，各预算申报项目指标填报质量较上年有所提高，指标内容设置较为科学合理。但个别项目过程管理需要进一步加强，绩效指标中成果效益呈现方面有待进一步提升。

# 六、措施建议

建议进一步加强绩效管理理念，要围绕项目具体工作，更加科学设定绩效目标，充分发挥绩效目标的导向作用，真正使项目提质增效。注重归集项目产出成果与效益资料，加强对产出成果和效益情况的分析与总结，提升财政资金使用的经济性和效益性。

# 七、附件

2024年部门整体绩效评价指标体系评分表

2024年部门整体绩效评价指标体系评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 预算执行率 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 24881.296083 | 21970.507061 | 88.30% | 20 | 17.66 |
|  | 基本支出 | 5114.486087 | 4767.066075 | 93.21% |  |  |
|  | 项目支出 | 19766.809996 | 17203.440986 | 87.03% |  |  |
|  | 其他 | —— | —— | —— |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | 社科普及活动-科普活动举办数量 | ≥4项 | 4项 | 3 | 3 |
|  |  | 开展学术活动-举办学术会议 | ≥7场 | 4场 | 3 | 1.7 |
|  |  | 首都高端智库建设-首都高端智库研究报告 | ≥84篇 | 198篇 | 3 | 3 |
|  |  | 北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究-发表理论文章 | ≥200篇 | 365篇 | 3 | 3 |
|  |  | 首都高端智库建设-智库研究成果转化运用情况 | ≥150篇 | 198篇 | 3 | 3 |
|  |  | 北京市社会科学基金项目规划类、决策类课题研究-北京社科基金决策咨询课题数量 | ≥258项 | 260项 | 3 | 3 |
|  |  | 北京市社会科学基金项目规划类、决策类课题研究-2024年规划项目资助数量 | ≥367项 | 344项 | 3 | 2.8 |
|  |  | 北京市社会科学基金项目规划类、决策类课题研究-2023年规划项目资助数量 | ≥307项 | 324项 | 3 | 3 |
|  |  | 成果鉴定结项-结项项目数 | ≥400项 | 645项 | 3 | 3 |
|  |  | 北京市社会科学基金项目规划类、决策类课题研究-开题通过率 | ≥90% | 100% | 3 | 3 |
|  | 效果（30） | 社会效益指标：对繁荣发展首都哲学社会科学起到了重要推进作用，协助促进社科基金成果转化 | 不断发掘优质社科理论研究成果，扶持青年专家学者学术成长 | 达到预期，但是绩效归集资料有待进一步完善 | 15 | 13 |
|  |  | 社会效益指标：扶持社会组织维持日常工作运转，更好地服务社会；通过工作开展交流培训等，提高社会组织服务管理水平 | 扶持社会组织维持日常工作运转，更好地服务社会；通过工作开展交流培训等，提高社会组织服务管理水平 | 达到预期，但是绩效归集资料有待进一步完善 | 15 | 13 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | 预算资金管理办法、资产管理办法等各项制度健全；部门内部财务管理制度完整、合规；会计核算制度完整、合规 | 各类财务管理制度较为健全，并将进一步完善绩效跟踪管理办法 | 1 | 0.5 |
|  |  | 资金使用合规性和安全性 | 资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用情况；资金使用符合政府采购的程序和流程，符合公务卡结算相关制度和规定 | 资金使用合规、资金拨付审批流程完整、符合部门预算批复的用途，未有截留、挤占、挪用情况 | 2 | 2 |
|  |  | 会计基础信息完善性 | 基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确 | 基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确 | 1 | 1 |
|  | 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 部门资产保持安全完整，资产配置合理，资产使用和资产处理规范 | 部门资产保持安全完整，资产配置合理，资产使用和资产处理规范 | 4 | 3 |
|  | 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 部门及时对绩效信息进行汇总分析整理；对绩效目标偏离情况及时进行矫正 | 部门及时对绩效信息进行汇总分析整理；对绩效目标偏离情况及时分析，但部分项目执行率较低，对项目预期目标有待进一步严格、全面、综合考量 | 4 | 3 |
|  | 指标 | 2023年 |  | 2024年 | 分值 | 得分 |
|  | 结转结余率（4） | 12.54% |  | 12.39% | 4 | 4 |
|  | 部门预决算差异率（4） | -11.80% |  | -11.70% | 4 | 4 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 89.66 |