|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 学会、民办社科研究机构和社科类基金会管理业务经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市社会科学界联合会 | | | | 实施单位 | 北京市社会科学界联合会 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 125.724 | 125.724 | 109.283803 | 10 | 86.92% | 8.7 |
| 其中：当年财政拨款 | | 125.724 | 125.724 | 109.283803 | — |  | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.资助社会组织论文集和专著出版；2.扶持社会组织进行学会建设；3.支持社会组织开展党建工作，做好党建引领；4.开展各项工作培训交流，提高工作水平；5.开展社会组织抽查审计，发现问题，及时整改。 | | | | | 1.资助社会组织论文集和专著出版；2.扶持社会组织进行学会建设；3.支持社会组织开展党建工作，做好党建引领；4.开展各项工作培训交流，提高工作水平；5.开展社会组织抽查审计，发现问题，及时整改。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 学术论文集和专著资助 | | ≥10部 | 10部 | 5 | 5 |  |
| 社会组织开展党建工作 | | ≥80个 | 47个 | 5 | 2.9 | 计划与实际执行存在偏差 |
| 聘任党建指导员 | | ≥3人 | 3人 | 4 | 4 |  |
| 举办社会组织培训会议 | | ≥2次 | 2次 | 4 | 4 |  |
| 社会组织调研交流活动 | | ≥2次 | 2次 | 4 | 4 |  |
| 社会组织工作交流项目 | | ≥1次 | 1次 | 4 | 4 |  |
| 社会组织抽查审计 | | ≥10个 | 10个 | 4 | 4 |  |
| 资助学会建设 | | ≥20个 | 20个 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 党建引领发挥作用 | | 符合 | 符合 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 全部工作完成时限 | | ≤2024年 | 2024年 | 10 | 10 |  |
| 经济成本指标 | 项目成本控制 | | ≤125.74万 | 109.283803万 | 8 | 8 |  |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 更好发挥社会组织服务国家、服务社会、服务行业、服务群众的作用 | | 优 | 良好 | 20 | 15 | 通过该项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会组织满意度 | | 90% | 90% | 8 | 5 | 满意度调查资料需进一步完善 |
| 总分 | | | | | | | 100 | 88.6 |  |