|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京市社会科学基金决策咨询项目课题经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市社会科学界联合会 | | | | 实施单位 | | 北京市社会科学界联合会 | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1530 | 1530 | | 1310 | | | 10 | | 85.62% | | 8.6 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1530 | 1530 | | 1310 | | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 组织开展北京社科基金决策咨询项目研究，推进产出一批高质量研究成果，为首都经济社会高质量发展提供理论支撑和智力支持。 | | | | | | 完成2023年立项的133项研究课题第二次资助经费拨付；完成2024年立项的127项决策咨询项目首次经费拨付。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 课题数量 | | ≥206项 | | 260项 | | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 分阶段开展项目研究 | | 符合 | | 符合 | | 20 | | 18 | | 通过该项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间 | |
| 时效指标 | 立项后举办开题时间 | | ≤2024年 | | 2024年 | | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | | ≤1530万元 | | 1310万元 | | 10 | | 8 | | 计划与实际执行存在偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 推动各社科研究基地高质量发展 | | 优 | | 良好 | | 20 | | 17 | | 通过该项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 首都社科研究人员和管理工作者 | | ≥90% | | 90% | | 10 | | 7 | | 满意度调查资料需进一步完善 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 88.6 | |  | |