附件1

“中国天然氧吧”助力延庆绿色发展

- 三年行动计划（2024-2026年）

- （征求意见稿）

2020年，延庆区获得全市首个“中国天然氧吧”称号。获得氧吧称号以来，延庆区围绕区域绿色发展，落实《“中国天然氧吧”助力延庆绿色发展三年行动计划（2021-2023年）》，生态环境持续向好，生态品牌不断提升，全域旅游蓬勃发展，乡村振兴扎实推进，文体赛事亮点纷呈，康养产业蔚然成形，“中国天然氧吧”的生态效益、经济效益、社会效益卓有成效，为延庆区生态文明建设和高质量绿色发展起到了显著作用。经过三年努力，延庆区各项复查指标稳中有进，于2023年底顺利通过中国天然氧吧复查，继续保持“中国天然氧吧”称号。

为深化“中国天然氧吧”品牌利用，促进生态价值转化，根据《气象高质量发展纲要（2022—2035年）》（国发〔2022〕11 号）、《国务院办公厅关于促进全域旅游发展的指导意见》（国办发〔2018〕15号）、《北京市人民政府关于加快推进气象事业高质量发展的意见》（京政发〔2022〕24号）、《北京市延庆区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》等文件精神，结合延庆区实际，制定本行动计划。

- 一、总体要求

- （一）指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平生态文明思想，牢记“延庆是属于未来的”重要嘱托，坚持以人民为中心，立足生态涵养区功能定位，不断拓宽“两山”转化路径，将延庆区氧吧品牌利用与气象经济发展紧密结合，深挖延庆区自然资源禀赋，持续发挥氧吧品牌赋能作用，推动氧吧助力延庆区经济社会发展，为全面建设生态文明幸福的最美冬奥城作出积极贡献。

- （二）工作原则

1.坚持绿色发展。牢固树立和践行绿水青山就是金山银山理念，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，在发展中保护、在保护中发展，坚决守住好山好水好生态，加快建设绿色发展聚宝盆，不断厚植延庆绿色生态底色。

2.坚持合力发展。构建多维发展格局，将“氧吧”应用融入到行业发展中，形成以“氧吧”应用为纽带，重点领域分工负责，上下贯通、整体联动的工作格局，切实将生态优势转化为发展势能。

3.坚持创新发展。加强绿色发展创新驱动，大力推进理论创新、实践创新、制度创新、技术创新，着力解决氧吧品牌利用的瓶颈制约。加强市区两级相关人才共育共培，为绿色发展提供智力支持。

4.坚持长效发展。完善行动计划的领导体制和工作机制，及时总结经验教训，不断完善和改进发展策略，在政策措施、资源调配等方面给予行动计划有力保障。

- （三）工作目标

坚持“中国天然氧吧”品牌利用在全市走在前、做示范，用好氧吧品牌助力地方经济社会绿色发展的延庆经验，在下一个中国天然氧吧复查周期内，释放绿色发展核心动能，以“生态品质持续向好、复查指标巩固提升、综合效益卓有成效、品牌形象更加彰显”为目标，充分结合全区气象经济发展，建立全链条气候生态产品价值实现机制，以生态文明建设保障和助力经济社会发展为牵引，深入挖掘气候生态产品价值实现潜力，更好服务人民高品质生活，赋能延庆区高质量绿色发展。

- 二、重点任务

（一）提升生态环境品质

1.强化生态空间治理。持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，深化“一微克”行动，坚持PM2.5和臭氧协同治理，细颗粒物年均浓度达到市级目标要求。持续在规划制定、流域保护、污染治理、节水保水、联防联控等领域发力，持续开展“绿盾”行动，常态化“清河”“清四乱”，地表水国考市考断面水质达到市级标准。

牵头单位: 区生态环境局

配合单位：区水务局、各街乡镇

- 2.推动绿色低碳发展。积极响应《“守护天然氧吧做双碳先行者”倡议书》，力争率先实现碳达峰、碳中和目标。推动GEP总量和质量双提升，健全生态产品价值实现机制，深化GEP核算结果应用探索，形成更多生态产品价值实现典型案例。积极稳妥推进碳达峰碳中和，落实市级碳达峰碳中和“1+N”系列文件要求，制定实施绿色低碳城市建设方案，推动一批绿色建筑、绿色社区、绿色景区，实施零碳低碳试点，完成零碳小屋建设，营造绿色低碳生活新风尚。

- 牵头单位: 区发展改革委

- 配合单位：区生态环境局、规划自然委延庆分局

- 3.持续扩容生态空间。整合山地森林、湿地水网、城区绿地、社区森林等资源，建立山地森林为主，湿地水网相辅，山体与河流生态廊道相连，城区、平原、山区一体的城市森林生态网络体系，加快形成“一核、一环、三带、五廊、十园、多点”的总体布局。落实园林绿化彩化三年行动，推进燕山山地生态综合治理、国土绿化试点示范等项目，开展友好型公园和小微绿地建设，推进城区公园社会化养护，推动创建花园式单位和首都森林村庄。加强生物多样性保护。打造北京野鸭湖国际重要湿地品牌。

- 牵头单位: 区园林绿化局

- 配合单位: 区生态环境局、自然保护地管理处

- 4.不断加强生态监测。持续加强生态环境指标监测能力，完善负氧离子监测、生态系统监测等站网建设，实现街乡镇、主要景点负氧离子监测可视化，优化现有空气、水质、气象监测站网。

牵头单位: 区气象局

- 配合单位: 区生态环境局、区文化和旅游局、各街乡镇

（二）促进全域旅游发展

- 5.紧密联动三张金名片。借力长城、世园、冬奥三张“金名片”引领带动作用，抓住关键联结点，释放氧吧品牌新动能，助力全域旅游高品质、特色化、国际化发展。将氧吧品牌建设充分融入冰雪文化、生态文化、长城文化，携手三张“金名片”持续扩大氧吧品牌知名度和美誉度。依托八达岭长城、北京世园公园、延庆奥林匹克园区三大核心资源，积极融入高水平节庆活动、展览会议、品牌赛事，放大氧吧与文旅发展联动效应。

- 牵头单位: 区文化和旅游局

- 配合单位：八达岭文旅集团、世园公司、区气象局

- 6.做优节庆节事活动。围绕品牌打造和资源推介，持续打造踏青赏花季、世园消夏避暑季、金秋丰收采摘季、冬奥冰雪文化季四大季旅游活动，加强氧吧元素融入，实现互搭平台，促进互动交流，丰富延庆旅游的生态内涵。

- 牵头单位: 区文化和旅游局

- 配合单位：区体育局、区气象局

- 7.打造氧吧旅游线路。持续举办文旅骑行活动，融入氧吧元素。串联北京世园公园、妫河森林公园、世界葡萄博览园和阪泉体育公园，挖掘沿途的美丽景色和文化内涵。统筹区内文旅资源，结合氧吧蕴含的健康理念推出采摘、亲子等线路产品。

- 牵头单位：区文化和旅游局

- 配合单位：区农业农村局、区体育局

- 8.聚焦特色沟域产业。借势“延庆东南山·九沟十八湾”形象品牌建设，将氧吧生态品牌融入延庆生态沟域文体康旅产业新格局，发挥“氧吧乡村”碓臼石、“氧吧景区”九眼楼、“高山氧吧”牤牛沟生态优势，以点串线，助力构建生态沟域文体康旅产业集聚地。

- 牵头单位：区农业农村局

- 配合单位：区文化和旅游局、各乡镇

- 9.积极发展避暑旅游。依托延庆优越的气候条件和旅游资 源，充分发挥全国避暑旅游优选地和中国天然氧吧品牌优势，结合实际需求，推进“避暑＋氧吧”协同发展，推出氧吧主题线路，完善配套设施，提升服务水平，加强高品质避暑旅游产品开发和供给。

- 牵头单位：区文化和旅游局

- 配合单位：区体育局、区气象局

（三）赋能乡村振兴发展

10.提升城乡建设品质。开展区级“最美街巷”“最美农村街坊路”“街巷治理示范片区”创建评选。策划实施东湖公园“妫河夜画”项目，点缀滨水空间景观。推进兴阳线沿线环境整治提升，完成林带路道路工程建设。打造妫川大厦、延庆剧院等特色城市更新项目。开展中国气候宜居城市指标研究。

牵头单位: 区城管委

配合单位: 八达岭文旅集团、区气象局、各街乡镇

11.做优农业生态品牌。持续推动氧吧融入“妫水农耕”区域公用品牌，规范氧吧标识准入准出机制，为延庆区优质农产品加印氧吧标识和宣传语，提升农产品品牌知名度。针对延庆区特色农作物，持续推动气候品质认证，挖掘优势农产品气候资源禀赋，促进农产品提质增效，增强品牌竞争力。

牵头单位: 区农业农村局

配合单位: 区园林绿化局、区气象局、各乡镇

12.促进乡村特色产业。以天然氧吧乡村为重点，深入挖掘乡村特色，推动氧吧赋能香草、草莓育苗、鲜切菊花、中草药等经济效益高、示范带动作用强的特色产业，推动氧吧融入延庆北纬40°的香甜事业、华海田园天文科普教育基地建设等项目。深挖地方餐饮文化，结合《“食在延庆”三年行动工作方案（2024-2026年）》，培育绿色健康餐饮，开发创新氧吧系列菜系，促进乡村美食提档升级。赋能乡土特色手工艺，探索将氧吧融入具有延庆地域特色的创意产品和延庆礼品。

牵头单位: 区农业农村局

配合单位: 区园林绿化局、区气象局、区商务局、各乡镇

13.拓宽人影服务领域。通过氧吧品牌建设激发生态修复型人影业务内生动力，坚持人影趋利避害并举，在传统农业抗旱、水库增蓄基础上向生态修复保护、环境空气质量改善以及新时代生态文明建设等多领域并举拓展。

牵头单位: 区气象局

配合单位：区农业农村局、区水务局、各乡镇

（四）丰富体育活动内涵

14.融入四大门户运动。结合延庆自然山水以及赛会遗产优势，推动氧吧品牌融入冰雪、骑行、徒步、露营四大门户运动，以门户运动带动滑翔、跳伞、桨板、攀岩、皮划艇、定向越野等其他户外休闲与消费活动，释放氧吧赋能优势。

牵头单位: 区体育局

配合单位：区气象局

15.赋能全季活动品牌。围绕四大门户运动重点发力，推动氧吧助力以“春骑行、夏露营、秋徒步、冬冰雪”为特色的四季生态旅游体系。举办“乐享氧吧”自行车骑游大会等品牌赛事，开发体旅融合的精品骑游线路。完善景区帐篷露营管理指引，有效利用负（氧）离子含量较高的地域资源，扩大供给，延长露营产业链，引导新兴业态发展。开发徒步运动，组织“畅游天然氧吧”健身徒步走等大众体育休闲活动。引进或承办国内外大型冰雪赛事，通过氧吧品牌赋能赛事精彩举办。

牵头单位: 区体育局

配合单位：区气象局

（五）推动康养品质提升

16.发展森林康养产业。依托延庆区充沛的森林资源、优良的生态环境、丰富的生态旅游产品和浓厚的康养文化，结合《国家康养旅游示范地基标准》，积极探索健康与林业、旅游、体育运动、健身休闲相融合的新产业、新业态、新模式，充分发挥负（氧）离子数据优势，探索健康发展新方向，推进延庆区森林氧吧康养发展。打造张山营森林康养小镇，形成围绕健康、绿色发展的新文旅体系，实现两山转化。

牵头单位: 区园林绿化局

配合单位：永宁镇、张山营镇

17.推动养老设施建设。推动养老服务设施建设，根据实际需求及地域特点，基于区域负（氧）离子浓度，指导新建养老服务机构科学布局点位。

牵头单位: 区民政局

配合单位：区气象局、区卫健委、区市场监管局

（六）助力气象经济发展

18.打造负氧离子体验地。结合景区、休闲区和现有规划的徒步线路等，优化区域负氧离子站和可视化系统，充分调动现有闲置资源，融入“中国天然氧吧”、康养、负氧离子等概念，推出氧吧瑜伽、氧吧冥想等体验项目，吸引广大群众深入自然、感受自然、享受充满负（氧）离子的康养休闲活动。

牵头单位: 区气象局

配合单位：区园林绿化局

19.融入科普研学发展。用好北京世园公园、区气象局全国气象研学旅行营地品牌优势，推动氧吧研学融入“未来学院”研学品牌。开发氧吧研学课程，结合氧吧品牌建设和延庆区气候特点、地理地貌及人文历史特征等，因地制宜设计氧吧研学内容，推动氧吧课程纳入“未来在延”生态文明大讲堂。依托气象研学基地建设，打造氧吧研学路线，联动长城、世园、冬奥三张“金名片”和野鸭湖湿地公园、龙庆峡、张山营镇松闫路等特色旅游资源，将氧吧元素与气象知识、特色景观、动手实验、体育运动结合，推出氧吧研学路线。

牵头单位:区气象局

配合单位：区文化和旅游局、区生态环境局、张山营镇

20.加强气象科技服务。基于氧吧创建指标，开展区域环境气候舒适度时空变化特征评价，挖掘环境气候舒适时段及其康养气候资源优势。结合延庆区生态环境特色及人文地理环境特征等，开展山地、森林、湖泊、草原等特色生态旅游资源评价。开展基于地理位置的未来1-7天逐日或逐时环境气候舒适度预报服务，推进绿色经济可持续性发展。研发基于气象数据和预报的服务产品，建立气象景观服务模式。

牵头单位: 区气象局

配合单位：区文化和旅游局

21.推出氧吧网红打卡地。围绕氧吧优势和气候特点，挖掘延庆区特色景观资源，在旅游景区中对景观优美、负（氧）离子含量较高的点位进行改造升级，打造氧吧景观最佳观赏点，通过融媒体矩阵集中大力宣传，推出延庆系列网红打卡地，促进游客增加。

牵头单位: 区文化和旅游局

配合单位：区气象局、区融媒体中心

- （七）强化品牌宣传推广

- 22.强化品牌形象建设。充分运用主流媒体的宣传引导作用，推出“中国天然氧吧”特色化品牌形象。探索将氧吧品牌和城市品牌形象IP联名和共创，重点利用携程、美团、大众点评等新媒体平台，扩大品牌线上传播推广路径。

- 牵头单位：区委宣传部

- 配合单位：区气象局

- 23.用好综合宣传矩阵。打造“大美延庆、气象万千”抖音及小红书账号，通过“北京延庆”“长城内外”等区融媒体平台，推介延庆区优势特色农产品、特色旅游资源，扩大延庆区氧吧品牌知名度。发挥气象媒体矩阵宣传优势，充分利用“中国天气”“气象北京”等气象官方媒体影响力，加强延庆区中国天然氧吧、气候资源优势的特色农产品、特色旅游资源、旅游气象服务产品等宣传推介。

- 牵头单位：区气象局

- 配合单位：区委宣传部、区融媒体中心

- 三、工作要求

- （一）加强组织领导

- 由延庆区委生态文明建设委员会统筹领导，充分发挥行动计划工作协调小组作用，加强对行动计划的协调指导，充分调动各方面参与行动计划的积极性。发挥工作协调小组督导检查作用，原则上每半年专题调度一次行动计划工作开展情况，研究解决实施中的重大问题。

- （二）健全工作机制

- 建立会议研商机制，定期组织成员单位召开专题会，研究协调解决各单位在行动计划实施过程中遇到的重点难点问题。建立信息报送机制，各成员单位每季度报送本单位“中国天然氧吧”工作进展。建立定期评估机制，定期组织对行动计划开展情况进行评估，每年对“中国天然氧吧”复查强制性指标动态更新。每年对行动计划工作材料汇总审核。

- （三）落实保障措施

- 加强政策支持，鼓励在体制机制、业态引导、金融投资、管理创新等方面先行先试。强化资金支持，为行动计划顺利开展提供坚强保障。

- （四）深化宣传推广

- 强化氧吧宣传引导，注重宣传内容生产和传播方式创新，不断形成和丰富生态氧吧品牌推广利用的经验做法。建立对外宣传协同机制，加强与中央和市级主流媒体、知名新媒体平台对接合作，多节点丰满延庆氧吧品牌形象，持续形成宣传热点效应。

- 附件：1.“中国天然氧吧”助力延庆绿色发展三年行动

- 计划（2024-2026年）任务分解表

- 2.“中国天然氧吧”助力延庆绿色发展三年行动计划2024年任务分解表

附件1

“中国天然氧吧”助力延庆绿色发展

三年行动计划（2024-2026年）任务分解表

| 行动任务 |  | 建设内容 | 完成 时限 | 责任单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 牵头单位 | 配合单位 |
| （一） 提升生态环境品质 | 1.强化生态空间治理 | （1）持续深化“一微克”行动，推进“三个协同”；PM2.5年均浓度达到市级目标要求，大气质量保持全市一流水平；大气污染物氮氧化物、挥发性有机物减排达到市级目标要求。 （2）积极推进京津冀区域联防联控联治，促进官厅水库水源地恢复、密云水库总氮削减。 （3）推进山区河道水毁修复及生态功能提升工程；推进妫水河行洪能力提升及综合治理工程；完成11个村庄供水站标准化建设和6个村庄污水处理设施建设。 （4）常态化开展“清河”“清四乱”“秋冬季净水”专项行动，对全区河道、 小微水体等开展垃圾、水草清理整治。 - （5）地表水国、市考断面水质达到市级标准，优良水体比例达到85.7%。 | 持续 推进 | 区生态环境局 | 区水务局 各街乡镇 |
|  | 2.推动绿色低碳发展 | （6）生态产品总值（GEP）、生态环境质量指数（EI）保持增长；单位地区生产总值二氧化碳排放降低率达到市级目标要求；碳排放总量和碳排放强度达到市级控制目标；降尘量达到市级目标要求。 （7）完成2个低碳试点示范建设。 （8）编制绿色低碳城市建设方案。 （9）积极申报绿色生态示范区项目。 （10）完成零碳小屋建设。 | 2026年 | 区发展改革委 | 区园林绿化局 规划自然委延庆分局 |
|  | 3.持续扩容生态空间 | （11）完成12.22万亩森林健康经营、彩叶树种造林。。 （12）完成20.28万亩平原生态林养护工程。 （13）实现燕山山地生态综合治理（延庆区）工程开工。 （14）完成野生珍稀植物资源调查观测，开展样品采集、种质评价等工作；完成2个生物多样性体验基地建设。 （15）建成一批果花药示范园区；建设小微绿地11万平方米，完成江水泉公园无界公园建设，创建2个花园式单位、6个首都森林村庄。 | 2024年 | 区园林绿化局 | 区生态环境局 自然保护地管理处 |
|  | 4.不断加强生态监测 | （16）完成环境气象服务平台及30个气象监测站点建设，强化全区气象要素监测能力。 （17）推进水文监测感知能力提升及水灾害防御体系构建工程。 （18）完成海陀山地震监测站建设。 | 2025年 | 区气象局 | 区生态环境局 区文化和旅游局 区地震局 各街乡镇 |
| （二） 促进全域旅游发展 | 5.紧密联动三张金名片 | （19）打造“长城文化”大型情景式演出，融入氧吧元素。 （20）开办世园气象研学营，打造世园气象景观。 （21）以夜长城、夜世园、夜海陀为统领，推出夜游、夜跑、夜演、夜宿、夜市系列活动。 | 2026年 | 区文化和旅游局 | 八达岭文旅集团 世园公司 区气象局 |
|  | 6.做优节庆节事活动 | （22）策划踏青赏花季、世园消夏避暑季、金秋丰收采摘季、冬奥冰雪文化季四季旅游活动，策划举办四季文旅资源推介会、会奖旅游资源推介会不少于10场，有机融入氧吧元素。 | 2024年 | 区文化和旅游局 | 区体育局 区气象局 |
|  | 7.打造氧吧旅游线路 | （23）以全域旅游为主导产业，举办丰收采摘节、冰雪文化节等活动，加强品牌打造与推介，将“天然氧吧”理念融入休闲旅游品牌特色中。 （24）持续举办文旅骑行活动，融入氧吧元素。 （25）加强对氧吧景区、氧吧乡村管理，充分发挥天然氧吧的资源优势，培育森林康养等旅游休闲新业态。 | 2026年 | 区文化和旅游局 | 区农业农村局 区体育局 |
|  | 8.聚焦特色沟域产业 | （26）继续实施“延庆东南山·九沟十八湾”“网红路边网红村”三年行动计划，将氧吧生态品牌融入延庆生态沟域文体康旅产业新格局。 （27）提高乡村民宿品质，不断美化村中景观，打造“夜经济”，营造“旅游村”的氛围，充分挖掘绿色资源，助力氧吧高速发展。 | 2026年 | 区农业农村局 | 区文化和旅游局 各乡镇 |
|  | 9.积极发展避暑旅游 | （28）围绕“春华秋实、冬暖夏凉”主题，推进“避暑＋氧吧”协同发展，推出氧吧主题线路。 | 持续 推进 | 区文化和旅游局 | 区体育局 区气象局 |
| （三） 赋能乡村振兴发展 | 10.提升城乡建设品质 | （29）开展区级“最美街巷”“最美农村街坊路”“街巷治理示范片区”创建评选。 （30）完成东湖公园滨水空间项目建设。 （31）推进兴阳线沿线环境整治提升。 （32）完成林带路道路工程建设。 （33）打造妫川大厦、延庆剧院等特色城市更新项目。 （34）开展中国气候宜居城市指标研究。 | 2024年 | 区城管委 | 八达岭文旅集团 区气象局 各街乡镇 |
|  | 11.做优农业生态品牌 | （35）持续培育“妫水农耕”品牌，线上线下销售优质农产品不少于1.5万吨；出台《延庆区有机农业发展规划（2024—2026年）》，全年绿色有机农产品产量不少于2万吨。 （36）推进农业标准化基地建设，新增3家市级优级基地，创建1家农业全产业链标准化示范基地。 （37）针对延庆区特色农作物，持续推动气候品质认证，为延庆区优质农产品加印氧吧标识和宣传语，提升农产品品牌知名度，助力优质农产品销售。 （38）持续推动气候品质认证，将相关标准纳入北纬40°香甜事业。 | 2024年 | 区农业农村局 | 区园林绿化局 区气象局 各乡镇 |
|  | 12.促进乡村特色产业 | （39）做好北纬40度香甜事业，启动1个香甜商贸中心区和一批果花药示范园区建设工作。 （40）打造千亩海棠产业园，提高地域特色品牌知名度。 （41）发展果品产业种植工作，完成中羊坊老北京水果特色果园打造，推介老北京水果，形成品牌，将特色果园采摘观光打卡融合至“天然氧吧”理念中。 （42）完成华海田园天文科普教育基地建设。 （43）培育绿色健康餐饮，开发创新氧吧系列菜系。 （44）布局“冬奥人家”“世园人家”“长城人家”“山水人家”四大精品民 宿集聚区。 （45）以北方民宿大会为载体，推动精品民宿“中国天然氧吧”“妫水农耕”品牌融合，增强民宿品牌特色。 | 2024年 | 区农业农村局 | 区园林绿化局 区气象局 区商务局 各乡镇 |
|  | 13.拓宽人影服务领域 | （46）持续开展增雨作业。 | 持续 推进 | 区气象局 | 区农业农村局 区水务局 各乡镇 |
| （四） 丰富体育活动内涵 | 14.融入四大门户运动 | （47）举办不少于10场以“氧吧”为主题的户外体育赛事活动。 （48）举办不少于20场冰雪赛事活动。 | 2025年 | 区体育局 | 区气象局 |
|  | 15.赋能全季活动品牌 | （49）举办“乐享氧吧”自行车骑游大会等品牌赛事，开发体旅融合的精品骑游线路。 （50）完善景区帐篷露营管理指引，有效利用负（氧）离子含量较高的地域资源，扩大供给。 （51）开发徒步运动，组织“畅游天然氧吧”健身徒步走等大众体育休闲活动。 （52）引进或承办国内外大型冰雪赛事，通过氧吧品牌赋能赛事精彩举办。 | 持续 推进 | 区体育局 | 区气象局 |
| （五） 推动康养品质提升 | 16.发展森林康养产业 | （53）打造七星揽月观星谷，探索天然氧吧与文旅康养产业相融合。 （54）发挥板泉公园万亩森林氧吧优势，提供优质森林康养、度假、休闲等休闲项目。 （55）打造张山营森林康养小镇。 | 2026年 | 区园林绿化局 | 永宁镇 张山营镇 |
|  | 17.推动养老设施建设 | （56）推动养老服务设施建设。 | 持续 推进 | 区民政局 | 区气象局 区卫健委 区市场监管局 |
| （六） 助力气象经济发展 | 18.打造负氧离子体验地 | （57）结合景区、休闲区和现有规划的徒步线路等，优化区域负氧离子站和可视化系统，打造负氧离子体验地。 | 2025年 | 区气象局 | 园林绿化局 |
|  | 19.融入科普研学发展 | （58）推动氧吧研学融入“未来学院”研学品牌。 - （59）开发氧吧研学课程，推动氧吧课程纳入“未来在延”生态文明大讲堂。 - （60）依托气象研学基地建设，打造氧吧研学路线。 | 2025年 | 区气象局 | 区文化和旅游局 区生态环境局 张山营镇 |
|  | 20.加强气象科技服务 | （61）基于氧吧创建指标，开展区域环境气候舒适度时空变化特征评价，挖掘环境气候舒适时段及其康养气候资源优势。 （62）结合延庆区生态环境特色及人文地理环境特征等，开展山地、森林、湖泊、草原等特色生态旅游资源评价。 （63）开展基于地理位置的未来1-7天逐日或逐时环境气候舒适度预报服务，推进绿色经济可持续性发展。 （64）研发基于气象数据和预报的服务产品，建立气象景观服务模式。 | 持续 推进 | 区气象局 | 区文化和旅游局 |
|  | 21.推出氧吧网红打卡地 | （65）打造氧吧景观最佳观赏点，通过融媒体矩阵集中大力宣传，推出延庆系列网红打卡地，促进游客增加。 | 2024年 | 区文化和旅游局 | 区气象局 区融媒体中心 |
| （七） 强化品牌宣传推广 | 22.强化品牌形象建设 | （66）探索将氧吧品牌和城市品牌形象IP联名和共创，重点利用携程、美团、大众点评等新媒体平台，扩大品牌线上传播推广路径。 | 持续 推进 | 区委宣传部 | 区气象局 |
|  | 23.用好综合宣传矩阵 | （67）打造“大美延庆、气象万千”抖音及小红书账号。 （68）通过“北京延庆”“长城内外”等区融媒体平台，推介延庆区优势特色农产品、特色旅游资源，扩大延庆区氧吧品牌知名度。 （69）利用“中国天气”“气象北京”等气象官方媒体影响力，加强延庆区中国天然氧吧、气候资源优势的特色农产品、特色旅游资源、旅游气象服务产品等宣传推介。 | 持续 推进 | 区气象局 | 区委宣传部 区融媒体中心 |

- 附件2

“中国天然氧吧”助力延庆绿色发展三年行动计划2024年任务分解表

| 行动任务 |  | 建设内容 | 完成 时限 | 责任单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 牵头单位 | 配合单位 |
| （一） 提升生态环境品质 | 1.强化生态空间治理 | （1）持续深化“一微克”行动，推进“三个协同”；PM2.5年均浓度达到市级目标要求，大气质量保持全市一流水平；大气污染物氮氧化物、挥发性有机物减排达到市级目标要求。 （2）积极推进京津冀区域联防联控联治，促进官厅水库水源地恢复、密云水库总氮削减。 （3）推进山区河道水毁修复及生态功能提升工程；推进妫水河行洪能力提升及综合治理工程；完成11个村庄供水站标准化建设和6个村庄污水处理设施建设。 （4）常态化开展“清河”“清四乱”“秋冬季净水”专项行动，对全区河道、 小微水体等开展垃圾、水草清理整治。 - （5）地表水国、市考断面水质达到市级标准，优良水体比例达到85.7%。 | 持续 推进 | 区生态环境局 | 区水务局 各街乡镇 |
|  | 2.推动绿色低碳发展 | （6）完成2个低碳试点示范建设。 （7）编制绿色低碳城市建设方案 （8）积极申报绿色生态示范区项目。 （9）完成零碳小屋建设。 | 2024年 | 区发展改革委 | 区园林绿化局 规划自然委延庆分局 |
|  | 3.持续扩容生态空间 | （10）完成12.22万亩森林健康经营、彩叶树种造林。 （11）完成20.28万亩平原生态林养护工程。 （12）实现燕山山地生态综合治理（延庆区）工程开工。 （13）完成野生珍稀植物资源调查观测，开展样品采集、种质评价等工作；完成2个生物多样性体验基地建设。 （14）建成一批果花药示范园区；建设小微绿地11万平方米，完成江水泉公园无界公园建设，创建2个花园式单位、6个首都森林村庄。 | 2024年 | 区园林绿化局 | 区生态环境局 自然保护地管理处 |
|  | 4.不断加强生态监测 | （15）完成环境气象服务平台及30个气象监测站点建设，强化全区气象要素监测能力。 （16）完成海陀山地震监测站建设。 | 2024年 | 区气象局 | 区生态环境局 区文化和旅游局 区地震局 各街乡镇 |
| （二） 促进全域旅游发展 | 5.紧密联动三张金名片 | （17）打造“长城文化”大型情景式演出，融入氧吧元素。 （18）开办世园气象研学营，打造世园气象景观。 | 2024年 | 区文化和旅游局 | 八达岭文旅集团 世园公司 区气象局 |
|  | 6.做优节庆节事活动 | （19）策划踏青赏花季、世园消夏避暑季、金秋丰收采摘季、冬奥冰雪文化季四季旅游活动，策划举办四季文旅资源推介会、会奖旅游资源推介会不少于10场，有机融入氧吧元素。 | 2024年 | 区文化和旅游局 | 区体育局 区气象局 |
|  | 7.打造氧吧旅游线路 | （20）持续举办文旅骑行活动，融入氧吧元素。 | 2024年 | 区文化和旅游局 | 区农业农村局 |
|  | 8.聚焦特色沟域产业 | （21）继续实施“延庆东南山·九沟十八湾”“网红路边网红村”三年行动计划，将氧吧生态品牌融入延庆生态沟域文体康旅产业新格局。 （22）提高乡村民宿品质，不断美化村中景观，打造“夜经济”，营造“旅游村”的氛围，充分挖掘绿色资源，助力氧吧高速发展。 | 持续 推进 | 区农业农村局 | 区文化和旅游局 各乡镇 |
|  | 9.积极发展避暑旅游 | （23）围绕“春华秋实、冬暖夏凉”主题，推进“避暑＋氧吧”协同发展，推出氧吧主题线路。 | 持续 推进 | 区文化和旅游局 | 区体育局 区气象局 |
| （三） 赋能乡村振兴发展 | 10.提升城乡建设品质 | （24）开展区级“最美街巷”“最美农村街坊路”“街巷治理示范片区”创建评选。 （25）完成东湖公园滨水空间项目建设。 （26）推进兴阳线沿线环境整治提升。 （27）完成林带路道路工程建设。 （28）打造妫川大厦、延庆剧院等特色城市更新项目。 （29）开展中国气候宜居城市指标研究。 | 2024年 | 区城管委 | 八达岭文旅集团 区气象局 各街乡镇 |
|  | 11.做优农业生态品牌 | （30）持续培育“妫水农耕”品牌，线上线下销售优质农产品不少于1.5万吨；出台《延庆区有机农业发展规划（2024—2026年）》，全年绿色有机农产品产量不少于2万吨。 （31）推进农业标准化基地建设，新增3家市级优级基地，创建1家农业全产业链标准化示范基地。 （32）针对延庆区特色农作物，持续推动气候品质认证，为延庆区优质农产品加印氧吧标识和宣传语，提升农产品品牌知名度，助力优质农产品销售。 （33）持续推动气候品质认证，将相关标准纳入北纬40°香甜事业。 | 2024年 | 区农业农村局 | 区园林绿化局 区气象局 各乡镇 |
|  | 12.促进乡村特色产业 | （34）做好北纬40度香甜事业，启动1个香甜商贸中心区和一批果花药示范园区建设工作。 （35）打造千亩海棠产业园，提高地域特色品牌知名度。 （36）发展果品产业种植工作，完成中羊坊老北京水果特色果园打造，推介老北京水果，形成品牌，将特色果园采摘观光打卡融合至“天然氧吧”理念中。 （37）完成华海田园天文科普教育基地建设。 （38）培育绿色健康餐饮，开发创新氧吧系列菜系。 （39）布局“冬奥人家”“世园人家”“长城人家”“山水人家”四大精品民 宿集聚区。 （40）以北方民宿大会为载体，推动精品民宿“中国天然氧吧”“妫水农耕”品牌融合，增强民宿品牌特色。 | 2024年 | 区农业农村局 | 区园林绿化局 区气象局 区商务局 各乡镇 |
|  | 13.拓宽人影服务领域 | （41）持续开展增雨作业。 | 持续 推进 | 区气象局 | 区农业农村局 区水务局 各乡镇 |
| （四） 丰富体育活动内涵 | 14.融入四大门户运动 | （42）举办不少于5场以“氧吧”为主题的户外体育赛事活动。 （43）举办不少于10场冰雪赛事活动。 | 2024年 | 区体育局 | 区气象局 |
|  | 15.赋能全季活动品牌 | （44）举办“乐享氧吧”自行车骑游大会等品牌赛事，开发体旅融合的精品骑游线路。 （45）开发徒步运动，组织“畅游天然氧吧”健身徒步走等大众体育休闲活动。 | 2024年 | 区体育局 | 区气象局 |
| （五） 推动康养品质提升 | 16.发展森林康养产业 | （46）打造七星揽月观星谷，探索天然氧吧与文旅康养产业相融合。 （47）打造张山营森林康养小镇。 | 2024年 | 区园林绿化局 | 永宁镇 张山营镇 |
|  | 17.推动养老设施建设 | （48）推动养老服务设施建设。 | 持续 推进 | 区民政局 | 区气象局 区卫健委 区市场监管局 |
| （六） 助力气象经济发展 | 18.打造负氧离子体验地 | （49）结合景区、休闲区和现有规划的徒步线路等，优化区域负氧离子站和可视化系统，打造负氧离子体验地。 | 持续 推进 | 区气象局 | 园林绿化局 |
|  | 19.融入科普研学发展 | （50）推动氧吧研学融入“未来学院”研学品牌。 - （51）开发氧吧研学课程，推动氧吧课程纳入“未来在延”生态文明大讲堂。 | 2025年 | 区气象局 | 区文化和旅游局 区生态环境局 张山营镇 |
|  | 20.加强气象科技服务 | （52）基于氧吧创建指标，开展区域环境气候舒适度时空变化特征评价，挖掘环境气候舒适时段及其康养气候资源优势。 （53）结合延庆区生态环境特色及人文地理环境特征等，开展山地、森林、湖泊、草原等特色生态旅游资源评价。 （54）开展基于地理位置的未来1-7天逐日或逐时环境气候舒适度预报服务，推进绿色经济可持续性发展。 （55）研发基于气象数据和预报的服务产品，建立气象景观服务模式。 | 持续 推进 | 区气象局 | 区文化和旅游局 |
|  | 21.推出氧吧网红打卡地 | （56）打造氧吧景观最佳观赏点，通过融媒体矩阵集中大力宣传，推出延庆系列网红打卡地，促进游客增加。 | 2024年 | 区文化和旅游局 | 区气象局 区融媒体中心 |
| （七） 强化品牌宣传推广 | 22.用好综合宣传矩阵 | （57）通过“北京延庆”“长城内外”等区融媒体平台，推介延庆区优势特色农产品、特色旅游资源，扩大延庆区氧吧品牌知名度。 （58）利用“中国天气”“气象北京”等气象官方媒体影响力，加强延庆区中国天然氧吧、气候资源优势的特色农产品、特色旅游资源、旅游气象服务产品等宣传推介。 | 持续 推进 | 区气象局 | 区委宣传部 区融媒体中心 |