附件1

# 延庆区推进《京张体育文化旅游带建设规划》实施三年行动计划（2025-2027）​

（征求意见稿）

建设京张体育文化旅游带是落实京津冀协同发展、盘活冬奥遗产的重要抓手，通过体旅融合、资源互补，推动区域产业升级与生态协同，培育冰雪经济新动能，打造国家级文化品牌，对全面提升延庆战略地位与综合效益具有重要意义。

为全面贯彻习近平总书记关于加快京张体育文化旅游带建设重要指示精神，深入落实《文化和旅游部 国家发展改革委 国家体育总局关于印发〈京张体育文化旅游带建设规划〉的通知》（文旅资源发〔2022〕19号）要求，做好规划落实工作，特制定《延庆区推进〈京张体育文化旅游带建设规划〉实施三年行动计划（2025-2027）》（以下简称《计划》）。

# 一、总体要求

## （一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实习近平总书记对北京重要讲话精神和关于体育、文化、旅游工作的重要论述，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局。紧扣京津冀协同发展国家战略，以《京张体育文化旅游带建设规划》为引领，充分发挥延庆区在京张体育文化旅游带中的核心区域优势，坚持创新驱动、生态优先、开放合作、民生共享，牢固树立“绿水青山就是金山银山、冰天雪地也是金山银山”理念，推动体育、文化和旅游深度融合发展，通过整合区域资源，促进优势互补、资源共享、合作共赢，将品牌塑造与区域发展紧密结合，推动重大赛事与全民健身协同并进，统筹奥运场馆赛后利用与体文旅业态创新，全力将延庆打造国际知名的体育文化旅游目的地，为建设“体育强国”“文化强国”“旅游强国”及新时代首都高质量发展提供有力支撑。

- 基本原则

创新引领，跨界共生。加速推进体育文化旅游领域深层次变革，激发业态迭代、产品焕新、服务升级的乘数效应，构建全要素耦合的融合发展生态体系。大力推动5G、AI、VR等前沿技术应用场景落地，培育沉浸式演艺、智慧景区、数字文博等新型体验载体，提升产业核心竞争力。

生态优先，绿色发展。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，正确处理生态保护与开发利用关系，将绿色生态、低碳环保理念贯穿建设全过程。实施山水林田湖草系统治理工程，发展生态研学、森林康养等绿色业态，实现生态资产增值与民生福祉提升的良性循环，实现生态效益、经济效益和社会效益有机统一。

开放发展，合作共赢。加强与张家口及北京市其他相关区域的合作交流，打造高水平体育文化旅游对外开放平台。积极引入外部资源，促进区域间资源共享、优势互补、协同发展，构建互惠互利、合作共赢的开放发展新局面。

以人为本，民生共享。以满足人民日益增长的美好生活需要为出发点和落脚点，增加优质产品和服务供给，提高人民群众参与程度，让发展成果更多更公平惠及人民。加强公共服务设施建设，提升旅游服务质量和水平，增强市民游客的获得感和满意度。

## （三）发展目标

到2027年，延庆区在京张体育文化旅游带建设中的引领作用更加凸显，体育、文化和旅游深度融合发展格局基本形成，助力延庆区打造国际文化体育旅游休闲名区。

体育产业蓬勃发展。举办一批国际A类冰雪赛事、国家级赛事，培育原创品牌赛事，打造一批特色体育品牌活动，体育消费市场更加活跃，体育产业规模不断扩大，体育产业增加值占地区生产总值的比重显著提高。系统性打造冰雪嘉年华、城市运动季等品牌矩阵，构建“一季一主题、月月有赛事”的赛事体系。每年举办的群众性体育活动逐年增长，参与市民游客增长超过5%。

文化魅力充分彰显。长城文化、世园文化、冬奥文化等特色文化得到有效传承和弘扬，八达岭长城年游客接待量同比增长，把夜长城培育成新亮点，文化创意产品更加丰富，长城文化节、世园音乐节等大型文化活动精彩纷呈，文化软实力显著提升。

旅游品质全面提升。旅游基础设施更加完善，旅游服务质量显著提高，旅游产品供给更加丰富多样，景区二消水平不断提高，游客停留时长延长，游客过夜率提高，年度游客接待量和旅游综合收入持续增长，旅游品牌知名度和美誉度进一步提升。

区域协同更加紧密。与张家口及北京市其他相关区域在规划对接、资源共享、产业合作、市场开拓等方面取得显著成效，每年共同打造1条京张体育文化旅游精品线路，联合举办大型体育赛事活动，区域一体化发展水平明显提高。

- 主要任务

## （一）加强奥运场馆赛后利用

- 丰富场馆运营业态。依托延庆奥林匹克园区高山滑雪中心、国家雪车雪橇中心等场馆，开发多样化的体育旅游产品。在冬季，除举办专业赛事外，增加面向大众的冰雪体验项目，如趣味滑雪比赛、雪车雪橇模拟体验等；在夏季，利用场馆的山地资源，开展山地自行车、徒步、露营等户外运动项目，打造四季运营的体育旅游综合体；对冬奥村进行改造升级，引入高端酒店、特色民宿、餐饮娱乐、商业购物等业态，打造集住宿、餐饮、休闲、娱乐为一体的综合性服务区域，满足不同游客的需求。

牵头单位：区体育局

责任单位：区文化和旅游局、区商务局、区发展改革委、张山营镇、北控集团、国家高山滑雪公司

- 提升场馆运营管理水平。加强与国内外专业运营管理团队的合作，引入先进的管理经验和技术，提高场馆运营管理的专业化、规范化水平。建立健全场馆运营管理的各项制度和标准，加强安全管理、设施维护、服务质量监控等工作，确保场馆的安全、高效运营；推动场馆智能化建设，利用大数据、物联网、人工智能等技术，实现场馆设施设备的智能化管理和游客服务的信息化、个性化。通过建设智慧场馆平台，为游客提供便捷的门票预订、赛事查询、导航导览、互动体验等服务，提升游客的体验感和满意度。

牵头单位：区体育局

责任单位：张山营镇、北控集团、国家高山滑雪公司

- 举办高水平体育赛事。积极争取国家和北京市的支持，申办更多具有国际影响力的体育赛事，如国际雪联世界杯系列赛、国际自行车联盟职业赛事等。加强与体育赛事组织机构的合作，精心策划赛事活动，提高赛事的组织水平和服务质量，打造具有延庆特色的体育赛事品牌。结合延庆区的资源特色和群众需求，举办各类群众性体育赛事和活动，如冰雪节、马拉松赛、登山比赛等，吸引更多市民和游客参与，营造浓厚的全民健身氛围。鼓励社会力量参与体育赛事的举办，通过政府购买服务、赛事冠名赞助等方式，引导企业和社会组织积极投入到体育赛事活动中来。

牵头单位：区体育局

责任单位：张山营镇、北控集团、国家高山滑雪公司

- 打造会奖旅游新高地。立足政策、资源、服务协同机制，将会奖旅游作为区域文旅融合战略支点，依托冬奥遗产和生态优势，打造国际会奖旅游目的地。开发“体育赛事+商务会展”等复合产品，推出全域全季营销品牌。创新产业政策，构建跨部门扶持机制，培育大型活动承办、夜间消费等业态，推进与张家口跨区域协作，联合打造冰雪赛事、国际会展等场景。

牵头单位：区文化和旅游局

责任单位：区商务局、区体育局、张山营镇、北控集团、国家高山滑雪公司

- 推动户外运动发展。立足冬奥遗产赋能与区域生态资源优势，以“场景创新、业态融合、绿色发展”为导向，着力构建多层次户外运动产业体系。重点培育冰雪娱乐、山地运动、露营休闲三大核心板块，推动生态资源与户外体验深度链接。通过完善营地服务网络、拓展非滑雪类冰雪场景、开发特色山地运动线路，打造全季全域户外休闲目的地。强化政策引导，建立产业协同机制，鼓励市场主体开发融合文化、旅游、教育的复合型产品，培育专业化运营品牌。同步构建生态友好型开发模式，促进户外运动基础设施与自然景观有机共生，推动资源保护与产业发展良性循环，为京津冀体育文化旅游协同发展注入新动能。重点建设龙庆峡、玉渡山、燕羽山、香屯-龙泉峪登山运动基地；建设石京龙、世葡园、阪泉体育公园、八达岭低空运动基地；建设太安山、凤凰坨山地自行车运动基地；建设妫水河、白河堡垂钓运动基地。

牵头单位：区体育局

责任单位：区发展改革委、区文化和旅游局、区园林绿化局、市规自委延庆分局、八达岭镇、张山营镇、井庄镇等

- 推动大众冰雪运动发展。依托冬奥遗产与生态资源，系统推进冰雪运动普惠化发展。探索冬奥场馆提供公益性服务时段。开展冰雪技能进首都中小学校园、进乡村社区行动，培育基层指导员队伍，举办群众性冰雪赛事。联动文旅体商资源开发冰雪文化体验产品，建立政府补贴、企业运维、社会组织参与的可持续发展机制。

牵头单位：区体育局

责任单位：区文化和旅游局、区教委、北控集团、国家高山公司

## （二）共筑文化发展高地

- 加强文化遗产保护传承。加大对长城文化遗产的保护力度，推进长城国家文化公园（延庆段）建设。加强长城本体及附属设施的修缮维护，开展长城文化遗址的考古调查和研究，挖掘长城文化内涵。完善长城保护管理体制机制，加强长城保护员队伍建设，提高长城保护的科学化、规范化水平。做好国家级非遗“八达岭长城传说”“延庆旱船”的数字化留存及活化利用。复活排演“永宁南关竹马”等传统舞蹈，传统技艺，做好非遗传承进景区、进酒店，以活化的文化遗产，打造延庆特色文化氛围，达到以文促旅，以旅彰文的目的。

牵头单位：区文物局（区长城管理处）

责任单位：区委宣传部、区文化和旅游局、八达岭文旅集团、八达岭镇、井庄镇、永宁镇

- 深入活化长城文化。有序推进中国长城博物馆周边环境基础设施改造提升项目、八达岭—世界级长城大景区环境基础设施提升项目和“京畿长城”国家风景道延庆段旅游基础设施改造提升项目，以5A级标准统一打造世界级长城大景区。持续开展“夜长城”活动，扩大夜长城活动范围，丰富夜长城活动内容。推广大型沉浸式剧目《梦华·长城》，增加实景演出供给，擦亮“长城演艺”文化品牌。深化文商旅融合发展，丰富长城商业街特色业态，推动“长城夜市”建设发展，创新消费业态和消费场景。积极推动长城文创产品体系化、品牌化发展，激发长城游客消费潜力。高质量开展长城文化论坛、长城特色研学、长城非遗传承，编撰长城文化系列书籍，增加长城文化数字化产品供给，打造长城文化世界之窗。研究“乡村旅游+长城文化”融合发展可能性，做优做强“长城人家”精品民宿，当好长城文化带建设“领头雁”。

牵头单位：区文物局（区长城管理处）

责任单位：区委宣传部、区文化和旅游局、区发展改革委、八达岭文旅集团有限公司、中国长城博物馆、市规划自然资源委延庆分局、八达岭镇

- 强化世园文化展示利用。以国家级旅游度假区创建为引领，落实《世园会会后利用三年行动计划（2024—2026年）》，推进世园妫水生态休闲户外运动公园项目建设，深入推进休闲度假商务区（RBD）建设。完善世园公园的基础设施和服务设施，丰富展览展示内容，积极引进各类文化活动，传承和弘扬世园文化。加强对世园会相关建筑、园林景观的保护和维护，确保世园文化遗产的完整性。加强世园生态文明建设，将世园打造为“生态中国”展示基地，以AI、VR等新技术赋能世园文化，以科普、研学、科研高峰论坛为骨，营造世园公园科研氛围。将世园文化遗产融合到休闲度假建设中，形成世园特色休闲度假商务区。

牵头单位：世园公司

责任单位：中关村延庆园服务中心、区发展改革委、区文化和旅游局、区委宣传部

- 推动文化创意产业发展。依托延庆区特色文化资源，培育和发展文化创意产业。鼓励文化企业和创意人才开展文化创意产品设计、开发和生产，推出一批具有延庆特色文化创意产品，如长城主题文创产品、冬奥元素纪念品、世园文化特色商品等。加强文化创意产业园区建设，打造文化创意产业集聚发展平台，吸引更多文化企业和创意人才入驻。推动文化与科技深度融合，利用数字技术、虚拟现实、增强现实等技术手段，创新文化产品的表现形式和传播方式。开发具有互动性、体验性的文化旅游项目，如数字博物馆、虚拟展览、沉浸式演艺等，提升文化产品的吸引力和感染力。繁荣文化创作，支持开展以奥运、长城、百年京张等为主体，现实题材、革命历史题材、传统题材并重，开展各种类型的文化创作，推出一批富有时代特色的精品力作。

牵头单位：区文化和旅游局

责任单位：区委宣传部、区商务局、北控集团、国家高山滑雪公司、八达岭文旅集团、世园公司

- 丰富文化活动供给。举办各类文化节庆活动，如北京长城文化节、延庆冰雪文化节、世园文化节等，打造具有影响力的文化品牌活动。通过文化节庆活动，展示延庆区的文化魅力，吸引更多游客和市民参与，促进文化交流与合作。加强基层文化建设，丰富群众文化生活。创新业态产品，持续发力“演艺+旅游”，通过草莓音乐节、MDSK音乐节等演出活动助力文旅消费增长；丰富夜间文旅业态，开展“妫河夜画”等夜间文旅业态，推动延隆夜市、永宁夜市和特色乡村夜市持续开放，提高游客过夜率和驻游时长；坚持“以赛促游”，固化石峡关谷环长城越野赛、香营女子半马、龙形半马等品牌赛事活动，打造“跟着赛事去旅行”发展模式；举办第三届体育产业文旅应用场景对接会，加强科技创新与文化旅游深度融合。

牵头单位：区文化和旅游局

责任单位：区体育局、区发展改革委、北控集团、国家高山滑雪公司、八达岭文旅集团、世园公司、各乡镇

- 完善公共文化服务体系，建设一批文化活动中心、图书馆、文化馆、剧院等公共文化设施，提高公共文化服务的覆盖面和便利性。组织开展各类群众性文化活动，如文艺演出、展览展示、文化讲座等，满足群众多样化的文化需求。推动图书馆、文化馆等公共文化场馆在奥运场馆、世园场馆、酒店、景区、乡村民宿等开设分馆，探索建设一批与体育、旅游、美术、餐饮等相结合的阅读空间。举办“全民读书日”等活动，健全群众性文化活动机制。

牵头单位：区文化和旅游局

责任单位：区体育局、区农业农村局、北控集团、国家高山滑雪公司、八达岭文旅集团、世园公司、各乡镇

## （三）推动旅游业高质量发展

- 优化旅游产品供给。打造精品旅游线路，结合延庆区自然景观、文化遗产、体育资源等，推出一批主题鲜明、特色突出的精品旅游线路，如长城文化旅游线路、冬奥冰雪旅游线路、世园生态旅游线路、户外运动旅游线路等。加强旅游线路的整合和串联，优化线路设计，提高旅游线路的吸引力和竞争力。丰富旅游产品业态，在传统观光旅游的基础上，大力发展休闲度假、康养旅游、研学旅游、乡村旅游等新业态产品。建设一批高端度假酒店、精品民宿、康养度假基地、研学旅行基地等，满足不同游客的个性化需求。加强旅游与农业、工业、教育等产业的融合，开发具有特色的旅游产品，如农事体验、工业旅游、科普教育等。建设全域智慧文旅平台，运用数字孪生技术开发元宇宙游览、数字藏品等场景，集成智能导览服务。

牵头单位：区文化和旅游局

责任单位：区体育局、区商务局、区体育局、区农业农村局、市规自委延庆分局、区科信局、北控集团、国家高山滑雪公司、八达岭文旅集团、世园公司、各乡镇

- 提升旅游服务质量。加强旅游基础设施建设，完善旅游交通网络，提高旅游景区的可进入性。加强旅游标识系统建设，完善旅游景区、旅游线路的标识牌、指示牌等，为游客提供便捷的导航服务。加强旅游停车场、游客服务中心、旅游厕所等基础设施的建设和改造，提高旅游服务的便利性和舒适度。加强旅游从业人员培训，提高旅游服务水平。开展旅游行业从业人员的业务培训和技能竞赛，增强从业人员的服务意识、专业知识和业务技能。加强旅游市场监管，规范旅游市场秩序，严厉打击旅游违法行为，维护游客的合法权益。

牵头单位：区文化和旅游局

责任单位：北控集团、国家高山滑雪公司、八达岭文旅集团、世园公司、各乡镇

- 加强旅游品牌营销。强化延庆区旅游品牌建设，打造“最美冬奥城・休闲延庆”的旅游品牌形象。加强品牌宣传推广，通过电视、报纸、网络、社交媒体等多种渠道，广泛宣传延庆区旅游资源、旅游产品和旅游品牌，提高延庆区旅游的知名度和美誉度。开展旅游营销活动，积极参加国内外旅游展会、推介会等活动，加强与旅游企业、旅行社的合作，拓展旅游客源市场。利用新媒体平台，开展线上旅游营销活动，如直播带货、短视频推广等，吸引更多游客关注和预订延庆区的旅游产品。

牵头单位：区文化和旅游局

责任单位：区委宣传部、区融媒体中心、北控集团、国家高山滑雪公司、八达岭文旅集团、世园公司、各乡镇

- 积极发展避暑旅游。立足生态气候优势与冬奥遗产资源，系统构建避暑旅游高质量发展体系。以滑雪场地转型利用为核心，深化“冬夏双运营”模式，重点拓展山地运动、生态研学、低空体验等复合型业态，推动冰雪场馆、古道遗址与山水资源联动开发。完善绿道网络、智慧导览、夜间消费等配套功能，深度整合乡村旅游、非遗文化要素，打造“避暑+研学”“避暑+乡村”“避暑+休闲度假”主题场景。依托全域旅游提质工程，健全服务保障机制，优化文旅融合产品供给，塑造京津冀生态避暑与文化遗产深度体验示范高地，全面激活全季全时消费活力。

牵头单位：区文化和旅游局

责任单位：区体育局、区农业农村局、北控集团、国家高山滑雪公司、八达岭文旅集团、世园公司、各乡镇

- 大力发展研学旅游。聚焦冬奥遗产、长城文化及生态资源，系统构建研学旅游体系。依托长城、野鸭湖湿地等核心资源，开发“冬奥科技探索”“长城营城智慧”“生态多样性观测”等主题线路，打造沉浸式研学场景。深化非遗传承、农事实践与户外教育融合，完善课程开发、安全保障及专业导览服务，推动文化遗产价值转化与青少年实践教育协同发展，塑造京津冀研学旅游示范高地。

牵头单位：区文化和旅游局

责任单位：区教育局、区农业农村局、区体育局、北控集团、国家高山滑雪公司、八达岭文旅集团、世园公司、八达岭镇、康庄镇、张山营镇

## （四）深化区域协同发展

- 加强规划对接与协作。加强与张家口及北京市其他相关区域的规划对接，在产业发展、基础设施建设、生态环境保护等方面实现协同规划、协同发展。建立健全区域协同发展的规划协调机制，定期召开规划对接会议，研究解决规划实施中的重大问题。联合编制京张体育文化旅游带专项规划，明确区域发展的目标、任务和重点项目，加强规划的实施和监督。

牵头单位：市规划自然资源委延庆分局

责任单位：区体育局、区农业农村局、区园林绿化局、区发展改革委、区文化和旅游局、区水务局

- 强化区域互联互通与资源共享，紧密联动“冬奥、世园、长城”三张“金名片”，整合两地优质旅游资源，推出串联核心景区的精品旅游线路、发展特色产业，实现游客互送、客源共享，有效提升区域旅游服务的便捷性与吸引力。积极拓展合作“朋友圈”，主动加强与张家口、门头沟、乌兰察布、大同等城市的常态化合作，共同推进长城文化遗产保护利用，联合策划举办文化展览、学术研讨等交流活动，推动区域文化深度交融。通过签订客源互推协议、共享旅游信息资源，构建起跨区域旅游合作网络，形成互惠互利、合作共赢的开放发展新局面，进一步提升区域文旅产业的整体竞争力。

牵头单位：区文化和旅游局

责任单位：区体育局、区文物局（区长城管理处）、中关村延庆园投资公司、中关村延庆园服务中心

- 共筑文旅资源保护坚实屏障。延庆区牢固树立“保护优先、协同共治”理念，与区域内各城市建立文旅资源协同保护机制。围绕历史文化遗产、生态环境等重点保护对象，联合制定保护标准与规范，加强跨区域巡查监管，形成保护合力。针对长城遗址、传统村落等珍贵文化资源，共同开展联合普查、监测评估与修复工程，推动文化遗产的系统性保护与活化利用。在生态资源保护方面，建立环境信息共享、污染联防联治机制，共同守护区域生态安全底线。通过深化区域协同保护，切实提升文旅资源保护水平，为京张体育文化旅游带的可持续发展提供有力支撑。

牵头单位：区文化和旅游局

责任单位：区体育局、区发展改革委、区委宣传部、区生态环境局、区文物局（区长城管理处）

- 促进产业合作与共赢。加强与张家口及北京市其他相关区域在体育、文化、旅游等产业方面的合作，共同打造产业集群。加强体育赛事合作，联合举办各类体育赛事，共享赛事资源和市场。加强文化产业合作，共同开发文化创意产品，开展文化交流活动。加强旅游产业合作，联合推广旅游线路和旅游产品，实现客源互送、市场共享。建立区域产业合作平台，促进企业间的交流与合作。通过举办产业对接会、招商推介会等活动，吸引更多企业参与京张体育文化旅游带建设。加强区域内产业园区的合作，推动产业转移和承接，实现产业协同发展。

牵头单位：区文化和旅游局

责任单位：区体育局、区文物局（区长城管理处）、区发展改革委、区委宣传部

- 深化宣传推广一体化。以强化区域文旅品牌影响力为着力点，延庆区与张家口地区构建全方位、多层次宣传推广联动体系。在品牌活动联办层面，双方携手举办第五届京张体育文化旅游带建设交流活动、第二届京张网红打卡地评选、2025年“北京世园公园杯”京张公路自行车公开赛等国际体育赛事、文化交流、旅游推介活动，深度探讨区域文旅融合发展新路径，持续提升区域文旅产品的吸引力与曝光度。此外，聚焦国家级展会平台，积极邀请张家口地区优质文旅企业参与服贸会、文旅消费博览会，通过联合布展、协同推介等形式，整合两地文旅资源优势，集中展示京张文旅产业发展成果，打造具有国际知名度的京张整体形象和宣传品牌，形成“资源共享、品牌共塑、市场共拓”的宣传推广新格局，为文旅产业协同发展注入强劲动能。

牵头单位：区委宣传部

责任单位：区文化和旅游局、区体育局

- 推进安全应急联动体系建设。延庆区严格落实《应急管理区域协作框架协议》，与张家口地区建立紧密高效的安全应急联动机制，全力防范化解区域重大安全风险。对本地区发生的和可能危及对方临界地区的突发事件，第一时间向对方通报情况，实现信息共享、协同研判，最大限度降低灾害损失。同时，聚焦森林防火等重点领域，定期组织延怀赤森林防火联席会议，开展跨区域综合联动演练，构建起覆盖全域、响应迅速、处置高效的安全应急联动体系。

牵头单位：区应急管理局

责任单位：区文旅局、区卫健委、区气象局、区交通局、交通支队、消防救援支队、市规划自然资源委延庆分局、区市场监管局及各乡镇街道

- 三、保障措施

## （一）加强组织领导

成立延庆区推进京张体育文化旅游带建设工作领导小组，由区委书记任组长，区长任副组长，各相关部门和乡镇（街道）主要负责人为成员。领导小组下设办公室，负责日常工作的组织协调和推进落实，构建“决策-执行-反馈”闭环管理机制。建立健全常态化工作协调机制，定期召开领导小组会议，研究解决规划衔接、项目推进、要素保障等重大问题，确保决策科学、执行有力。明确各相关部门和乡镇（街道）职责分工，强化跨领域、跨层级协同联动，形成“全区一盘棋”的强大工作合力。

## （二）加大政策支持

积极对接国家和北京市相关政策，争取在政策引导、资金扶持、资源配置等方面的支持，持续加大对京张体育文化旅游带建设的投入力度。结合区域实际，研究制定土地供应、税收优惠、金融服务等系列扶持政策，鼓励社会资本参与体育文化旅游项目开发建设和运营。设立京张体育文化旅游带建设专项资金，聚焦奥运场馆赛后可持续利用、文化遗产系统性保护传承、旅游基础设施提质升级、文旅体产业深度融合等重点领域，通过精准化资金投入，推动项目落地见效，培育区域经济发展新增长点。

## （三）强化人才保障

实施“人才强旅”战略，加强体育文化旅游专业人才的培养和引进，构建“引育用留”全链条人才发展体系。鼓励高校和职业院校优化专业设置，增设体育文化旅游相关学科，深化产教融合，培养适应京张体育文化旅游带建设需求的专业人才。加强与国内外知名高校、科研机构的合作，共建人才培训基地，开展高端研修、学术交流、技能实训等活动，提升人才专业素养和创新能力。制定具有竞争力的人才引进政策，通过住房补贴、项目资助、职称评定倾斜等优惠措施，吸引国内外体育文化旅游领域高层次人才、创新团队来延发展，为区域建设注入强劲智力动能。

## （四）加强监督考核

建立健全京张体育文化旅游带建设工作的监督考核机制，制定涵盖项目进度、资金使用、社会效益等维度的考核指标体系和科学评价标准，定期对各相关部门和乡镇（街道）的工作进展情况进行监督检查和考核评价。将考核结果与部门和个人的绩效挂钩，对工作成绩突出的部门和个人给予表彰奖励，树立先进典型；对工作不力、进展滞后的进行约谈问责，督促整改落实。同时，强化重大项目全生命周期管理，开展绩效评估，确保项目建设规范有序、提质增效。

## （五）加强宣传引导

充分利用各种媒体和宣传渠道，构建全方位、多层次、立体化的宣传矩阵，广泛宣传京张体育文化旅游带建设的重要意义、目标任务和工作成效，营造全社会关心支持京张体育文化旅游带建设的良好氛围。加强对先进典型案例和创新实践经验的宣传推广，充分发挥示范引领作用，引导社会各界力量参与京张体育文化旅游带建设。及时总结推广工作中的成功模式和有效做法，推动京张体育文化旅游带建设不断取得新进展，持续提升京张体育文化旅游带的品牌影响力和市场竞争力。