附件2：

关于《2026年北京市昌平区农业高质量发展-废旧地膜回收利用项目实施方案

（征求意见稿）》的起草说明

一、起草背景及依据

为贯彻落实《2026年北京市农膜和农药包装废弃物回收处置项目实施指南》有关要求，有效治理农业面源污染，促进我区农业持续健康发展，更好发挥政策引导示范作用，制定本实施方案。

二、起草过程

依据《2026年北京市农膜和农药包装废弃物回收处置项目实施指南》有关要求，在征求区财政局、区农业农村局意见的基础上，结合我区实际，研究起草了《2026年北京市昌平区农业高质量发展-废旧地膜回收利用项目实施方案（征求意见稿）》。

三、主要内容

2026年，昌平区严格贯彻落实《2026年北京市农膜和农药包装废弃物回收处置项目实施指南》要求。结合本区实际情况，采取农户、园区收集——网点回收——加工利用的回收模式，按照新旧比1:2的兑换比例（即2千克旧地膜兑换1千克新地膜）换取新地膜，补贴的新地膜规格为0.015毫米加厚地膜。着眼源头减少塑料薄膜使用，开展全生物可降解地膜示范工作。按照市级工作部署，开展农田地膜残留监测工作。回收网点回收的废旧地膜，交由专业回收处置公司进行集中整理、打包、运送、加工，所有回收的农业投入品废弃物均按规范渠道进行循环利用。突出抓好铁路沿线农膜回收处置工作，重点时段、重点季节及时开展铁路沿线农膜回收处置巡查、指导、宣传工作。特制定本实施方案。

- 补贴对象

在昌平区内从事农业生产的个人和农业生产经营组织，其中农业生产经营组织包括农村集体经济组织、农民专业合作经济组织、农业企业和其他从事农业生产经营的组织。

- 补贴范围

回收全区草莓4300栋（50m×8m标准棚）、保护地蔬菜1500栋（50m×8m标准棚，按春秋两茬计算），西瓜300亩产生的废旧地膜；回收全区草莓1300栋（50m×8m标准棚）产生的废旧滴灌带；回收蔬菜育苗场产生的废旧育苗盘13020张，回收草莓100栋（50m×8m标准棚）产生的废旧遮阳网。

- 补贴标准

按照新旧比1:2的兑换比例（即2千克旧地膜兑换1千克新地膜）换取新地膜，补贴的新地膜规格为0.015毫米加厚地膜。

四、操作流程

- （一）区农业服务中心通过遴选的方式确定本年度废旧地膜回收网点，向各涉农镇（街道）发布关于开展本年度废旧地膜回收工作通知、实施方案。

- （二）回收兑换时间：每年7月至10月，每周一至周五。

- （三）兑换流程

1.农业生产主体自行对废旧地膜进行收集，清除所带泥土和杂物，进行简单捆包防止遗撒。

2.农业生产主体携带农资补贴本(卡)、身份证等证明材料，前往废旧地膜回收网点进行登记、检查、称重环节后，领取凭条兑换新地膜(按不同作物分别填写废旧地膜回收兑换登记表)。逐步推行电子台账等数字化管理方式。

（四）回收网点负责人负责本网点回收工作的检查监督，严格按照昌平区废旧地膜回收实施方案开展相关工作，做好兑换登记、保存各类票据、照片资料存档等工作，每月向区农业服务中心统计报送地膜回收量，形成每月报表机制。每月报表进行公示,公示7天。

- （五）区农业服务中心制定管理制度，不定期对回收网点回收兑换环节、工作档案、地膜储存仓库等进行监督检查，确保回收工作各流程符合工作要求。

- （六）区农业服务中心负责统一采购兑换用的标准新地膜，并对回收网点的人员、管理、仓储等提供经费支持。

（七）2026年12月30日前，将年度工作总结报送市农业农村局。