
2026年昌平区农业高质量发展-农药包装

回收项目实施方案

（征求意见稿）

根据《北京市农业农村局 北京市财政局关于印发2026年北京市农业农村改革发展资金项目实施指南的通知》中“2026年农膜和农药包装废弃物回收处置项目实施指南”的相关要求，结合市、区两级主管部门工作部署，为减少农药包装废弃物对农田环境的污染，保障农业生态安全，昌平区依托试点示范，稳步推进农药包装废弃物回收处置工作，逐步构建常态化、制度化的运行机制，力争实现主要农田区域回收处置全覆盖，切实提升农业清洁生产水平。结合辖区实际，特制定2026年昌平区农业高质量发展-农药包装回收项目实施方案。
一、实施范围和支持对象
项目主要针对昌平辖区开展农药包装废弃物回收处置工作。支持对象为在本区范围内从事农业生产、承担农业生态保护和农产品质量安全任务的农户、家庭农场、农民专业合作社、农村集体经济组织、涉农企业等农业经营主体。
二、建立回收网点

根据新修订的《农药管理条例》要求，结合本区实际，按照运营规模和能力、地理位置布局、回收库房条件、承担回收任务积极性、能够有效管理等重点因素进行综合分析，在昌平区建立8个回收网点。回收网点负责回收农业生产者交回的农药包装废弃物，设置独立库房用于妥善保管并集中存放农药包装废弃物，配备必要的消防器材，设有专人负责农药包装废弃物回收工作。同时为回收点配备警示标牌、回收垃圾袋、封口贴纸等，加强回收点规范建设，确保回收工作有序进行。

三、回收模式

有偿回收，对农业生产者交回的农药包装废弃物拟采取“现场结算、即时支付”的方式进行回收。

回收网点负责农药包装废弃物的回收、分类、打包、集中储存等工作。每月初，各回收点将回收的农药包装废弃物数量上报项目实施单位，经项目实施单位检查确认合格后，根据回收数量不定期支付回收费用。

回收价格：每个0.12元支付农户回收费用。回收网点补贴：每个0.1元支付回收点做为组织管理项目实施补贴，包含人员、库房、管理等的回收补偿。
四、处置

项目依托具有危险废物经营资质单位进行集中处置。项目实施单位根据农药包装废弃物回收点回收数量情况，做好废弃物处置计划安排，进行农药包装废弃物集中处置（原则上每半年销毁1次）。回收网点按照项目实施单位的统一安排，及时将回收的农药包装废弃物妥善存放，由具有危险废物经营资质单位进行运输和集中处置，以避免将农药包装废弃物作为生活垃圾变卖、遗弃或造成安全隐患。

五、工作要求
（一）职责分工

区农服中心负责项目的组织实施，完善内部工作分工，严格落实市级和区级工作要求、工作任务，加强资金监管，区植保植检站负责具体实施。各镇政府、街道办事处作为责任主体，要切实落实属地管理职责，积极配合农药包装废弃物回收工作。区财政局负责农药包装废弃物回收处置工作经费保障。各相关部门、各镇（街道）要依据《农药管理条例》，积极引导各环节主体共同参与农药包装废弃物治理工作，采取多种形式加强农药包装废弃物回收处置的普及、宣传与推广，不断增强自觉参与回收处置的意识，构建农药包装废弃物回收处置长效机制。

（二）监督管理
各部门加强农药包装废弃物回收处置工作的监督管理，严格按照工作方案开展各项工作。回收网点如发生重大安全生产事故、禁限用农药等重大农产品质量安全事故及“大棚房”等问题，取消当年回收网点资格，待整改完毕并经相关部门验收后，恢复回收网点资格。上报材料（数据）如有弄虚作假、骗取财政资金等行为，一经发现收回补助资金，并移送相关部门处理，三年内取消回收网点资格。同一项目不得重复享受财政补助。

（实施单位：北京市昌平区植保植检站；咨询电话：89741346）


