关于《2026年昌平区农业高质量发展-农药包装回收项目实施方案（征求意见稿）》的起草说明

一、起草背景及依据

通过开展农药包装废弃物回收处置工作，可减少农田环境中农药包装废弃物的存有量，减少其对土壤、水系的污染，保障农田生态环境安全，同时可提高农业清洁生产水平，为发展可持续生态农业提供保障。依据《北京市农业农村局 北京市财政局关于印发2026年北京市农业农村改革发展资金项目实施指南的通知》中“2026年农膜和农药包装废弃物回收处置项目实施指南”有关要求，结合市、区两级主管部门工作部署，制定本实施方案。

二、起草过程

依据《北京市农业农村局 北京市财政局关于印发2026年北京市农业农村改革发展资金项目实施指南的通知》中“2026年农膜和农药包装废弃物回收处置项目实施指南”有关要求，在征求区财政局、区农业农村局意见的基础上，结合我区实际，研究起草了《2026年昌平区农业高质量发展-农药包装回收项目实施方案（征求意见稿）》。

三、主要内容

- （一）实施范围和支持对象

项目主要针对昌平辖区开展农药包装废弃物回收处置工作。支持对象为在本区范围内从事农业生产、承担农业生态保护和农产品质量安全任务的农户、家庭农场、农民专业合作社、农村集体经济组织、涉农企业等农业经营主体。

- （二）建立回收网点

根据新修订的《农药管理条例》要求，结合本区实际，按照运营规模和能力、地理位置布局、回收库房条件、承担回收任务积极性、能够有效管理等重点因素进行综合分析，在昌平区建立8个回收网点。回收网点负责回收农业生产者交回的农药包装废弃物，设置独立库房用于妥善保管并集中存放农药包装废弃物，配备必要的消防器材，设有专人负责农药包装废弃物回收工作。同时为回收点配备警示标牌、回收垃圾袋、封口贴纸等，加强回收点规范建设，确保回收工作有序进行。

（三）回收模式

有偿回收，对农业生产者交回的农药包装废弃物拟采取“现场结算、即时支付”的方式进行回收。

回收网点负责农药包装废弃物的回收、分类、打包、集中储存等工作。每月初，各回收点将回收的农药包装废弃物数量上报项目实施单位，经项目实施单位检查确认合格后，根据回收数量不定期支付回收费用。

回收价格：每个0.12元支付农户回收费用。回收网点补贴：每个0.1元支付回收点做为组织管理项目实施补贴，包含人员、库房、管理等的回收补偿。

（四）处置

项目依托具有危险废物经营资质单位进行集中处置。项目实施单位根据农药包装废弃物回收点回收数量情况，做好废弃物处置计划安排，进行农药包装废弃物集中处置（原则上每半年销毁1次）。回收网点按照项目实施单位的统一安排，及时将回收的农药包装废弃物妥善存放，由具有危险废物经营资质单位进行运输和集中处置，以避免将农药包装废弃物作为生活垃圾变卖、遗弃或造成安全隐患。