2026年昌平区粮油规模种植主体
单产提升项目实施方案
（征求意见稿）

根据《2026年北京市粮油规模种植主体单产提升项目实施方案》要求，为支持我区粮油规模种植主体应用高产技术、发挥带动作用，推动良田良种良机良法集成增效，推进粮食等作物大面积单产提升，结合昌平区实际制定此方案。
一、支持对象
在昌平区支持4个规模种植主体，包括从事粮食等作物规模种植的大户、农民合作社、企业、村集体经济组织等粮食作物达到当地平均产量水平的主体。每个主体支持资金不超过40万元，种植规模不少于200亩，不含托管等对外提供农业社会化服务面积。
二、支持内容
在2026年粮食高产高效提升区及近几年建设的高标准农田内，种植夏播籽粒玉米及鲜食玉米，支持推广应用关键技术、田间装备、优新品种等，改善生产设施条件，促进大面积单产提升。
（一）关键技术。夏玉米推进沟渠治理，筛选推广早熟紧凑型品种，加快推广气力式高性能播种机，集成推广抢茬免耕直播、水肥一体化、化控防倒、一喷多促、适期晚收等技术，防控玉米南方锈病。
（二）田间装备。围绕精准调控和条件改善，支持建设节水灌溉、水肥一体化、水肥精准调控、病虫害绿色防控、智能监测管理等装置装备。
（三）优新品种。推广应用夏玉米(含鲜食玉米、转基因玉米)高产优质品种，开展种子包衣、分级筛选等播前处理。
三、奖补方式
实施项目制管理，釆取主体自主申报、择优竞争的方式抓好具体组织实施，并坚持结果导向确定奖补对象和拨付奖补资金。奖补资金结合承担项目主体的单产表现、种植规模、先进种植技术应用项数以及奖补资金总体规模等多项因素综合测算，釆取阶梯化设置，并对单个主体设置奖补上限，防止“垒大户”。具体标准为：第一档：建设核心示范田1000亩,亩产稳定在600公斤以上,集成应用科学种植管理技术6项及以上,在全区粮食生产中发挥较强示范引领作用；第二档:建设核心示范田400亩,亩产稳定在580公斤以上,集成应用科学种植管理技术5项及以上,对区域及周边镇（街道）粮食生产具备一定示范带动效应;第三档:建设核心示范田200亩,亩产稳定在550公斤以上,集成应用科学种植管理技术4项及以上,对所在镇（街道）范围内具备示范带动作用。根据具体种植面积、单产表现、管理措施落实等情况,经专家评定,按照第一档40万元2名、第二档15万元1名、第三档5万元1名的标准进行奖补。
四、实施步骤
按照申报审核、过程记录、测产核实、结果公示的程序推进实施。
（一）申报审核。各镇（街道）组织符合条件的规模种植主体积极参与、自愿申报，并对申报材料初审把关，统一汇总报送到区农业技术推广站。申报材料需明确作物种类、种植面积、关键技术、单产目标等基本信息（附件1）。区农业服务中心对申报材料组织审核，根据综合考察结果研究确定承担项目主体报农业农村局，公示7天无异议后报市农业农村局备案。
（二）过程记录。承担项目主体确定后，相关主体应按要求加强田间管理，落实关键技术。在整地播种、肥水管理、病虫草害防控及机械收获等关键环节，通过田间记录、照片、影像资料等形式留存应用关键技术措施的佐证材料，实行一主体一档案（附件2），并上报镇（街道）农业主管部门进行核验存档。
（三）测产核实。作物收获期，各承担项目主体如实上报实际单产，区农业技术推广站开展测产，按照不低于25%的比例，随机抽取承担项目主体核实测产结果，并组织对承担项目主体上报的资料进行复核。
（四）结果公示。及时公示项目拟奖补主体及资金情况，公示期7天，对反映有异议的组织核实。公示无异议后，区农业技术推广站将项目复核结果及兑现资金情况报区农业服务中心审议批准后按国库集中支付程序及时兑付资金。
五、工作要求
区农业服务中心牵头成立项目工作组，中心主要领导任组长，区农业技术推广站、区农业机械化技术推广站、区植保植检站为成员单位，主要负责项目的统筹设计、组织协调、具体实施等工作（附件3）。严格执行财政资金使用管理办法，不得超出任务范围安排资金。相关负责部门要全过程建立档案，记录技术落实、要素投入、成效评估等内容，确保项目实施规范有序、测产结果真实可靠、奖补发放公开透明。
加强项目跟踪调度，及时填报农业农村部转移支付管理平台（https://zyzf.xnzb.org.cn）。于2026年11月中旬前完成项目实施任务并将主要做法、取得成效、工作建议和下一年度任务资金需求等情况，形成工作总结报市农业农村局。
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附件1
2026年昌平区粮油规模种植主体单产提升
项目申报表
	申报单位
	

	实施地点
	

	种植作物
	
	土地流转年限
	

	种植品种
	
	种植面积
	

	单产目标
	
	落实关键
技术
	

	申报单位
意见
	负责人签字:
(盖章)
年 月	日

	镇（街道）政府
  意见
	负责人签字:
(盖章)
年 月	日

	备注
	

具体地块所在村、位置、面积在此详细注明。





附件2
项目主体档案

	序号
	区
	镇（街道）
	项目主体
	负责人姓名
	身份证号码/社会信用代码
	联系
方式
	作物 品种
	面积 (亩)
	落实的关键
技术措施
	亩产 
(公斤)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





附件3
2026年昌平区粮油规模种植主体单产提升
项目工作小组名单

组  长：  陈怀勐    区农服中心主任
副组长：  陈卫文    区农服中心副主任
组  员：  王尚君    区农服中心主任助理          
齐长红    区农服中心机关总工程师
          邢广青    区农业机械化技术推广站站长
          钟连全    区植保植检站站长
          祝  宁    区农业技术推广站副站长

工作小组下设办公室，办公地点为区农业技术推广站2012室，负责项目全流程日常工作。
联系人：于畅； 联系电话：13520313021
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