附件

部分重点工作任务分工及进度安排表

| 序号 | 工作任务 | 牵头部门 | 时间进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制订“十三五”医改规划 | 国务院医改办 | 2016年6月底前完成 |
| 2 | 启动扩大城市公立医院综合改革试点和新增省级综合医改试点 | 国务院医改办 | 2016年5月底前完成 |
| 3 | 制订建立现代医院管理制度的指导性文件 | 卫生计生委 | 2016年9月底前完成 |
| 4 | 制订深化医保支付方式改革的政策措施 | 人力资源社会保障部、卫生计生委、财政部 | 2016年6月底前完成 |
| 5 | 修订健康保险管理办法 | 保监会 | 2016年10月底前完成 |
| 6 | 制订关于健全家庭医生签约服务和管理的政策文件 | 国务院医改办 | 2016年10月底前完成 |
| 7 | 完善推进和规范城市及县域内医疗联合体建设的政策措施 | 卫生计生委 | 2016年9月底前完成 |
| 8 | 研究制订以深化药品审评审批制度改革为重点，完善药品生产、流通、使用政策文件 | 食品药品监管总局、发展改革委、工业和信息化部、商务部、卫生计生委 | 2016年12月底前完成 |
| 9 | 制订健全药品供应保障机制的政策措施 | 卫生计生委 | 2016年10月底前完成 |