## 绩效目标申报表
部门项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
单位：万元
项目名称 |  |  | 信息化运行维护费
部门 |  |  | 北京市政协办公厅计算机服务中心
项目属性 |  |  |  |  | 项目期 |  | 2019年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 379.53
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 379.53
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20 年—20 年） |  |  |  | 年度目标（2019年度）
根据市政协工作的实际需求，做好各项信息化的支撑保障工作和运行维护，开展系统运行维护工作、系统使用服务工作、短信平台、常委会签到系统设备年租用和市级政务云租用及安全保障等工作，保障市政协各项相关工作的顺利进行，为委员履职、参政议政提供网络保障，宣传北京市政协、展示委员参政议政的履职风采，为保证机关办公正常运行，为政协委员参政议政、履行职能提供服务。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 系统运行维护工作 | 9套系统
[6 empty] | 系统使用服务工作 | 6套系统
[6 empty] | 短信平台 | 1项内容
[6 empty] | 常委会签到系统设备年租用 | 3次
[6 empty] | 市级政务云租用及安全保障 | 4套系统
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 系统正常运行率 | ≥95%
[6 empty] | 系统运行故障率 | ≤5%
[6 empty] | 短信平台发送及时率 | 100%
[6 empty] | 常委会签到系统设备年租用质量 | 验收合格率100%
[6 empty] | 市级政务云租用及安全保障率 | 100%
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 项目申报、立项，前期准备 | 2019年3月前
[6 empty] | 合同签订、审批 | 2019年6月前
[6 empty] | 系统运行维护时间 | 每天
[6 empty] | 系统使用服务时间 | 每天
[6 empty] | 常委会签到系统设备年租用 | 2019年3月-12月
[6 empty] | 项目工作总结 | 2019年12月前
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制 | 总投入379.53万元，严格按照预算控制成本
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 通过各项信息化项目的正常运行维护，保障市政协各项相关工作的顺利进行 | 积极搭建委员履职信息化平台，为委员履职、参政议政提供网络保障
[6 empty] | 为政协委员参政议政、履行职能提供服务 | 宣传北京市政协在我市民主政治建设中发挥的作用、展示委员参政议政的履职风采
[6 empty] | 通过项目的实施，起到为保证机关办公正常运行的作用 | 有一定的可持续影响
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 委员和机关工作人员的满意度 | ≥90%