## Sheet1
项目支出绩效目标申报表
（2017年度）
项目名称 |  |  | 改善办学条件-基础设施改造-10号楼一层及浴室修缮改造工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市供销合作总社-135 |  | 实施单位 | 北京市经贸高级技术学校
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 163.853952万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | 163.853952万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 |  | 中期目标（20 年-20 年） |  |  | 年度目标（2017年度）
投入使用多年的办公室及浴室内出现墙皮脱落等现象，必须进行办公室及浴室的修缮改造，满足教师办公需求，从而办好人民满意的教育。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 改造 | 1740.73平米
[6 empty] | 改造 | 三处
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥95%
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 12月前
[6 empty] | 招标采购时间 | 3月前
[6 empty] | 施工时间 | 4月至5月
[6 empty] | 验收时间 | 7月前
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 163.853952万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 履职基础、公务服务能力 | 得到提高
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 师生满意度 | ≥90%