## Sheet1
项目支出绩效目标申报表
（2017年度）
项目名称 |  |  | 改善办学条件--基础设施改造--操场绿化项目改造工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市供销合作总社-135 |  | 实施单位 | 北京市经贸高级技术学校
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 87.218185 万
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | 87.218185 万
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 | 无
总 体 目 标 |  | 中期目标（20 年-20 年） |  |  | 年度目标（2017年度）
1、完成操场绿化建设，满足办公需求。 2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 绿化种植树木 | 564棵
[6 empty] | 新建草坪 | 531m²
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≧100%
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2016年11月前
[6 empty] | 招标采购时间 | 2017年1月前
[6 empty] | 施工时间 | 2017年2月~2017年3月
[6 empty] | 验收时间 | 2017年3月前
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 87.218185 万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 履职基础、共公服务能力 | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | ≧90%