## Sheet
项目支出绩效目标申报表
（ 2017 年度）
项目名称 |  | 南校区电工楼宿舍改造工程
主管部门及代码 |  | 北京隆达轻工控股有限责任公司121 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市应用高级技工学校
项目属性 |  | 新增 |  |  |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  | 中期资金总额： |  | 301.7877 |  | 年度资金总额： |  | 240.787669万元
|  | 其中：财政拨款 |  | 301.7877 |  | 其中：财政拨款 |  | 240.787669万元
|  | 其他资金 |  | 无 |  | 其他资金 |  | 无
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  |  | 年度目标
| 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  |  | 目标1：为改善学生住宿条件，消除潜在的住宿安全隐患，目标2：统筹策划置换学生宿舍、将实训室、教学区集中管理。目标3：改造主要针对电工楼的7、9层。对七层、九层电气工程拆除及安装；消防工程拆除及安装、给排水工程拆除及安装、隔墙拆除及重新改造、装饰装修工程拆除及重新改造、通风与空调工程拆除及安装。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  |  | 数量指标 | 改造电工楼7、9层的布局结构， |  | 改造面积1563.52平方米
|  |  | 指标2： |  |  |  | 增加宿舍床位 |  | 552个
……
|  | 质量指标 | 指标1： |  |  | 质量指标 | 符合北京市《房屋修缮工程工程相关文件规定》
指标2：
……
|  | 进度指标 | 指标1： |  |  | 进度指标 | 原有建筑拆除工程 |  | 2017.7月中旬
|  |  | 指标2： |  |  |  | 功能性改造建设工程实施 |  | 2017.8月中旬
|  |  | …… |  |  |  | 其他配套改造工程 |  | 2017.8月底
|  | 成本指标 | 指标1： |  |  | 成本指标 | 控制在预算额度内 |  | 240.787669万元
指标2：
……
|  | …… |  |  |  | ……
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  |  | 效益指标 | 落实疏解核心区职校学生 |  | 500人
|  |  | 指标2： |  |  |  | 改善住宿，服务学生家长
……
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  |  | 服务对象 满意度指标 | 学生对住宿环境满意度 |  | 85%以上
指标2：
……
|  | …… |  |  |  | ……