## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表
（ 2017 年度）
项目名称 |  |  | 地下管线防护对接机制检查
主管部门及代码 |  |  | 北京市公用工程质量监督站021304 |  | 实施单位 |  | 北京市公用工程质量监督站
项目属性 |  |  |  |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 192.097853万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 192.097853万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 2017年度目标
| 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  | 通过轨道交通地下管线安全防护对接机制检查、挖掘工程地下管线安全防护对接机制检查、地下管线安全防护对接信息化系统监管，督促建设、施工单位与管线权属单位在轨道交通建设和挖掘工程中对地下管线安全防护的有效对接配合，提高参建单位对地下管线安全防护的意识，保证地下管线运行安全，降低因挖掘施工对地下管线破坏的事故率。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 指标1：每个检查组按月对在施标段和施工现场进行检查 |  | ≥16次/月
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：轨道交通建设地下管线安全防护机制检查检查组按年度对在施标段进行检查 |  | ≥3次/年（平均每标段）
[6 empty] | 指标3：轨道交通、挖掘工程现场检查组和地下管线安全防护对接系统平台监管组按月上报检查情况和系统运行情况 |  | 1次/月
[6 empty] | 指标4：轨道交通、挖掘工程现场检查组和地下管线安全防护对接系统平台监管组按月上报检查情况和系统运行情况 |  | 1次/季度
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1：组建现场检查组和信息化系统监管组 |  | 检查组3个，信息化系统监管组1个，人数符合招标文件要求。
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：现场检查组按月、年度对轨道交通建设工程和挖掘工程地下管线安全防护对接情况进行检查。 |  | 符合招标文件要求。
|  |  | …… |  |  | 指标3：轨道交通、挖掘工程现场检查组和地下管线安全防护对接系统平台监管组按月、季度上报检查情况和系统运行情况 |  | 月报每月1次，季报每季度1次。
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1：成立现场检查组和信息化系统监管组 |  | 签定政府采购合同后一周内。
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：现场检查组完成按月、年度对轨道交通建设工程和挖掘工程地下管线安全防护对接情况进行检查。 |  | 每月月底前、每年12月31日前。
|  |  | …… |  |  | 指标3：轨道交通、挖掘工程现场检查组和地下管线安全防护对接系统平台监管组完成月度、季度报告 |  | 每月月底前、每季度最后一个月月底前。
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  | 192.097853万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 指标1：
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：轨道交通和挖掘工程建设单位、施工单位、地下管线权属单位满意度 |  | 满意