## Sheet1
项目支出绩效目标申报表
（2017年度）
项目名称 |  |  | 北京市石油天然气管道保护外部检测及高后果区识别和风险评价
主管部门及代码 |  |  | 北京市城市管理委员会 021 |  | 实施单位 |  | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 3年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 1193.94万 | 年度资金总额： |  | 358.182万元
|  |  | 其中：财政拨款 | 1193.94万 | 其中：财政拨款 |  | 358.182万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（2017年—2019年） |  |  |  | 年度目标（2017年度）
| 依据《中华人民共和国石油天然气管道保护法》、《油气输送管道完整性管理规范》等法律法规，按照北京市相关文件要求，结合北京市石油天然气管道保护的实际情况，对北京市980Km石油天然气管道开展管道高后果区识别分级，绘制北京市高后果区地图；针对高后果区管道开展风险评价，绘制北京市石油天然气管道高后果区风险地图，按照高后果区类型及等级制定相应的防护管理对策；依据高后果区识别和风险评价结果，选择风险指数较高的管道开展外部检测，摸清管道实际安全现状；建立北京市石油天然气管道保护高后果区管段、管道风险信息数据库。 |  |  |  | 完成中石油北京天然气管道有限公司陕京一线、陕京二线、陕京三线、琉永支线、永京支线、大唐煤制气等6条管道共计345.22Km管线的高后果识别分级、高后果区地图绘制、高后果区风险评价及外部检测，并建立数据库。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 高后果区识别管道长度 | 968.56Km | 数量指标 | 高后果区识别管道长度 | 345.22Km
|  |  | 绘制高后果区地图 | ≤968.56Km |  | 绘制高后果区地图 | ≤345.22Km
|  |  | 高后果区管道风险评价 | ≤高后果区管道识别长度 |  | 高后果区管道风险评价 | ≤高后果区管道识别长度
|  |  | 绘制高后果区风险地图 | 高后果区管道识别长度 |  | 绘制高后果区风险地图 | 高后果区管道识别长度
|  |  | 完成管道外部检测 | ≤高后果区管道识别长度 |  | 完成管道外部检测 | ≤高后果区管道识别长度
|  |  | 北京市高后果区管段及风险信息数据库 | 入库管道968.56Km |  | 北京市高后果区管段及风险信息数据库 | 入库管道345.22Km
|  |  | 北京市高后果区管道识别、检测及风险评价报告 | 1份 |  | 北京市高后果区管道识别、检测及风险评价年度报告 | 1份
|  |  | 北京市石油天然气管道保护高后果区评价管理办法 | 1份
|  | 质量指标 | 高后果区数据采集质量、高后果区地图绘制质量、高后果区风险地图绘制质量、数据库建设质量 | 符合国家、北京市相关标准 | 质量指标 | 高后果区数据采集质量、高后果区地图绘制质量、高后果区风险地图绘制质量、数据库建设质量 | 符合国家、北京市相关标准
|  |  | 外部检测质量 | 符合国家、行业标准规范 |  | 外部检测质量 | 符合国家、行业标准规范
|  |  | 识别及检测评价报告、北京市石油天然气管道保护高后果区评价管理办法 | 通过专家评审 |  | 识别及检测评价年度报告 | 通过评审
|  | 进度指标 | 2017年完成345.22Km管道高后果区识别及外部检测评价及图表绘制、2017年识别管道数据库建设、2017年年度报告 | 严格按照计划执行 | 进度指标 | 识别及高后果区地图绘制 | 严格按照计划执行
|  |  | 2018年完成279.74Km管道高后果区识别及外部检测评价及图表绘制、2018年识别管道数据库建设、2018年年度报告 | 严格按照计划执行 |  | 定量风险评价及风险地图绘制 | 严格按照计划执行
|  |  | 2019年完成343.6Km管道高后果区识别及外部检测评价及图表绘制、数据库建设完毕、综合报告、研究成果验收 | 严格按照计划执行 |  | 外部检测及年度报告编制 | 严格按照计划执行
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 1193.94万元 | 成本指标 | 年度预算控制数 | 358.182万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 高后果区识别、检测评价结果满足北京市管道高后果区保护需求 | 达到预期目标 | 效益指标 | 高后果区识别、检测评价结果满足北京市管道高后果区保护需求 | 达到预期目标
|  |  | 为北京市管道保护提供充分依据 | 达到预期目标 |  | 为北京市管道保护提供充分依据 | 达到预期目标
|  | 服务对象 满意度指标 | 相应满意度指标 | 满意 | 服务对象 满意度指标 | 相应满意度指标 | 满意