## 目标表
项目支出绩效目标申报表
（ 2018 年度）
项目名称 |  |  | 交通领域能耗排放年度常规调查
主管部门及代码 |  |  | 北京交通发展研究院 |  | 实施单位 |  | 北京交通发展研究院
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 180万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 180万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标
| 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  | 1.完成2018年重点行业新增车型能耗核算关键参数调查、私人小客车特征调查、非道路施工机械调查、道路车型结构及流量调查等方案设计及调查实施工作。 2.开展交通能耗模型研究及数据挖掘工作 能够为交通节能减排目标完成情况考核和机动车污染防治措施效果的跟踪评估提供调查基础数据支撑，为交通领域节能减排政策与措施的科学制定提供科学依据。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 交通能耗排放调查方案与能耗模型调研 |  | 5次
|  |  | 指标2： |  |  | 交通领域能耗排放数据分析 |  | 10次
[6 empty] | 交通领域能耗排放调查报告 |  | 1份
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 调查数据真实性 |  | 调查方案科学合理，数据真实有效
|  |  | 指标2： |  |  | 数据挖掘方法科学、模型结构合理 |  | 满足交通行业节能降碳实际工作需要
[5 empty] | 进度指标 | 项目启动、方案设计、完成项目开题 |  | 2018年1月-2018年4月底
[6 empty] | 开展调研，调查组织实施，模型研究及数据挖掘 |  | 2018年4月-2018年10月底
|  | 进度指标 | 指标1： |  |  | 开展研究成果总结、报告撰写、完成报告验收 |  | 2018年9月-2018年12月底
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 项目成本控制在180万以内 |  | 180万以内
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 为交通节能减排目标完成情况考核提供一定的调查基础数据支撑提供科学依据 |  | 提供有利支撑
[6 empty] | 为交通领域节能减排政策与措施的科学制定提供一定的科学依据 |  | 得到有效保障
|  |  | 指标2： |  |  | 调查数据连续性，建立长效机制，为政府和研究机构提供数据资料，保持政策连续性及一贯性。 |  | 促进可持续应用
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 政府部门、科研机构对调研数据的采纳情况 |  | 采纳、认可