## 目标表
项目支出绩效目标申报表
（ 2018年度）
项目名称 |  |  | 2018年度交通领域污染物排放测试与评估
主管部门及代码 |  |  | 北京交通发展研究院 |  | 实施单位 |  | 北京交通发展研究院
项目属性 |  |  | 延续项目 |  | 项目期 |  | 长期
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 170万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 170万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标
| 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  | 1、开展25辆次车辆的典型重型柴油车辆在不同排放影响因素下的排放情况测试与评估，研究并构建针对排放达标状况的测试规范流程及工作机制，开展交通行业各类车型的排放测试成果总结分析，提出交通领域污染物治理相关建议。 2、典型车辆工况模型与速度排放因子模型建立维护。结合MOVES模型数据库、环保部相关数据测试数据等来源，进行交通排放因子模型的修正。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 实际道路车载排放测试数量 |  | 30辆次
[6 empty] | 形成排放达标状况的测试规范流程及工作机制 |  | 1份
[6 empty] | 交通领域污染物治理相关建议的说明报告 |  | 1份
[6 empty] | 形成测试报告、不同排放影响因素下排放因子修正模型分析报告 |  | 2份
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 重型车辆达标测试情景下的车载排放测试标准 |  | 满足DB11/965-2013标准规定的测试要求
[6 empty] | 典型车辆工况及排放因子模型 |  | 反应北京本地工况特征
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 第一阶段：典型排放测试样本选择及车辆排放修正不同影响因素分析 |  | 2018年2月- 3月底前
[6 empty] | 第二阶段：实际道路车载排放测试 |  | 2018年3月- 11月底前
[6 empty] | 第三阶段：不同排放影响因素下排放因子修正模型 |  | 2018年6月- 11月底前
[6 empty] | 第四阶段：完成排放因子库更新维护 |  | 2018年8月- 12月底前
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 成本控制≤170万 |  | 170万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 为相关政府决策部门节能减排决策，为交通管理工作和交通公共服务提供指导 |  | 提供政策保障
[6 empty] | 进行排放定量研究、对机动车所产生的污染物排放展开测试工作，为改善交通机动车污染物排放提供数据基础，提高工作效率和工作质量 |  | 工作效率与质量得到提高
[6 empty] | 通过节能减排定量测试与评估，建立节能减排成本控制机制，节约节能减排工作及人工成本 |  | 有效控制成本
[6 empty] | 改善交通环境，方便人民群众绿色出行，更好的为群众提供公共交通服务 |  | 创造绿色出行环境
[5 empty] | 服务对象 满意度指标 | 提出的相关政策建议的到主管部门或决策部门采纳情况 |  | 认可、采纳
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  |  | 主管部门对工作成果的满意度 |  | >80%
[6 empty] | 社会公众对工作成果应用后的满意程度 |  | ≥80%