## Sheet2
项目支出绩效目标申报表
（ 2018年度）
项目名称 |  |  | 绿色货运促进政策实施工作经费
主管部门及代码 |  |  | 北京交通发展研究院085 |  | 实施单位 |  | 北京交通发展研究院
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额 | 1500 | 年度资金总额： |  | 500万元
|  |  | 其中：财政拨款 | 1500 | 其中：财政拨款 |  | 500万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总体目标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标（2018年度）
目标1：明确年度工作计划，辅助企业完成数据申报工作
目标2：完成年度绿色货运企业审核、评审、公示工作
目标3：完成年度绿色货运政策上一年度奖励资金发放和通行权奖励发放
目标4：完成年度绿色货运企业减排相关数据第三方审核工作
目标5：完成奖励资金发放审计材料整理和年度申请奖励经费认定咨询工作
目标6：完成年度绿色货运企业培训、表彰和宣传工作
目标7：完成政策实施效果年度评估工作
目标8：促进提升行业绿色货运发展水平
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 |  |  |  | 数量指标 | 形成年度工作计划 | 1份
[6 empty] | 完成年度通过认定的绿色货运企业审核、评审、公示工作 | 预计完成110家企业的审核，并形成110份审核报告
[6 empty] | 组织开展政策实施过程审计工作，完成上一年度奖励资金审计报告 | 1份
[6 empty] | 完成企业减排资金额度审计 | 全部完成
[6 empty] | 完成年度绿色货运企业减排量数据审核 | 全部完成
[6 empty] | 完成年度绿色货运企业表彰暨工作总结会 | 1次
[6 empty] | 完成年度绿色货运企业及绿色货运政策宣传培训会 | 3次
[6 empty] | 组织政策实施效果年度评估，完成政策实施年度效果评估报告 | 1份
[5 empty] | 质量指标 | 企业申报咨询解答率 | 100%
[6 empty] | 企业减排情况审核工作覆盖率 | 100%
[6 empty] | 资金使用审计情况 | 通过
[6 empty] | 政策宣传培训会 | 促进企业提升绿色发展水平
[6 empty] | 政策效果评估 | 全面反应政策实施情况
[6 empty] | 政策评估工作 | 诊断存在不足并提出工作建议
[5 empty] | 进度指标 | 企业申报咨询 | 全年持续性开展
[6 empty] | 企业减排情况审核 | 2018年8月底
[6 empty] | 政策表彰总结会 | 2018年10月底
[6 empty] | 政策宣传培训会 | 2018年11月底
[6 empty] | 政策相关文件修订 | 2018年12月底
[6 empty] | 政策效果评估 | 2018年12月底
[6 empty] | 资金审计 | 2018年12月底
[5 empty] | 成本指标 | 项目预算控制数 | 500万元
| 效 果 指 标 |  |  |  | 效益指标 | 货运企业绿色发展意识 | 显著提升
[6 empty] | 货运企业政策参与度 | 提升
[6 empty] | 通过开展政策实施效果年度评估，形成具有实践意义的评估成果，依托年度工作成果，分型形成一批可借鉴、可推广的绿色货运技术，为进一步扩大节能减排效果提供支撑 | 提供有力支撑
[5 empty] | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥90%