## 附1-1 项目申报表
附1-1：
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 苏州街西吊桥改造工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市公园管理中心 042 |  | 实施单位 |  | 北京市颐和园管理处
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 一年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 80万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 75万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 5万元
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2018年）
| 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  | 目标1：严格按照合同要求完成苏州街西吊桥改造工程的实施，满足游客使用需求。 目标2：符合工程施工质量验收相关要求，按合同规定时间完工，并组织竣工验收。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 修缮长度 |  | 16.6米
|  |  | 指标2： |  |  | 修缮面积 |  | 53.12平方米
|  |  | …… |  |  | 修缮数量 |  | 1
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 参建各单位验收标准 |  | 合格
指标2：
……
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 5月前
|  |  | 指标2： |  |  | 签订合同时间 |  | 6月前
|  |  | …… |  |  | 竣工时间 |  | 8月
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 324.41万元 | 80万元
指标2：
……
|  | …… |  |  | ……
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 保障公园良好的游览秩序，满足游客的游览需求 |  | 得到提升
|  |  | 指标2： |  |  | 为游客提供一个安全可靠的游览环境，为公园整体环境提升提供有效保障 |  | 得到提升
……
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥90%
指标2：
……
|  | …… |  |  | ……