## 附1-1 项目申报表
附1-1：
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 耕织图展厅改造
主管部门及代码 |  |  | 北京市公园管理中心 042 |  | 实施单位 |  | 北京市颐和园管理处
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 一年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 95万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 85万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 10万元
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标
| 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  | 耕织图展厅改造面积148平方米，将对展厅整体基础装修、设备设施进行更新，使得公园展览展示建设得到提升。达到保护露天文物的同时，展示露天文物的文物价值、历史价值和艺术价值。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 改造、修缮面积 |  | 148平方米
|  |  | 指标2： |  |  | 改造、修缮面积 |  | 1处
……
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  | ≥90%
指标2：
……
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 招标采购时间 |  | 3月前
|  |  | 指标2： |  |  | 施工时间 |  | 5月前
[6 empty] | 验收时间 |  | 11月前
……
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 95万元
指标2：
……
|  | …… |  |  | ……
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 |  | 得到提升
|  |  | 指标2： |  |  | 公园展览展示建设 | 公园展览展示建设 | 得到提升
……
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 参观群体满意度 |  | ≥90%
指标2：
……
|  | …… |  |  | ……