## 附1-1 项目申报表
附1-1：
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 新建宫门路DN400给水工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市公园管理中心 042 |  | 实施单位 |  | 北京市颐和园管理处
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 一年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 124万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 101万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 23万元
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标
| 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  | 严格按施工图进行DN400给水管线工程，成本严格控制在预算审定金额范围内，进度符合合同要求，计划2018年内竣工，工程质量符合中标合同明确的质量要求。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 管线长度 |  | 325米
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 通过自来水集团验收
指标2：
……
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 招标采购时间 |  | 3月前
|  |  | 指标2： |  |  | 施工时间 |  | 4月
|  |  | …… |  |  | 验收时间 |  | 8月
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 324.41万元 | 124万元
指标2：
……
|  | …… |  |  | ……
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 保障全园生产生活用水，满足日常使用要求 |  | 得到保障
指标2：
……
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 |  | ≥90%
指标2：
……
|  | …… |  |  | ……