## 附1-1 项目申报表
附1-1：
项目支出绩效目标申报表
（2018 年度）
项目名称 |  |  | 中山公园电改造工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市公园管理中心 042 |  | 实施单位 |  | 北京市中山公园管理处
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 1000万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 1000万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2018年）
| 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  | 随着公园的发展，用电需求逐渐增大，公园现有用电负荷已不能满足公园使用需求，且变压器、高压配电柜、电缆等设备老化严重，存在安全隐患。此次电改造的目的是排除安全隐患，提升公园基础设施水平。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 高压增容 |  | 970KVA
|  |  | 指标2： |  |  | 更换变压器 |  | 2台
|  |  | …… |  |  | 更新高、低压配电柜 |  | 32台
[6 empty] | 更换电缆 |  | 3914米
[6 empty] | 西门配电室布局调整 |  | 135.24平方米
[6 empty] | 南门配电室布局调整 |  | 125.4平方米
[6 empty] | 南坛门配电室布局调整 |  | 45.6平方米
[6 empty] | 后河配电柜布局调整 |  | 101.2平方米
[6 empty] | 新作电力井 |  | 33座
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 达到地区供电部门的相关要求 |  | 符合要求
|  |  | 指标2： |  |  | 满足公园用电需求 |  | 符合要求
|  |  | …… |  |  | 排除用电安全隐患 |  | 符合要求
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 2017年10月-12月完成整体方案设计，完成用电增容行政审批 |  | 12月31日前
|  |  | 指标2： |  |  | 2018年1月-2月完成项目财政评审 |  | 2月28日前
|  |  | …… |  |  | 2018年3月-5月完成工程公开招投标程序 |  | 5月10日前
[6 empty] | 2018年5月-10月完成工程所有内容 |  | 10月10日前
[6 empty] | 2018年10月-11月项目竣工验收，并完成结算审计 |  | 11月30日前
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 不多报，不超支，严格控制材料及人工成本，花好每一分钱，聘请审计公司对项目进行全过程审计。 |  | 995.392119万元
指标2：
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 满足全园用电需求，提升公园基础设施水平 |  | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 达到公众满意、游客满意以及员工满意。 |  | 满意率≥90%
指标2：
……
……