## 附1-1 项目申报表
附1-1：
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 颐和园知春亭修缮工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市公园管理中心 042 |  | 实施单位 |  | 北京市颐和园管理处
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 二年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 347.130813万元 | 年度资金总额： |  | 120万元
|  |  | 其中：财政拨款 | 347.130813万元 | 其中：财政拨款 |  | 120万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（2018年—2019年） |  |  |  | 年度目标（2018年）
| 工程遵循“不改变文物原状”的原则，按文物局核准的施工图对知春亭进行修缮。工程坚持手续完备、程序合法，成本严格控制在预算审定金额范围内，进度符合中标合同要求，计划2019年内竣工，北京市文物工程质量监督站验收合格。 |  |  |  | 完成施工的招标工作，签订施工、监理合同，北京市文物工程质量监督站办理工程质量监督注册，组织进场施工。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 占地面积 | 1560平米 | 数量指标 | 占地面积 |  | 1560平米
|  |  | 建筑面积 | 76.5平米 |  | 建筑面积 |  | 76.5平米
|  |  | 修缮数量 | 3 |  | 修缮数量 |  | 3
|  | 质量指标 | 文物建筑工程质量检验评定标准 | 合格 | 质量指标 | 文物建筑工程质量检验评定标准 |  | 99%
|  | 进度指标 | 招标采购时间 | 2018年6月前 | 进度指标 | 招标采购时间 |  | 6月前
|  |  | 施工时间 | 2018年6月前 |  | 施工时间 |  | 6月前
|  |  | 验收时间 | 2019-11-01 |  | 调查数据整合时间 |  | 12月前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 347.130813万元 | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 120万元
|  | …… |  |  | ……
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 保障公园良好的游览秩序，满足游客的游览需求 | 得到提升 | 效益指标 | 保障公园良好的游览秩序，满足游客的游览需求 |  | 得到提升
|  |  | 为游客提供一个安全可靠的游览环境，为公园整体环境提升提供有效保障 | 得到提升 |  | 为游客提供一个安全可靠的游览环境，为公园整体环境提升提供有效保障 |  | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥90%
|  | …… |  |  | ……