## 4-基建修缮类
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 全园绿地围栏二期工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市公园管理中心 042 |  | 实施单位 |  | 陶然亭公园管理处
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 90万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 90万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2018年度）
2018年度计划继续对公园主干路沿线绿地及踩踏较为严重区域安装绿地围栏，同时更新园内老旧破损绿地围栏，统一全园围栏样式。计划根据不同景区以及绿地的功能，设置风格统一、形式多样的围栏，计划制作安装围栏2500米。通过本项目的实施将进一步完善全园范围绿地栏杆系统，确保绿地景观，协助维护公园游览秩序。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | **平米 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | 约2500米
|  |  | 建设、改造、修缮数量 | **处 |  | 建设、改造、修缮数量 | 处
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥**% | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥95%
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | **月前 | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 4月前
|  |  | 招标采购时间 | **月前 |  | 招标采购时间 | 5月前
|  |  | 施工时间 | **月至**月 |  | 施工时间 | 5月至9月
|  |  | 验收时间 | **月前 |  | 验收时间 | 10月前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | **万元 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 90万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 | 效益指标 | 基础结构、整体景观效果 | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | ≥**% | 服务对象 满意度指标 | 游客满意度 | ≥95%