## 附1-1 项目申报表
附1-1：
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 颐和园部分古建筑消防报警系统升级改造工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市公园管理中心 042 |  | 实施单位 |  | 北京市颐和园管理处
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 一年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 1007.556万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 1007.556万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标
| 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  | 项目根据颐和园部分古建筑消防报警系统升级改造工程需求，分别对电气火灾监控系统和火灾自动报警系统进行改造。电气火灾监控系统改造总面积是5863㎡，共计77处建筑单体。其中改造的部分包括文昌院、德和园、排云殿及谐趣园的中控室以及总监控室各增加一台电气火灾监控设备，共计5台；各建筑单体的配电箱增加剩余电流互感器、故障电弧探测器和温度探测器。总监控室安装一套电气消防报警显示终端设备，供值班人员对全园建筑就行消防监控。火灾自动报警系统改造总面价1850㎡，共计55处建筑单体。改造内容包括新增无线点型光电感烟火灾探测器171套，无线手动火灾报警按钮42套，点型光电感烟火灾探测器66个，火灾报警控制器4台，消防报警图文显示装置1套等。项目预算控制在1007.556万元以内。改造完成后符合国家及行业规范标准，此改造对颐和园古建筑加强了消防监控管理，尤其对电气线路能够进行实时监控，避免因电气线路短路、高温等引发火灾，对颐和园古建筑起到监控、保护的作用。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 电气火灾监控系统—建筑物总面积 |  | 5863㎡
|  |  | 指标2： |  |  | 火灾自动报警系统—建筑单体 |  | 77处
[6 empty] | 火灾自动报警系统—建筑物总面积 |  | 1850㎡
[6 empty] | 火灾自动报警系统—建筑单体 |  | 55处
[6 empty] | 电气消防报警显示终端 |  | 1套
[6 empty] | 电气火灾监控设备 |  | 5台
[6 empty] | 中继器 |  | 32台
[6 empty] | 电气火灾监控探测器 |  | 159只
[6 empty] | 剩余电流探测器 |  | 845只
[6 empty] | 故障电弧探测器 |  | 570只
[6 empty] | 温度传感器 |  | 228只
[6 empty] | 电气火灾无线通讯模块 |  | 110只
[6 empty] | CAN集线器 |  | 20只
[6 empty] | 编码器 |  | 5只
[6 empty] | 模块箱 |  | 69台
[6 empty] | 无线点型光电感烟火灾探测器 |  | 171套
[6 empty] | 无线手动火灾报警按钮 |  | 42套
[6 empty] | 无线火灾报警控制器 |  | 4台
[6 empty] | 点型光电感烟火灾探测器 |  | 66个
[6 empty] | 探测器底座 |  | 66个
[6 empty] | 电子编码器 |  | 1个
[6 empty] | 手动火灾报警按钮 |  | 19个
[6 empty] | 手动火灾报警按钮底座 |  | 19个
[6 empty] | 火灾声光警报器 |  | 19个
[6 empty] | 火灾声光警报器底座 |  | 19个
[6 empty] | 短路隔离器 |  | 5个
[6 empty] | 联动电源（壁挂） |  | 1台
[6 empty] | 备用电池 |  | 2块
|  |  | …… |  |  | 消防报警图文显示装置 |  | 1套
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 国家及行业规范标准 |  | 达到标准及规范
|  |  | 指标2： |  |  | 验收合格率 |  | 合格
……
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 招标采购时间 |  | 2月前
|  |  | 指标2： |  |  | 项目施工时间 |  | 3月前
|  |  | …… |  |  | 项目竣工时间 |  | 12月
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 1007.556万
指标2：
……
|  | …… |  |  | ……
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 文物古建筑保护力度 |  | 得到改善和提升
指标2：
……
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥90%
指标2：
……
|  | …… |  |  | ……