## 附1-1 项目申报表
附1-1：
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 增彩延绿第一阶段——竹圃项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市公园管理中心042 |  | 实施单位 |  | 北京市紫竹院公园管理处
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 300万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 300万元
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2018年度）
| 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  | 目标1：在北京地区，建设、运营规模生产型竹苗圃，生产观赏竹，为我市增彩延绿工作提供种苗。 目标2：符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 目标3： ……
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 指标1：建设、改造、修缮面积 |  | 40000平米
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
|  |  | …… |  |  | ……
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1：项目竣工验收合格率 |  | ≥90%
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
|  |  | …… |  |  | ……
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1：方案制定和前期准备时间 |  | 3月前
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：招标采购时间 |  | 5月前
[6 empty] | 指标3：施工时间 |  | 5月至11月
|  |  | …… |  |  | 指标4：验收时间 |  | 12月前
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  | 300万元
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
|  |  | …… |  |  | ……
|  | …… |  |  | ……
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 指标1：履职基础、公共服务能力 |  | 得到提升
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
|  |  | …… |  |  | ……
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：职工满意度 |  | ≥90%
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
|  |  | …… |  |  | ……
|  | …… |  |  | ……