## 附1-1 项目申报表
附1-1：
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 颐和园之五圣祠、澹宁堂、养云轩、益寿堂、景福阁、玉澜堂、宜芸馆防雷工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市公园管理中心 042 |  | 实施单位 |  | 北京市颐和园管理处
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 一年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 901.342709万
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 901.342709万
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标
| 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  | 项目拟对颐和园之五圣祠、澹宁堂、养云轩、益寿堂、景福阁、玉澜堂、宜芸馆进行防雷工程改造。涉及建筑面积5224㎡、建筑单体43处、接闪网引下线173根、接地装置173组，工程符合国家及行业规范标准，验收合格率合格。项目预算控制数901.342709万。项目使文物文物古建防雷设施措施得到提升，防止或减少雷击造成古建筑物的物理损坏，保障值班人员的人身财产安全，满足文物保护需要。使用人员满意度达到90%以上。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 建筑物总面积 |  | 5224㎡
|  |  | 指标2： |  |  | 建筑单体 |  | 43处
[6 empty] | 接闪网引下线 |  | 173根
|  |  | …… |  |  | 接地装置 |  | 173组
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 国家及行业规范标准 |  | 符合
|  |  | 指标2： |  |  | 验收合格率 |  | 合格
……
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 设计方案制定和前期准备 |  | 1月前
|  |  | 指标2： |  |  | 财政预算评审 |  | 1月前
[6 empty] | 招标采购时间 |  | 2月前
[6 empty] | 项目施工时间 |  | 3月前
|  |  | …… |  |  | 项目竣工时间 |  | 10月前
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 901.342709万
指标2：
……
|  | …… |  |  | ……
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 文物古建防雷设施措施 |  | 保障到位，得到提升
|  |  | 指标2： |  |  | 文物古建安全 |  | 得到保障
……
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 使用单位满意度 |  | ≥90%
指标2：
……
|  | …… |  |  | ……