## 纪念馆房屋修缮、红楼梦植物专类园建设
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 曹雪芹纪念馆房屋修缮、红楼梦植物专类园建设及周边环境提升项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市公园管理中心042 |  | 实施单位 |  | 北京市植物园
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 190
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 190
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（2018年—2018年） |  |  |  | 年度目标（2018年度）
曹雪芹纪念馆是植物园内重要景点之一，现纪念馆漏雨严重，每逢雨季，需要临时盖塑料布防雨，以保护展馆及展品。经检查发现多数房屋望板为苇帘，防水性差，泥背已经完全龟裂粉化，部分木构件糟朽。同时房屋油饰多处脱落，需要重新油饰。曹雪芹纪念馆景区内绿化景观多年未曾调整，现较为杂乱，地被被游人踩踏裸露严重，绿地围栏年久失修，道路系统不畅，需要进行一定的景观提升；计划结合《红楼梦》中植物的种类进行环境的重新规划和种植，同时补充科普牌示，增强景区的文化内涵和景观效果。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 房屋修缮 | 300平方米
[6 empty] | 植物调整 | 5000平方米
[6 empty] | 铺装广场 | 300平方米
[6 empty] | 古井小品 | 1座
[6 empty] | 围栏 | 400延米
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 大于90%
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 1月-3月
[6 empty] | 招标采购时间 | 4月-5月
[6 empty] | 施工时间 | 6月-9月
[6 empty] | 验收时间 | 10月
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 成本控制 | 不超过190万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 完善基础设施、提升景观效果、增加文化内涵，丰富游览内容
|  | 服务对象满意度指标 |  |  | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 满意度大于90%