## Sheet1
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 名人墓区综合整治项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市公园管理中心042 |  | 实施单位 |  | 北京市植物园
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 195
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 195
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（2018年—2018年） |  |  |  | 年度目标（2018年度）
项目计划对梁启超墓、孙传芳墓、王锡彤墓、张绍增墓、高仁山墓进行提升改造。计划对墓区道路、围墙、梁启超墓石亭、王泽敷墓、王泽颁墓及墓区景观、孙传芳墓、张绍增墓、高仁山墓进行治理提升，增加说明牌示等配套设施，达到景区开放游览要求。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | 10000平方米
[6 empty] | 建设、改造、修缮数量 | 5处
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 合格
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 1月前
[6 empty] | 招标采购时间 | 3月前
[6 empty] | 施工时间 | 4月至8月
[6 empty] | 验收时间 | 10月前
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 195万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 名人墓区对游人开放，增加公园游览面积
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 游客、职工满意度 | ≥95%