## 围栏提升
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 围栏提升项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市公园管理中心042 |  | 实施单位 |  | 北京市植物园
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 95
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 95
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（2018年—2018年） |  |  |  | 年度目标（2018年度）
预计对全园绿地范围内4000余延米围栏进行改造，改造后既能有效的阻挡游人进入绿地，又可以满足全园整体景观效果。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 改造延米 | 4000余延米
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100%
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备 | 1月-3月
[6 empty] | 招标采购时间 | 4月-5月
[6 empty] | 施工时间 | 5月-6月
[6 empty] | 验收时间 | 7月
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 成本控制 | 不超过95万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 有所提升
|  | 服务对象满意度指标 |  |  | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 满意度大于90%