## 附1-1 项目申报表
附1-1：
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 苏州街供暖管线改造
主管部门及代码 |  |  | 北京市公园管理中心 042 |  | 实施单位 |  | 北京市颐和园管理处
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 一年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 98万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 88万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 10万元
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标
| 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  | 对供暖管线及暖气片进行更新、更换改造，消除管路中阻碍循环节点，彻底根治渗透、较少补水量，降低能耗，提高热效率。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 更换管道 |  | 1700延米
|  |  | 指标2： |  |  | 更换暖气片 |  | 140组
……
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 工程质量必须符合«建设工程施工质量验收统一标准»相关标准、规范 |  | 符合
指标2：
……
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 3月前
|  |  | 指标1： |  |  | 招标采购时间 |  | 4月前
|  |  | 指标2： |  |  | 施工时间 |  | 7月前
|  |  | …… |  |  | 竣工时间 |  | 11月前
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 324.41万元 | 98万元
指标2：
……
|  | …… |  |  | ……
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 取暖效果 |  | 得到提升
指标2：
……
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 |  | ≧95%
指标2：
……
|  | …… |  |  | ……