## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表
（ 2018年度）
项目名称 |  |  | 改善办学条件——数控及普通设备代理维护保养
主管部门及代码 |  |  | 北京汽车集团有限公司、119 |  | 实施单位 |  | 北京汽车技师学院
项目属性 |  |  |  |  | 项目期 |  | 一年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 86.496
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 86.496
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标
| 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  | 目标1：计划在2018年一月份进行招投标工作。 目标2：计划在2018年二月份开标，二月底签订合同，支付项目总额的60%预付款。 目标3：计划2018年3月开始一级二级保养，开始实施设备维保制度，此后每三个月进行一级保养，分别在第三个月月末支付10%余款，直到2019年2月结束，支付剩余10%的尾款结清。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 指标1：工艺研发中心、基础实训中心、数控技术系共计107台套实训设备维护保养。 |  | 100%完成
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1：设备维保质量 |  | 100%达到合格标准,优良率达到95%以上。
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1：本项目从2018年3月开始至2019年2月结束 |  | 按预定计划进度完成
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 控制在86.496万元左右 |  | 严格按照最终中标价结算
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 指标1：降低设备运行故障率，及时发现设备异常报警，提高设备运行寿命，保证师生使用设备的人身安全 |  | 可获得95%以上师生的拥护
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：广大师生 |  | 有98%的师生对本项目的实施持支持态度