## 信息化建设
项目支出绩效目标申报表
（ 2018 年度）
项目名称 |  | 信息化建设-教务教学综合管理平台建设
主管部门及代码 |  | 北京京煤集团有限责任公司（123） |  |  | 实施单位 |  | 北京科技高级技术学校
项目属性 |  | 信息化建设 |  |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  | 中期资金总额： |  |  | 年度资金总额： |  | 163.496570万元
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 其中：财政拨款 |  | 163.496570万元
|  | 其他资金 |  |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标
目标1：通过项目建设完善我校校园信息化建设，为今后智慧校园建设提供基础。 目标2：提供信息化的手段管理、记录学校各种数据，推动教育教学工作向信息化流程的转变，优化工作流程，通过信息化手段提高工作效率，提升工作质量。 目标3：通过项目建设提升学校硬件设施水平，满足师生的各项需要，对我校各项工作和师生工作、学习与生活产生深远影响，将显著推动学校的发展，促进学校办学水平的提高。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 指标1： | 教务教学管理平台1套
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1： | 符合我校软件性能要求
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2： | 符合国家相关软件安全标准
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1： | 第一阶段（2017年7月--12月） 项目申报工作准备阶段
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2： | 第二阶段（2018年1月--4月） 1.制订工作计划及方案实施计划 2.成立项目组织机构 3.成立项目领导小组 4.召开项目启动大会
|  |  | 指标3： |  |  | 指标3： | 第三阶段（2018年5月-7月） 1.对方案中的设备进行选型，邀请专业就方案进行论证 2.进行项目公开招投标工作，并签订合同
|  |  | 指标4： |  |  | 指标4： | 第四阶段（2018年8-12月） 1.项目实施阶段，对项目实施进行全程跟踪 2.培训总结，形成文字、视频、数据库三方面成果 3.项目整体总结，汇总各学科成果 4.召开总结、推广大会
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1： | 总投入控制在163.496570万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 指标1： | 该项目的建设具有重要意义，师生收益面大，为我校实现信息化教学奠定了基础。学校相关领导对项目的实施进行了详细的规划，为项目的实施提供保障
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： | 校内外的教师、学生对本项目服务满意度指标大于95%