## 基础设施
项目支出绩效目标申报表
（ 2018 年度）
项目名称 |  | 改善办学条件-基础设施改造-学校消防系统完善改造
主管部门及代码 |  | 北京京煤集团有限责任公司（123） |  |  | 实施单位 |  | 北京科技高级技术学校
项目属性 |  | 基础设施改造 |  |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  | 中期资金总额： |  |  | 年度资金总额： |  | 183.683759万元
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 其中：财政拨款 |  | 183.683759万元
|  | 其他资金 |  |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标
北京科技高级技术学校现有学生宿舍楼4栋，教学楼1栋，教学办公楼2栋、实训楼2栋、食堂1栋等13栋楼房建筑。在北京市财政的大力支持下，学校的教学设施不断完善，有力的促进了学校的发展，但在消防方面还存在着不少的问题。2017年在消防检查中发现还有一些环境设施不符合消防规范，存在安全隐患，如教学办公楼、实训楼、食堂没有室内消火栓等。2017年学校按消防规范要求和评审意见进行了室外消防管路的改造，但没有完成室内消防管路及消防栓部分。为了学生的安全，校领导研究决定在教学办公楼等原有建筑中进行消防改造建设，使消防系统发挥更大的作用，以提高学校消防水平，保障学生教学安全。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 指标1： | 本工程进行教学办公楼等建筑室内消防改造，主要为各建筑的室内消防管路的建设，保证消防系统能够正常运行，提高学校的消防水平，保证学生教学安全和日常生活的安全
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1： | 按照《建筑设计防火规范》GB50016-2006、《建筑给排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013和国家及地方有关建设工程勘察设计施工管理法规和规章执行
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2： | 符合国家相关安全标准
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1： | 第一阶段（2017年7月--12月） 项目申报工作准备阶段
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2： | 第二阶段（2018年1月--4月） 1.制订工作计划及方案实施计划 2.成立项目组织机构 3.成立项目领导小组 4.召开项目启动大会
|  |  | 指标3： |  |  | 指标3： | 第三阶段（2018年5月-7月） 1.对方案中的设备进行选型，邀请专家就方案进行论证 2.进行项目公开招投标工作，并签订合同
|  |  | 指标4： |  |  | 指标4： | 第四阶段（2018年8-12月） 1.项目实施阶段，对项目实施进行全程跟踪 2.完成设备采购、建设安装及验收 3.项目整体总结，汇总成果 4.召开总结、推广大会
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1： | 总投入控制在183.683759万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 指标1： | 以一切为了学生为出发点和落脚点，为更好的服务教学，服务师生，从生活安全方面更好地保障学生安全，为社会培养合格的建设者而努力
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： | 校内外的教师、学生对本项目服务满意度指标大于95%