## 4-基建修缮类
项目支出绩效目标申报表
（2017年度）
项目名称 |  |  | 基础设施改造-教学、宿舍楼及房屋修缮与内部设施改造
主管部门及代码 |  |  | 1412032050302002 |  | 实施单位 |  | 北京商贸学校
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 682.372674万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 682.372674万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2017年度）
| 按建设项目中期规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善办公环境，满足发展需要。 |  |  |  | 1.完成教学、宿舍等楼及房屋修缮与内部设施改造，满足办公需求,从社会效益上分析，北京商贸学校食品专业校区改造后，有利于大学氛围的营造，有利于科学化、人性化管理，有利于人才培养质量的提升，在提高学生的健康素质和精神追求的同时，促进学校建设、优化学校教学环境，提高教学质量及学校远期发展都有重要意义。从经济效益上分析，北京商贸学校食品专业校区的改造将大幅提高招生专业和招生人数，办学成果深刻诠释了校企合作、产教融合的创新模式带来的成效。基本实现了产业与专业的对接，开设的课程基本上是以北京二商集团食品产业为主体的课程体系，同时积极实施了教师和学生下企业的工学结合、理论与实践结合的实习实训模式，取得了很好的教学效果和经济效益。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | **平米 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | 10038平米
|  |  | 建设、改造、修缮数量 | **处 |  | 建设、改造、修缮数量 | 8处
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥**% | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥95%
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | **月前 | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 4月前
|  |  | 招标采购时间 | **月前 |  | 招标采购时间 | 4月前
|  |  | 施工时间 | **月至**月 |  | 施工时间 | 4月至8月
|  |  | 验收时间 | **月前 |  | 验收时间 | 9月前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | **万元 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 682.372674万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | ≥**% | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | ≥95%

## 5-购置类
项目支出绩效目标申报表
（20××年度）
项目名称 |  |  | 购置类
主管部门及代码 |  |  |  |  | 实施单位
项目属性 |  |  |  |  | 项目期
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额：
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（20××年度）
| 购置**，保障**业务顺利有序开展。 |  |  |  | 购置**，保障**业务顺利有序开展。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新增**数量 | **台/套/件/辆 | 数量指标 | 新增**数量 | **台/套/件/辆
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥**% | 质量指标 | 验收合格率 | ≥**%
|  |  | 设备质量 | 达到**标准/技术参数 |  | 设备质量 | 达到**标准/技术参数
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | **月前 | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | **月前
|  |  | 招标采购时间 | **月前 |  | 招标采购时间 | **月前
|  |  | 采购物品到位时间 | **月前 |  | 采购物品到位时间 | **月前
|  |  | 验收时间 | **月前 |  | 验收时间 | **月前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | **万元 | 成本指标 | 项目预算控制数 | **万元
|  |  | 单位购置成本 | ≤**元/台、套、件 |  | 单位购置成本 | ≤**元/台、套、件
|  |  | 政府采购节支率 | **% |  | 政府采购节支率 | **%
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 提供社会服务收益 | ≥**万元 | 效益指标 | 提供社会服务收益 | ≥**万元
|  |  | 节约维护成本 | **万元 |  | 节约维护成本 | **万元
|  |  | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 |  | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥**% | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥**%