## 5-购置类
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 实训基地建设--烘焙加工实训室建设项目
主管部门及代码 |  |  | 北京二商集团有限责任公司、141 |  | 实施单位 |  | 北京商贸学校
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 一年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 74.347612万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 74.347612万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 无
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2018年度）
为了提升学校的整体教学质量，体现办学特色，我校本着高标准专业化，完善烘焙实训基地建设，进行原有实训环境改造、购置空调、焙烤设备、通风设备，进一步增强该专业的实训教学能力，提高专业实力，打造特色专业。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 无 | 无 | 数量指标 | 改建烘焙实训室 | 100平米
|  |  | 无 | 无 |  | 原有试验台面拆除，前面、地面、电路、水路等环境改造数量 | 1项
|  |  | 无 | 无 |  | 实训工位 | ≥30个
|  |  | 无 | 无 |  | 原材料前处理、整型、烘焙、包装等设备 | 1套
|  |  | 无 | 无 |  | 通风设备 | 1套
|  |  | 无 | 无 |  | 实训教学课程 | ≥2门
|  | 质量指标 | 无 | 无 | 质量指标 | 实训室环境改造环境要求 | 符合专业实训环境要求，满足专业实训
|  |  | 无 | 无 |  | 实训相关设备 | 具备前处理、加工、包装、展示等功能
|  |  | 无 | 无 |  | 验收合格率 | ≥99%
|  |  | 无 | 无 |  | 满足实训操作人数 | ≥30人
|  | 进度指标 | 无 | 无 | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2018年3月前
|  |  | 无 | 无 |  | 招标采购时间 | 2018年6月前
|  |  | 无 | 无 |  | 采购物品到位时间 | 2018年7月至9月
|  |  | 无 | 无 |  | 验收时间 | 2018年9月至11月
|  | 成本指标 | 无 | 无 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 74.347612万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 无 | 无 | 效益指标 | 技能型人才培养能力 | 具备课程标准要求专业技能
|  |  | 无 | 无 |  | 全国职业教育的示范带动作用 | 大力促进
|  |  | 无 | 无 |  | 项目持续发挥作用的期限 | 5-6年
|  | 服务对象 满意度指标 | 无 | 无 | 服务对象 满意度指标 | 受益师生满意度 | ≥90%