## 5-购置类
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 实训基地建设-电子商务文化创意工作室建设
主管部门及代码 |  |  | 北京二商集团有限责任公司、141 |  | 实施单位 |  | 北京商贸学校
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 一年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 97.833106万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 97.833106万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 无
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2018年度）
| 无 |  |  |  | 购置电子商务文化创意作品相关的软件、硬件实训平台。让学生在仿真环境及实际工作流程下建构知识、习得技能、获得能力，达到教与学融为一体。提升我校电子商务专业的创业创新与实战能力，全方位提升专业影响力。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | u | 无 | 无 | 产出数量指标 | 基地环境建设面积 | 约为28平方米
|  |  | 无 | 无 |  | 配置电子商务技能实训平台软件 | 1套
|  |  | 无 | 无 |  | 购置多媒体教学软件 | 2套
|  |  | 无 | 无 |  | 购置桌面工作站设备 | 4台
|  |  | 无 | 无 |  | 购置投影仪设备 | 1台
|  |  | 无 | 无 |  | 购置学生电商创意作品打印制作设备(包括花样裁切机、绣花缝纫一体机、3D打印设备、3D扫描设备、UV印花机、激光打印机、多功能一体机) | 共10台
|  |  | 无 | 无 |  | 配置学生文化创意作品发布系统软件 | 1套
|  |  | 无 | 无 |  | 购置学生文化创意作品发布终端设备(包括数字媒体播放器、播放器终端软件、电子展示屏及展示屏支架) | 6套
|  |  | 无 | 无 |  | 购置制作工具箱 | 2套
|  |  | 无 | 无 |  | 购置实训工作台 | 4套
|  |  | 无 | 无 |  | 购置实训用椅 | 7把
|  |  | 无 | 无 |  | 购置制作区条桌 | 5张
|  |  | 无 | 无 |  | 购置展示柜 | 6个
|  |  | 无 | 无 |  | 购置展示岛 | 1个
|  |  | 无 | 无 |  | 购置交换机设备 | 1台
|  |  | 无 | 无 |  | 购置机柜 | 1个
|  |  | 无 | 无 |  | 购置空调设备 | 1台
|  |  | 无 | 无 |  | 实训房间环境改造 | 1间
|  |  | 无 | 无 |  | 电子商务创意作品制作实训功能 | 完全满足
|  |  | 无 | 无 |  | 电子商务技能实训平台功能模块 | 具有WEB项目自动生成向导、项目生成工具、编辑器、Java环境、HTML环境五大功能模块
|  |  | 无 | 无 |  | 打印、扫描设备技术标准 | 3D打印设备具有双喷头，定位精度：Z轴≤2.5微米，xy轴≤1.1微米，打印速度达到60-200mm/s；3D扫描设备手持精细扫描达0.1mm
|  |  | 无 | 无 |  | 项目验收合格率 | ≥99%
|  | 产出进度指标 | 无 | 无 | 产出进度指标 | 完成方案制定和前期准备工作 | 2017年7月至9月
|  |  | 无 | 无 |  | 完成招标采购及签订合同 | 2018年4月至6月
|  |  | 无 | 无 |  | 组织实施 | 2018年7月至8月
|  |  | 无 | 无 |  | 完成项目验收 | 2018年9月至10月
|  |  | 无 | 无 |  | 项目实施满意度调查 | 2018-11-01
|  | 产出成本指标 | 无 | 无 | 产出成本指标 | 项目预算控制数 | 成本控制在97.833106万元范围内
| 效 果 指 标 | 社会效益指标 | 无 | 无 | 效益指标 | 为我校电子商务专业提供实训的班级数量 | 4个班级
|  |  | 无 | 无 |  | 为我校电子商务专业的学生提供实训的人数 | 80人
|  |  | 无 | 无 |  | 全年开设电子商务专业课程数 | ≥3门
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 可持续影响指标 | 持继有效提升专业教学质量服务期 | 将长期应用于电子商务专业教学实训中，持继有效提升专业教学质量服务期为5-6年
|  | 服务对象 满意度指标 | 无 | 无 | 服务对象 满意度指标 | 实训基地使用老师满意度 | ≥90%