## Sheet1
项目支出绩效目标申报表
（ 2018年度 ）
项目名称 |  |  |  | 改善办学条件—基础设施改造—煤改电工程
主管部门及代码 |  |  | 北京工美集团有限责任公司：117 |  | 实施单位 | 北京市工艺美术高级技工学校
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 2年
项目资金（万元） |  |  | 中期资金总额： | 922.2617 | 年度资金总额： | 368.9047
|  |  | 其中：财政拨款 | 922.2617 | 其中：财政拨款 | 368.9047
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总体目标 | 中期目标（2017年—2018年） |  |  |  | 年度目标（2018）
| 通过对原有燃煤锅炉的拆除，安装电采暖锅炉系统，彻底解决燃煤锅炉的污染问题，创造良好的教学办公环境。 |  |  |  | 将主校区及实习车间的燃煤锅炉系统拆除，安装电采暖锅炉系统。改造后彻底解决燃煤锅炉排放污染环境的问题。
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 拆除原有燃煤锅炉新建电锅炉采暖系统 | 2套 | 数量指标 | 拆除原有燃煤锅炉新建电锅炉采暖系统 | 2套
|  | 质量指标 | 设备安装完成并运行 | 100% | 质量指标 | 设备安装完成并运行 | 100%
|  |  | 工程验收合格率 | 100%
|  | 进度指标 | 确定施工单位 | 2017-10-01 | 进度指标 | 设备运行 | 2018年1-3月中旬
|  |  | 施工 | 2017年10-11月中旬 |  | 验收 | 2018-04-01
|  |  | 设备运行 | 2017年11月中旬-2018年3月中旬
|  |  | 验收 | 2018年4月底
|  | 成本指标 | 2017年预算控制 | 553.357020万元 | 成本指标 | 2018年预算控制 | 368.90468万元
|  |  | 2018年预算控制 | 368.904680万元 |  | 指标2：
| 效果指标 | 效益指标 | 能够切实改善对大气环境的污染，履行社会责任。 | 实现零排放 | 效益指标 | 能够切实改善对大气环境的污染，履行社会责任。 | 实现零排放
|  | 服务对象 满意度指标 | 受益人员满意度 | 90%以上 | 服务对象 满意度指标 | 受益人员满意度 | 90%以上