## Sheet1
项目支出绩效目标申报表
（ 2018年度 ）
项目名称 |  |  |  | 改善办学条件-基础设施改造-污水处理项目
主管部门及代码 |  |  | 北京工美集团有限责任公司：117 |  | 实施单位 | 北京市工艺美术高级技工学校
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 | 2年
项目资金（万元） |  |  | 中期资金总额： | 104.193939万元 | 年度资金总额： | 93.774545万元
|  |  | 其中：财政拨款 | 104.193939万元 | 其中：财政拨款 | 93.774545万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 | 0
总体目标 | 中期目标（2018年--2019年） |  |  |  | 年度目标（2018年度）
| 目标：按建设项目中期规划及时竣工并投入使用，能够切实改善周边环境，履行社会责任，保证排放达标 |  |  |  | 目标：完成污水处理站的相关建设，符合工程验收要求，满足使用需求，按时投入使用。
| …… |  |  |  | ……
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：污水处理设备 | 1套 | 数量指标 | 指标1：污水处理设备 | 1套
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
|  | 质量指标 | 指标1：设备安装完成 | 100% | 质量指标 | 指标1：设备安装完成 | 100%
|  |  | 指标2：工程验收合格率 | 100% |  | 指标2：
|  | 进度指标 | 指标1：招标 | 2018年3-4月 | 进度指标 | 指标1：招标 | 3-4月
|  |  | 指标2：施工 | 2018年5-6月 |  | 指标2：施工 | 5-6月
|  |  | 指标3：竣工 | 2018年9月前 |  | 指标3：竣工 | 9月前
|  |  | 指标4：验收 | 2019年5月底前
|  | 成本指标 | 指标1：2018年预算控制 | 93.774545万元 | 成本指标 | 指标1：预算控制 | 93.774545万元
|  |  | 指标1：2019年预算控制 | 10.419394万元 |  | 指标2：
| 效果指标 | 效益指标 | 指标1：能够切实改善周边环境，履行社会责任，保证排放达标 | 达标 | 效益指标 | 指标1：能够切实改善周边环境，履行社会责任，保证排放达标 | 达标
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：受益人员满意度 | 90%以上 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：受益人员满意度 | 90%以上