## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 软件服务及数据线路维护服务购置
主管部门及代码 |  |  | 北京京城机电控股有限责任公司 114 |  | 实施单位 |  | 北京市工贸技师学院
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 37.2114
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 37.2114
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标
为避免学院信息网络出现相关网络安全问题，需购置学院现用网络安全设备特征库及学院办公计算机杀毒软件服务，对各校区数据线路进行维护，并进行信息系统等级保护续评工作。工作主要包括：1.购置安全设备特征库 2.购置杀毒软件 3.购置数据线路维护服务 4.进行信息系统等级保护二级续定工作。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 购置安全设备特征库 |  | 各1套
[6 empty] | 购置杀毒软件（服务器端） |  | 20套
[6 empty] | 购置杀毒软件（桌面端） |  | 600套
[6 empty] | 数据线路维护工作 |  | 1批
[6 empty] | 等保定级工作 |  | 1次
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 购置软件实现正版化率 |  | 100%
[6 empty] | 等级定级通过率 |  | 100%
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 完成方案制定和前期准备工作 |  | 2018-05-01
[6 empty] | 完成招标工作及签订合同 |  | 2018-06-01
[6 empty] | 软件采购到位、安装 |  | 2018-08-01
[6 empty] | 完成项目验收 |  | 2018-09-01
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 杀毒软件成本 |  | ≤5.876万元
[6 empty] | 安全设备特征库成本 |  | ≤4.4814万元
[6 empty] | 数据线维护成本 |  | ≤16.854万元
[6 empty] | 等级保护定级成本 |  | ≤10万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 网络安全体系服务质量 |  | 提升
[6 empty] | 应用稳定性 |  | 增加
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 系统使用管理者满意度 |  | ≥90%