## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 改善办学条件—信息化建设—监控设备更新项目
主管部门及代码 |  |  | 北京京城机电控股有限责任公司 114 |  | 实施单位 |  | 北京市工贸技师学院
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 79.898
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 79.898
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标
目标1：整合现用视频监控前端,形成一套统一完整的海康威视iVMS监控管理平台,管理我院所有监控摄像头。 目标2：对模拟高清监控模式进行系统整合，将分布在各处的多个局部视频监控系统集成在一起，实现视频监控资源的广泛共享、集约化管理和协调工作。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 购置硬盘录像机 |  | 31台
[6 empty] | 购置监控硬盘 |  | 93块
[6 empty] | 购置管理平台软件 |  | 10套
[6 empty] | 开展系统集成工作 |  | 1批
[6 empty] | 系统测试 |  | 1次
[6 empty] | 系统培训 |  | 2天
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 系统无故障运行 |  | 90天
[6 empty] | 培训通过率 |  | 100%
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 完成方案制定和前期准备工作 |  | 4月
[6 empty] | 完成招标工作及签订合同 |  | 7月
[6 empty] | 设备采购到位、安装、试运行、培训 |  | 9月
[6 empty] | 完成项目验收 |  | 10月
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 硬盘录像机 |  | 30.535万元
[6 empty] | 硬盘 |  | 14.136万元
[6 empty] | 管理平台软件 |  | 30万元
[6 empty] | 设备集成 |  | 5.22697万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 监控系统管理水平 |  | 提升
[6 empty] | 系统稳定性 |  | 增加
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 系统管理者满意度 |  | ≥95%