## 技能竞赛项目设备购置项目
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 实训基地建设—机电分院沙河校区智能制造基础实训室升级改造
主管部门及代码 |  |  | 北京京城机电控股有限责任公司 114 |  | 实施单位 |  | 北京市工贸技师学院
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 一年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 90.876
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 90.876
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标（2018年—2023年） |  |  |  | 年度目标（2018年度）
将成为我院电气自动化设备安装与维修专业和其它系相关专业学生的实训的重要平台。可以提高设备的使用率和课题设置的合理性。通过真正工业使用的设备和元器件，使学生毕业直接运用于工作中。利用设备优势，结合学生实训项目，为企业技术改造提供服务，更好地走产学研结合的道路。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 可编程控制器实训台购置数量 | 20套
[6 empty] | 电气创新实训台购置胡亮 | 26套
[6 empty] | 智能制造设计平台建设数量 | 1套
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 购置设备质量要求 | 符合ISO9001:2000质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证；设备电气部分质量达到3C质量标准
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 调研、建设方案制定与完善、申报立项工作完成时间段 | 2017年4月至9月
[6 empty] | 设备招标采购实施时间段 | 2018年2月至5月
[6 empty] | 设备安装、调试及试运行 | 2018年7月至9月
[6 empty] | 设备投入实际教学运行 | 2018-09-01
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 成本控制情况 | 总成本控制在预算总额内，其中可编程控制器实训台不超过52.2万元，电气创新实训台不超过34.476万元，智能制造设计平台不超过4.2万元。
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 为电气自动化设备安装与维修专业提供良好的实训条件 | 全年为6个班级214名学生提供1064学时的专业实训条件，满足专业实训技能授课要求
[6 empty] | 职业技能培训人次数 | 全年675人次
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 授课教师满意度 | 不低于95%
[6 empty] | 受益学生/学员满意度 | 不低于95%