## 4-基建修缮类（防水）
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 北京市工贸技师学院服务管理分院三机房升级改造项目
主管部门及代码 |  |  | 北京京城机电控股有限责任公司 114 |  | 实施单位 |  | 北京市工贸技师学院
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 一年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 110.994
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 110.994
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2018年度）
通过三机房的升级改造建设，满足学校开展大型3D设计软件实训的教学要求。设备选型在以经济性为前提的情况下，具备适当的前瞻性，可以满足未来6年内的各种教学软件对于计算机的需求。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 图形工作站 | 41台
[6 empty] | 硬盘保护卡 | 41个
[6 empty] | 集智系统部署服务器 | 1个
[6 empty] | 交换机 | 2个
[6 empty] | 吸顶空调 | 3台
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 设备设施标准 | 达到国家相关技术标准要求
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 调研、建设方案制定与完善、申报立项 | 2018.04-2018.05
[6 empty] | 项目设备的招标购置、签订合同 | 2018.06
[6 empty] | 设备安装、调试及试运行。 | 2018.07-2018.08
[6 empty] | 项目投入实际教学运行 | 2018.09
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 110.994万元
[5 empty] | 效益指标 | 降低设备故障率，节约电能，减少维护费用 | 作用显著
[6 empty] | 提高教师办公效率，学生计算机操作效率 | 作用显著
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  |  | 提升教学效果，增强学生学习积极性，提高学生设计水平 | 作用显著
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 受益师生满意度 | ≥95%