## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表
（2018 年度）
项目名称 |  |  | 基础设施改造—宋家庄校区教学楼外立面整修
主管部门及代码 |  |  | 北京京城机电控股有限责任公司 114 |  | 实施单位 |  | 北京市工贸技师学院
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 一年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 365.7041
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 365.7041
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标
| 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  | 北楼（1号楼）、西楼（2号楼）、东实习楼（3号楼）和南实习楼（4号楼）水泥砂浆面拆除、外墙抹水泥砂浆 混凝土砌块墙、外墙涂料新做 仿蘑菇石涂料，共计四座教学楼外墙（8986.09平米）的改造，彻底消除现有教学楼外墙贴砖脱落的巨大隐患，为学院能够安全、稳定的教学奠定坚实的基础；同时由于采用目前主流外墙装饰工艺，能够美化校园，提升办学形象，为提高师生教学环境满意度，促进职业教育发展做出应有贡献。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 改造面积 |  | 4座教学楼共8986.09平方米
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 工程符合北京市房屋修缮工程施工质量验收规程 |  | 合格
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 2018年8月25日前 |  | 完成外墙改造
[6 empty] | 2018年9月30日前 |  | 支付完成
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤365.704052万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 保障师生校园安全，提升学校办学形象 |  | 效果显著
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 师生使用满意度 |  | ≥90%