| 项目支出绩效目标申报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 大兴办公区建筑物屋顶防水维修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  |  | 北京市城市管理委员会021 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市市政市容宣传教育中心 |  |
| 项目属性 |  |  |  | 新增项目 |  |  |  | 项目期 |  | 1年 |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 中期资金总额： |  |  |  | 年度资金总额： |  | 51.475145万元 |  |
|  |  |  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 其中：财政拨款 |  | 51.475145万元 |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |
| 总体目标 | 中期目标（2018年--2018年） |  |  |  |  |  |  | 年度目标（2018年度） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 按照屋面防水要求，完成办公楼屋面、门卫屋面、配电室屋面、食堂屋面、浴室屋面的防水工作,确保公共设施完好。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标值 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |  |  | 数量指标 | 建筑物屋面防水 |  | 3082.06平米 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 办公楼屋面、门卫屋面、配电室屋面、食堂屋面、浴室屋面 |  | 5处 |
|  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  | ≥98% |
|  |  | 进度指标 |  |  |  |  |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 2018年2月前 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 招投标时间 |  | 2018年4月前 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工时间 |  | 2018年5月 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收时间 |  | 2018年5月 |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 51.475145万元 |
|  | 效果指标 | 效益指标 |  |  |  |  |  | 效益指标 | 履职基础、确保公共设施设备完好 |  | 符合防水要求 |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 职工满意度 |  | ≥95% |  | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 |  | ≥95% |

附件4

项目工作计划表

项目单位：北京市市政市容宣传教育中心项目名称：大兴办公区建筑物屋顶防水维修实施部门：总务部预算批复数：

| 一、项目内容 | 大兴办公区建筑物屋顶防水维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、项目目标 | 按照屋面防水要求，完成办公楼屋面、门卫屋面、配电室屋面、食堂屋面、浴室屋面的防水工作。，确保公共设施完好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 三、项目实施计划 | 前期准备工作 | 前期准备工作 | 招投标 | 签订合同、预付资金 | 施工、验收阶段 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、预算支出计划 |  |  |  | 按合同支付40%预付款 | 支付中期款40%，工期完成验收合格后按结算支付尾款 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、预期成果 | 制定施工方案 | 成立项目领导小组 | 选择招标代理机构，组织招标 | 确定施工单位 | 完成建筑物屋顶防水，组织验收 |  |  |  |  |  |  |  |

主管领导：财务审计部：项目负责人：